| Vorabzug zur EU-Bekanntmachung |  | Stabsreferat Einkauf und Versicherungen Vergabestelle Bau Aktenzeichen: Z.MART.A.000001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Datum: TT.MM.2026 |

| Hinweis: Diese Unterlage gilt für die 2. Stufe des Vergabeverfahrens und wird im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs (1. Stufe) nur zur Information zur Verfügung gestellt. Angebote sind nur von den am Ende der 1. Stufe ausgewählten Bewerber*innen und nur auf gesonderte Aufforderung einzureichen! Maßnahme: Z.MPCF.A.307– Max-Planck-Campus Martinsried Projektsteuerungsleistungen sowie Leistungen des Inbetriebnahmemanagements für den Neubau des DATA Centers am Max-Planck-Campus Martinsried Verhandlungsverfahren Aufforderung zur Angebotsabgabe |  |
| --- | --- |

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. beabsichtigt, in einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemäß § 17 VgV Projektsteuerungsleistungen sowie Leistungen des Inbetriebnahmemanagements für den Neubau des DATA Centers am Max-Planck-Campus Martinsried zu vergeben.

Die grundlegenden Informationen zu den zu erbringenden Leistungen wurden im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Nach Beurteilung und Bewertung der eingereichten Bewerbungsunterlagen möchten wir Sie mit diesem Schreiben als Bieter*in zur Abgabe eines Angebots auffordern. Das Angebot ist unter Berücksichtigung der nachfolgenden Maßgaben - vgl. insbesondere auch Ziffern II. und III. - zu erstellen.

## Aufgabenstellung

Auf dem Campus des Max-Planck-Instituts (MPI) für Biochemie in Martinsried soll auf der Fläche des bestehenden Parkdecks auf ca. 3.500m2 Grundfläche ein neues Rechenzentrum der Max Planck Computing and Data Facility (MPCDF) errichtet werden.

Das Projekt wird sich zum Zeitpunkt der Vergabe in der Leistungsstufe 3 befinden wird. Es ist zu beachten, dass Leistungen der Projektstufen 1 und 2, trotz des fortgeschrittenen Standes des Projektes ausgeführt werden müssen und mit den Bestandsdokumenten abgeglichen werden sollen, um eine einheitlich und lückenlose Projektplanung und Ausführung zu sichern. Die Projektübergabe ist für das erste Quartal 2030 vorgesehen.

Die Max Planck Computing and Data Facility (MPCDF, früher RZG) ist ein institutionenübergreifendes Kompetenzzentrum der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) zur Unterstützung der Computer- und Datenwissenschaften. In enger Zusammenarbeit mit Fachwissenschaftlern der Max-Planck-Institute beschäftigt sich das MPCDF mit der Entwicklung und Optimierung von Algorithmen und Anwendungen für das Hochleistungsrechnen und die Datenanalyse, sowie mit dem Entwurf und der Implementierung von Lösungen für datenintensive Projekte.

Die Max-Planck-Gesellschaft betreibt ihre IT-Systeme in kleineren Institutsrechenzentren und verschiedenen größeren Rechenzentren. Die Rechenzentren sind über das Deutsche Forschungsnetzwerk (DFN) vernetzt. Der Neubau soll als Zweckbau konzipiert werden und in erster Linie die Belange und Anforderungen des MPCDF erfüllen. Geplant wird ein kompaktes Gebäude, welches sich städtebaulich an den bestehenden Gebäudekomplexen des MPI orientiert und diese ergänzt. Der Neubau dient als Rechenzentrum, ohne feste Arbeitsplätze. Es werden Arbeitsräume für den temporären Aufenthalt von technischem Servicepersonal zu Verfügung gestellt. Das Rechenzentrum soll 2029 in einer 1. Ausbaustufe mit einer Anschlussleistung von ca. 6,1 MW zur Verfügung stehen. In mehreren Ausbaustufen in der Zukunft wird das Rechenzentrum bis zu einer möglichen Anschlussleistung von 20 MW im Endausbau 2035 ausgebaut werden können. Bereits im Erstausbau sind flächenmäßig alle baulichen Voraussetzungen für den Endausbau vorgesehen. Der schrittweise technische Ausbau in den folgenden Ausbaustufen ist so geplant, dass er ohne Gefährdungen, Störungen und Unterbrechungen des laufenden RZ-Betriebs erfolgen kann.

Der Standort für das DATA Center der MPCDF der MPG liegt im nordöstlichen Teil des Campus-Geländes am Standort des heuten Parkdecks. Dieses wird im Rahmen vorbereitender Maßnahmen abgebrochen und der entstehende Stellplatzbedarf auf temporären Stellplatzflächen abgefangen.  Das Baufeld liegt auf einer alten wiederverfüllten Kiesgrube. (Mächtigkeit Auffüllung bis zu ca. 15 m; Belastungen nach LAGA bis > Z2).

Das Campus-Gelände ist im Flächennutzungsplan als Sonderfläche (SO) für die Wissenschaft ausgewiesen. Das Bauvorhaben ist Gegenstand eines vorhaben bezogenen Bebauungsplanes (Nr. 54-5 Data Center Martinsried auf dem Campus Gelände der Max-Planck-Gesellschaft). Das Verfahren befindet sich zum Zeitpunkt der Auslobung in der 2. Auslegung. Ein Satzungsbeschluss wird vor Ablauf 2026 erwartet.

Derzeit liegen auf dem Baufeld noch Sparten und technische Anlagen verschiedener Medien, die im Vorfeld der Baumaßnahme gesichert und ggf. umverlegt oder entfernt werden müssen.

Das Raumprogramm umfasst:

- Serverflächen: 1.464m²

- Büro (als Zentrale Dienste – Andienung und Pförtner): 24m²

- IT-Service: 113m²

- IT-Lagerflächen: 153m²

- IT-Gemeinschaftsflächen (als Besprechung und Teeküche): 78m²

- NUF 1-7: 1.873m²

- TF: 3.197m² (Gebäude) + TF: 2.270m2 (Dachfläche)

- NUF 1-7 + TF + VF: 6.139m²

- BGF (R): 6.862m²

- Auf 3 Ebenen BRI: 54.428m³

Das RZ-Gebäude ist als 2-geschossiger Baukörper mit auf dem Dach positionierten Rückkühlern, Kaltwassersätzen und RLT-Zentrale konzipiert. Kern des RZ-Neubaus sind vier räumlich getrennte Rechenzentrumsbereiche, an die unterschiedliche Anforderungen an Nutzung, Leistungsdichte, Anlagentechnik, Verfügbarkeit und Sicherheit gestellt werden:

- HLR (Hochleistungsrechner I und II)

- Tape (Storage- / Bandroboteranlagen)

- Instituts-Cluster (inkl. Storage, Cloud, Netzwerk und Server)

- Einzelräume (MR-Institutsserver, MPCDF-Server, DFN und Campus-Netzwerk)

Der grundsätzliche Verfügbarkeitsbedarf der IT eines Unternehmens bzw. einer Forschungseinrichtung ist als Hoch anzusehen. Die technische Ausstattung wird den Lastannahmen der IT angepasst vorgehalten. Dabei ist sicherzustellen, dass Erweiterungen in der Technik ohne down Time der bestehenden IT erfolgen müssen. Im Wesentlichen wird die Ausbaustrategie durch die Systeme in den Räumen HLR (Hochleistungsrechner) und Instituts-Cluster definiert. Auf den HLR-Flächen sind IT-Systeme mit direkter Heißwasserkühlung vorgesehen.

Der Neubau stellt ein Leuchtturmprojekt der Max-Planck-Gesellschaft dar, welches im internationalen Vergleich der Effizienzklassifizierungen vorbildlich unter den top-ten performt.

I.1.	Spezifische fachliche Anforderungen

Die detaillierte Beschreibung der gegenständlich zu vergebenden Leistung und der hierfür erforderlichen spezifischen fachlichen Anforderungen sind den Leistungsbeschreibungen, Anlagen A1 – A4 zu entnehmen.

I.2.	Termine

Beginn der Leistungserbringung: 		unmittelbar nach Zuschlagserteilung

Abnahme der Bauleistung		31.03.2030

Fertigstellung der Leistungserbringung:		30.09.2030

Präsentation der Ergebnisse:

## II. Angebot

Nach Maßgabe der Vorgabe dieser Aufforderung (insbesondere auch der Ziffer III) ist ein Angebot einzureichen, das aus den folgenden Bestandteilen bestehen muss:

- Vertrag Projektsteuerung, Technische Inbetriebnahmemanagement, Lean-Management, CDE-Plattform

- Auf dem Deckblatt ist der Name des*der Bieter*in (AN) und auf der Folgeseite die dazugehörige Adresse anzugeben. Bitte beachten Sie, dass der*die Bieter*in identisch mit dem*der Bewerber*in im Teilnahmewettbewerb sein muss.

- Unter § 2.3 sind der*die verbindlich vorgesehene Gesamtprojektleiter*in sowie sein oder ihre Stellvertreter*in, der*die Projektleiter*in TGA, der*die Technische  Inbetriebnahmemanager*in sowie der*die LEAN-Manager*in durch Benennung der betreffenden Personen, einschließlich Titel, Berufsbezeichnung und Qualifikation anzugeben. Der*die Auftragnehmer*in sichert dem Auftraggeber die Durchführung des Projekts durch die benannten Personen zu.

- Einzureichende Unterlagen

Zusammen mit dem ausgefüllten Vertrag inkl. aller Anlagen sind als weitere Bestandteile des Angebots bis zum Ablauf der unten genannten Angebotsfrist folgende Ausführungen zur Bewertung (Zuschlagskriterien) einzureichen:

Kriterium 1: Konzept zur Auftragsdurchführung

Mit dem Angebot hat der*die Bieter*in ein Konzept zur Darstellung der Herangehensweise an die Aufgabenstellung unter Berücksichtigung der unter Ziffer 1.1 bis 1.6 beschriebenen Unterkriterien einzureichen.

Unterkriterium 1.1: Projektorganisation/Personaleinsatzplanung

In seinem oder ihrem Konzept hat der*die Bieter*in die vorgesehene Projektorganisation darzulegen.

Abgestimmt auf die Besonderheiten und Herausforderungen des Projektes ist dabei ein hierzu passendes Projektteam mit Personaleinsatzplan zu entwickeln und vorzustellen. Hierbei ist die komplette Projektlaufzeit bis zum Inbetriebnahmemanagement einzubeziehen.

Dabei ist auf die folgenden Aspekte einzugehen:

- Vorstellung Projektteam anhand eines Organigramms über die gesamte Baumaßnahme einschl. Entscheidungsbefugnis

- Aufgabenverteilung

- Verantwortlichkeiten bzw. Ansprechpartner und Vertretungsregelung für alle Leistungsbereiche, einschl. Gebäude und Technische Ausrüstung

- Präsenz vor Ort (MPI Martinsried und GV Hofgarten)

- Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber

- Zusammenarbeit mit dem Generalplaner und anderen Fachplanern

Für die Darstellung ist ergänzend zu dem selbst geschriebenen Konzept des Bieters das von der Auftraggeberin bereitgestellte Formular zur Angabe des prozentualen Arbeitsaufwands der vorgesehen Mitglieder des Projektteams auszufüllen.

Unterkriterium 1.2: Umgang mit den besonderen Herausforderungen des Projekts

In seinem oder ihrem Konzept hat der*die Bieter*in die grundlegende Herangehensweise an das Projekt zu beschreiben. Gefordert ist eine Darstellung, wie der*die Bieter*in im Auftragsfall die im Leistungsbild beschrieben Aufgaben auf Basis der vorliegenden Informationen und Unterlagen angehen wird, wo er oder sie die besonderen Herausforderungen des Projekts sieht und welche Maßnahmen er oder sie ergreifen will, um mit diesen Herausforderungen umzugehen.

Unterkriterium 1.3: Technisches Inbetriebnahmemanagement

In seinem oder ihrem Konzept hat der*die Bieter*in darzulegen, wie er*sie das Inbetriebnahmemanagement umzusetzen gedenkt.

Dabei ist auf die folgenden Aspekte einzugehen:

    - Organisation

    - Termin- und Ablaufmanagement

    - Kommunikation

    - Methodik und Struktur

    - Planungs- und Dokumentationstools zum Risiko- und Schnittstellenmanagement

    - Matrix-Strukturpläne für Wirkprinzip-Prüfungen

    - Monitoring-Dokumentation zur Qualitäts- und Funktionssicherung und zum Mängelmanagement

    - Übergabe und Betriebsstart

Unterkriterium 1.4: Einbindung von Lean-Management-Methoden

In dem Konzept ist weiterhin darzulegen, wo der*die Bieter*in seine oder ihre zentralen Aufgaben als Lean-Manager*in sieht und wie er oder sie in den verschiedenen Projektphasen eine optimale Einbindung und Nutzung der Lean-Management-Methoden sicherstellen wird.

Unterkriterium 1.5: Terminsteuerung und -kontrolle

Hinsichtlich der Termine im Rahmenterminplan des Auftraggebers ist im Rahmen des Konzeptes zu erläutern, mit welchen Mitteln und Methoden der*die Bieter*in auf einen reibungslosen zeitlichen Ablauf inkl. Einhaltung der zeitlichen Meilensteine hinwirken wird. Dabei ist konkret auf die zeitlichen Rahmenbedingungen sowie Herausforderungen des hier gegenständlichen Projekts einzugehen.

Unterkriterium 1.6: Kostenmanagement

Es soll erläutert werden, inwieweit das Konzept des*der Bieter*in eine Durchführung des Projektes ohne signifikante Übersteigung der vorgesehenen Kosten erwarten lässt. Darzustellen ist die Herangehensweise und Methodik des*der Bieter*in zur Kostenkontrolle inklusive etwaiger Gegensteuerungsmaßnahmen für den Fall, dass im Prozess der Planung und/oder Bauausführung Risiken für Kostensteigerungen erkannt werden.

Bzgl. aller sechs Unterkriterien erfolgt eine vergleichende Bewertung (sog. diskursive Wertung; siehe unter V. Bewertung) unter den Bieter*innen. Der AG wird die eingereichten Konzepte unter Berücksichtigung der folgenden – jeweils gleichrangigen - Zielvorstellungen bewerten:

Unterkriterium 1.1

- Abbildung aller für das Projekt relevanten Qualifikationen im Projektteam

- Angemessene Größe des Projektteams, die – auch bei krankheits- und urlaubsbedingten Abwesenheiten – jederzeit eine unverzügliche und qualitativ gute Bearbeitung kurzfristiger Aufgabenstellungen erwarten lässt.

- Klare Zuständigkeiten und Kommunikationswege intern und in der Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber

- Die Zusammensetzung des Teams insgesamt sowie die vorgesehene Mannstärke unter Berücksichtigung des vorgesehenen Arbeitsaufwands ist für das Projekt passend und lässt eine reibungslose Abwicklung erwarten.

Unterkriterium 1.2

- Erkennen und Verständnis der Aufgabenstellung

- Umfassende Herausarbeitung von bereits jetzt erkennbaren Herausforderungen für die Projektsteuerung inkl. einer nachvollziehbaren Strategie, um diese bestmöglich zu lösen.

- Schlüssigkeit der Herangehensweise in Bezug auf das konkrete, hier  ausgeschriebene Projekt

Unterkriterium 1.3

- Das vorgesehene Termin- und Ablaufmanagement lässt eine transparente und nachvollziehbare Planung, Koordination und Überwachung aller Inbetriebnahmeaktivitäten sowie die frühzeitige Identifikation und Steuerung von Terminabweichungen erwarten.

- Die beschriebene Methodik zur Erstellung und Pflege der Gewerkebeziehungsmatrix, des Inbetriebnahmeleitfadens und der Prüfvorgaben lässt auf einen effizienten und reibungslosen Ablauf schließen.

- Die Strategie zur Planung und Koordination von gewerkeübergreifenden Tests (z.B. Schwarzfalltest) erscheint für das Projekt angemessen, nachvollziehbar und berücksichtigt einen nachhaltigen, energieeffizienten Betrieb.

- Es ist ein kontinuierliches Monitoring zur Gewährleistung der Qualitätssicherung während der Inbetriebnahme für ein transparentes, nachvollziehbares und wirksames Management von Mängeln und Restpunkten vorgesehen

Unterkriterium 1.4

- Die vorgeschlagene Herangehensweise lässt nachvollziehbar erwarten, dass die Last Planner-Methode erfolgreich in das Projekt eingeführt wird und während der gesamten Projektabwicklung dabei hilft, Verschwendung zu minimieren, Wertschöpfung zu maximieren und kontinuierliche Verbesserungsprozesse zu etablieren.

Unterkriterium 1.5

    - Das Konzept des*der Bieter*in lässt einen reibungslosen zeitlichen Ablauf inkl. Einhaltung der zeitlichen Meilensteine erwarten.

    - Erforderliche auftraggeberseitige Entscheidungsprozesse sowie vergaberechtliche Fristen sind angemessen berücksichtigt.

    - Identifizierte zeitliche Risiken bzw. Terminschwierigkeiten werden dargestellt und nachvollziehbare Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Unterkriterium 1.6

    - Herangehensweise und Methodik ermöglichen eine möglichst frühzeitige Identifizierung von Kostensteigerungsrisiken im Projektverlauf.

    - Das Konzept des*der Auftragnehmer*in enthält nachvollziehbare und realistische Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen und lässt in der Gesamtschau eine Durchführung des Projektes ohne signifikante Übersteigung der vorgesehenen Kosten erwarten.

Kriterium 2: Projekterfahrung des*der vorgesehenen Projektleiter*in und seines oder ihrer Stellvertreter*in, des*der Teilprojektleiter*in TGA sowie des*der Inbetriebnahme- und LEAN-Manager*innen

Unterkriterium 2.1) Qualifikation des*der Projektleiter*in

Dem Auftraggeber kommt es darauf an, dass eine Person die Projektleitung übernimmt, die die notwendige Qualifikation und Erfahrung mit der Projektsteuerung komplexer Projekte aus dem Bereich Forschungs- oder Universitätsbau bzw. vergleichbar hochtechnisierter Gebäude sowie der Entwicklung städtebaulicher Strukturen mitbringt.

Mit dem Angebot ist daher ein Referenzprojekt des*der vorgesehenen Projektleiter*in vorzulegen, in denen der*die vorgesehene Projektleiter*in in einer vergleichbaren Rolle (Projektleiter*in, stv. Projektleiter*in o.Ä.) tätig war:

Angabe eines Referenzprojektes, bei dem Projektsteuerungsleistungen bei dem Neubau oder der Sanierung/Erweiterung eines Rechenzentrums oder eines vergleichbar hochtechnisierten Gebäudes erbracht wurden. Als vergleichbar hochtechnisiert können beispielsweise Labor-/Forschungsbauten, Gebäude aus dem Bereich der pharmazeutischen / Halbleiterproduktion, Verkehrsinfrastruktur mit hoher MSR-/SCADA-Dichte oder Energieversorgungsanlagen eingestuft werden.

Folgende Angaben sind abzugeben:

a)	Benennung und Kurzbeschreibung des Projektes und der erbrachten Leistungen

b)	Angabe des*der Auftraggeber*in

c)	Leistungszeitraum

d)	Projektgröße (BGF, NUF 1-6 DIN 277, Bauvolumen KGR 200 – 700 DIN 276)

e)	Angabe der Leistungsstufen und Handlungsbereiche nach AHO, welche der Projektleiter an dem Projekt direkt erbracht hat

f)	Auftragswert (Honorarsumme in €, brutto)

g)	Rolle und Aufgaben des*der vorgesehenen Projektleiter*in in dem Referenzprojekt, inklusive Angabe des Zeitraumes in dem er an dem Projekt direkt beteiligt war

h)	Angabe eines*einer Ansprechpartner*in des*der Auftraggeber*in (Name und Telefonnummer)

Mindestanforderung:

Das Referenzprojekt muss Projektsteuerungsleistungen bei dem Neubau oder der Sanierung/Erweiterung eines Rechenzentrums oder eines vergleichbar hochtechnisierten Gebäudes erbracht wurden. Als vergleichbar hochtechnisiert können beispielsweise Labor-/Forschungsbauten, Gebäude aus dem Bereich der pharmazeutischen / Halbleiterproduktion, Verkehrsinfrastruktur mit hoher MSR-/SCADA-Dichte oder Energieversorgungsanlagen eingestuft werden.

Die Leistungen des*der Bieter*in müssen dabei mindestens Leistungen der Leistungsstufen 1-4 in den Handlungsbereichen A-D nach AHO Heft 9 umfasst haben und das Referenzprojekt muss aus den letzten 8 Jahren (gerechnet ab dem Ende der Angebotsfrist) stammen, d. h. die Leistungen des*der Bieter*in in den Leistungsstufen 1-4 müssen in diesem Zeitraum abgeschlossen worden sein.

Unterkriterium 2.2) Qualifikation des*der Stellvertretenden Projektleiter*in

Der AG definiert den*die Stellvertreter*in innerhalb dieses Projektes als vollwertiges integrales Teammitglied, welches dauerhaft im Projektablauf mit eingebunden ist und den*die Projektleiter*in dadurch vollumfänglich vertreten kann. Dem Auftraggeber kommt es daher darauf an, dass eine Person die stv. Projektleitung übernimmt, die ebenfalls die notwendige Qualifikation und Erfahrung mit der Projektsteuerung komplexer Projekte aus dem Bereich Forschungs- oder Universitätsbau bzw. vergleichbar hochtechnisierter Gebäude sowie der Entwicklung städtebaulicher Strukturen mitbringt.

Mit dem Angebot ist daher ein Referenzprojekt des*der vorgesehenen stv. Projektleiter*in vorzulegen, in denen der*die vorgesehene stv. Projektleiter*in in einer vergleichbaren Rolle (Projektleiter*in, stv. Projektleiter*in o.Ä.) tätig war.

Angabe eines Referenzprojektes, bei dem Projektsteuerungsleistungen bei dem Neubau oder der Sanierung/Erweiterung eines Rechenzentrums oder eines vergleichbar hochtechnisierten Gebäudes erbracht wurden. Als vergleichbar hochtechnisiert können beispielsweise Labor-/Forschungsbauten, Gebäude aus dem Bereich der pharmazeutischen / Halbleiterproduktion, Verkehrsinfrastruktur mit hoher MSR-/SCADA-Dichte oder Energieversorgungsanlagen eingestuft werden.

Folgende Angaben sind abzugeben:

a)	Benennung und Kurzbeschreibung des Projektes und der erbrachten Leistungen

b)	Angabe des*der Auftraggeber*in

c)	Leistungszeitraum

d)	Projektgröße (BGF, NUF 1-6 DIN 277, Bauvolumen KGR 200 – 700 DIN 276)

e)	Angabe der Leistungsstufen und Handlungsbereiche nach AHO, welche der Projektleiter an dem Projekt direkt erbracht hat

f)	Auftragswert (Honorarsumme in €, brutto)

g)	Rolle und Aufgaben des*der vorgesehenen Projektleiter*in in dem Referenzprojekt, inklusive Angabe des Zeitraumes in dem er an dem Projekt direkt beteiligt war

h)	Angabe eines*einer Ansprechpartner*in des*der Auftraggeber*in (Name und Telefonnummer)

Mindestanforderung:

Das Referenzprojekt muss Projektsteuerungsleistungen bei dem Neubau oder der Sanierung/Erweiterung eines Rechenzentrums oder eines vergleichbar hochtechnisierten Gebäudes erbracht wurden. Als vergleichbar hochtechnisiert können beispielsweise Labor-/Forschungsbauten, Gebäude aus dem Bereich der pharmazeutischen / Halbleiterproduktion, Verkehrsinfrastruktur mit hoher MSR-/SCADA-Dichte oder Energieversorgungsanlagen eingestuft werden.

Die Leistungen des*der Bieter*in müssen dabei mindestens Leistungen der Leistungsstufen 1-4 in den Handlungsbereichen A-D nach AHO Heft 9 umfasst haben und das Referenzprojekt muss aus den letzten 8 Jahren (gerechnet ab dem Ende der Angebotsfrist) stammen, d. h. die Leistungen des*der Bieter*in in den Leistungsstufen 1-4 müssen in diesem Zeitraum abgeschlossen worden sein.

Unterkriterium 2.3) Qualifikation des*der Projektleiter*in TGA

Mit dem Angebot ist daher ein Referenzprojekt des*der vorgesehenen Projektleiter*in TGA vorzulegen, in denen der*die vorgesehene Projektleiter*in in einer vergleichbaren Rolle (Projektleiter*in TGA oder vergleichbar) tätig war.

Angabe eines Referenzprojektes, bei dem Projektsteuerungsleistungen bei dem Neubau oder der Sanierung/Erweiterung eines Rechenzentrums oder eines vergleichbar hochtechnisierten Gebäudes erbracht wurden. Als vergleichbar hochtechnisiert können beispielsweise Labor-/Forschungsbauten, Gebäude aus dem Bereich der pharmazeutischen / Halbleiterproduktion, Verkehrsinfrastruktur mit hoher MSR-/SCADA-Dichte oder Energieversorgungsanlagen eingestuft werden.

Folgende Angaben sind abzugeben:

a)	Benennung und Kurzbeschreibung des Projektes und der erbrachten Leistungen

b)	Angabe des*der Auftraggeber*in

c)	Leistungszeitraum

d)	Projektgröße (BGF, NUF 1-6 DIN 277, Bauvolumen KGR 200 – 700 DIN 276)

e)	Erbrachte Leistungsstufen und Handlungsbereiche nach AHO

f)	Auftragswert (Honorarsumme in €, brutto)

g)	Rolle und Aufgaben des*der vorgesehenen Projektleiter*in in dem Referenzprojekt inklusive Angabe des Zeitraumes in dem er an dem Projekt direkt beteiligt war

h)	Angabe eines*einer Ansprechpartner*in des*der Auftraggeber*in (Name und Telefonnummer)

Mindestanforderung:

Das Referenzprojekt muss Projektsteuerungsleistungen bei dem Neubau oder der Sanierung/Erweiterung eines Rechenzentrums oder eines vergleichbar hochtechnisierten Gebäudes umfasst haben. Als vergleichbar hochtechnisiert können beispielsweise Labor-/Forschungsbauten, Gebäude aus dem Bereich der pharmazeutischen / Halbleiterproduktion, Verkehrsinfrastruktur mit hoher MSR-/SCADA-Dichte oder Energieversorgungsanlagen eingestuft werden.

Die Leistungen des*der Bieter*in müssen dabei mindestens Leistungen der Leistungsstufen 1-4 in den Handlungsbereichen A-D nach AHO Heft 9 umfasst haben und das Referenzprojekt muss aus den letzten 8 Jahren (gerechnet ab dem Ende der Angebotsfrist) stammen, d. h. die Leistungen des*der Bieter*in in den Leistungsstufen 1-4 müssen in diesem Zeitraum abgeschlossen worden sein.

Unterkriterium 2.4) Qualifikation des*der Inbetriebnahmemanager*in

Mit dem Angebot ist daher ein Referenzprojekt des*der vorgesehenen Inbetriebnahmemanager*in vorzulegen, in denen der*die vorgesehene Inbetriebnahmemanager*in in einer vergleichbaren Rolle (Inbetriebnahmemanager oder vergleichbar) tätig war.

Angabe eines Referenzprojektes, bei dem die Leistungen des Inbetriebnahmemanagements bei dem Neubau oder der Sanierung/Erweiterung eines Rechenzentrums oder eines vergleichbar hochtechnisierten Gebäudes erbracht wurden. Als vergleichbar hochtechnisiert können beispielsweise Labor-/Forschungsbauten, Gebäude aus dem Bereich der pharmazeutischen / Halbleiterproduktion, Verkehrsinfrastruktur mit hoher MSR-/SCADA-Dichte oder Energieversorgungsanlagen eingestuft werden.

Folgende Angaben sind abzugeben:

a)	Benennung und Kurzbeschreibung des Projektes und der erbrachten Leistungen

b)	Angabe des*der Auftraggeber*in

c)	Leistungszeitraum

d)	Projektgröße (BGF, NUF 1-6 DIN 277, Bauvolumen KGR 200 – 700 DIN 276)

e)	Erbrachte Leistungsstufen und Handlungsbereiche nach AHO

f)	Auftragswert (Honorarsumme in €, brutto)

g)	Rolle und Aufgaben des*der vorgesehenen Inbetriebnahmemanager*in in dem Referenzprojekt inklusive Angabe des Zeitraumes in dem er an dem Projekt direkt beteiligt war

h)	Angabe eines*einer Ansprechpartner*in des*der Auftraggeber*in (Name und Telefonnummer) inklusive Angabe des Zeitraumes in dem der Projektleiter an dem Projekt direkt beteiligt war

i)  Erbrachte Leistung von Organisation, Steuerung und Überwachung von Schwarzfalltests

Mindestanforderung:

Das Referenzprojekt muss Leistungen des Inbetriebnahmemanagements bei dem Neubau oder der Sanierung/Erweiterung eines Rechenzentrums oder eines vergleichbar hochtechnisierten Gebäudes umfasst haben. Als vergleichbar hochtechnisiert können beispielsweise Labor-/Forschungsbauten, Gebäude aus dem Bereich der pharmazeutischen / Halbleiterproduktion, Verkehrsinfrastruktur mit hoher MSR-/SCADA-Dichte oder Energieversorgungsanlagen eingestuft werden.

Die Leistungen des*der Bieter*in müssen dabei mindestens Leistungen der Leistungsstufen 1-4 in den Handlungsbereichen A-D nach AHO Heft 19 Kapitel 9 umfasst haben und das Referenzprojekt muss aus den letzten 8 Jahren (gerechnet ab dem Ende der Angebotsfrist) stammen, d. h. die Leistungen des*der Bieter*in in den Leistungsstufen 1-4 müssen in diesem Zeitraum abgeschlossen worden sein.

Unterkriterium 2.5) Qualifikation des*der LEAN-Manager*in

Der Auftraggeber legt Wert darauf, dass ein Mitarbeitender die Position des*der LEAN-Manager*in übernimmt, der*die bereits bei einem vergleichbar komplexen Projekt die Einführung und Anwendung der Last-Planner-Methode verantwortet hat.

Mit dem Angebot ist daher ein Referenzprojekt des*der vorgesehenen LEAN-Manager*in vorzulegen, in dem der*die vorgesehene LEAN-Manager*in in einer vergleichbaren Rolle tätig war.

Angabe eines Referenzprojektes, bei dem die Last-Planner-Methode bei dem Neubau oder der Sanierung/Erweiterung eines Rechenzentrums oder eines vergleichbar hochtechnisierten Gebäudes implementiert und angewendet wurde. Als vergleichbar hochtechnisiert können beispielsweise Labor-/Forschungsbauten, Gebäude aus dem Bereich der pharmazeutischen / Halbleiterproduktion, Verkehrsinfrastruktur mit hoher MSR-/SCADA-Dichte oder Energieversorgungsanlagen eingestuft werden.

Folgende Angaben sind abzugeben:

a)	Benennung und Kurzbeschreibung des Projektes und der erbrachten Leistungen

b)	Angabe des*der Auftraggeber*in

c)	Leistungszeitraum

f)	Projektgröße (BGF, NUF 1-6 DIN 277, Bauvolumen KGR 200 – 700 DIN 276)

j)	Erbrachte Leistungsstufen und Handlungsbereiche nach AHO

k)	Auftragswert (Honorarsumme in €, brutto)

l)	Rolle und Aufgaben des*der vorgesehenen Lean-Manager*in in dem Referenzprojekt inklusive Angabe des Zeitraumes in dem er an dem Projekt direkt beteiligt war

m)	Angabe eines*einer Ansprechpartner*in des*der Auftraggeber*in (Name und Telefonnummer)

Mindestanforderung:

Erforderlich ist ein Referenzprojekt, bei dem die Last-Planner-Methode bei dem Neubau oder der Sanierung/Erweiterung eines Rechenzentrums oder eines vergleichbar hochtechnisierten Gebäudes implementiert und angewendet wurde. Als vergleichbar hochtechnisiert können beispielsweise Labor-/Forschungsbauten, Gebäude aus dem Bereich der pharmazeutischen / Halbleiterproduktion, Verkehrsinfrastruktur mit hoher MSR-/SCADA-Dichte oder Energieversorgungsanlagen eingestuft werden.

Die Leistungen des*der Bieter*in müssen dabei mindestens Leistungen der Leistungsstufen 1-4 in den Handlungsbereichen A-D nach AHO Heft 9 umfasst haben und das Referenzprojekt muss aus den letzten 8 Jahren (gerechnet ab dem Ende der Angebotsfrist) stammen, d. h. die Leistungen des*der Bieter*in in den Leistungsstufen 1-4 müssen in diesem Zeitraum abgeschlossen worden sein.

Die Kerninformationen der Referenzen für die Unterkriterien 2.1 bis 2.5 sind im entsprechenden Formblatt (Anlage 9) einzutragen.

Kriterium 4: Honorarangebot / Preis

Die angebotenen Preise sind im Preisblatt (Anlage 7) vollständig einzutragen.

III. 	Abgabe des Angebotes

Die Angebote sind ausschließlich elektronisch in Textform über die Angebotsabgabefunktion der eVergabe Plattform verschlüsselt einzureichen.

Angebote, die auf anderen Wegen (z.B. als Anlage über Bieternachrichten in der eVergabe oder per Post, Mail, Fax, persönlich etc.) abgegeben werden, werden nicht berücksichtigt und vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Die Angebotsfrist endet am TT.MM.2022 um XX.00 Uhr.

Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Angebote vollständig (inkl. aller erforderlichen Anlagen) übermittelt dem AG im eVergabe-System vorliegen. Bei der Signatur in Textform ist zu beachten, dass sowohl bei Personen- als auch bei Kapitalgesellschaften in Ergänzung zum Firmennamen auch der Name derjenigen Person genannt wird, die das Angebot verantwortlich bearbeitet hat.

Die vorgenannten Darstellungen sind als textliche Beschreibung (möglichst im pdf- Format) mit dem Angebot einzureichen. Es ist zu beachten, dass das maximale Datenvolumen auf 20 MB limitiert ist.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Übermitteln größerer Datenvolumen (z. B. Pläne) ggfs. deutlich mehr Zeit (je nach Datenvolumen und Geschwindigkeit der genutzten/zur Verfügung stehenden Datenleitung) in Anspruch nehmen kann. Beginnen Sie deshalb rechtzeitig vor Fristablauf mit der Übermittlung des Angebots. Sollte es zu Problemen bei der Übermittlung kommen, melden Sie sich rechtzeitig vor Fristablauf beim Support der Vergabeplattform.

IV. 	Präsentation der Angebote / Verhandlungsgespräche

Nach Eingang der Erstangebote werden alle Bieter*innen, die ein form- und fristgerechtes Erstangebot abgegeben haben, zu einem Präsentation- und Verhandlungstermin eingeladen.

Als Zeitraum ist hierfür, nach momentaner Planung, voraussichtlich die Woche vom xx.xx.2026 – xx.xx.2026 vorgesehen. Diese Terminangabe ist vorläufig. Den Bieter*innen wird rechtzeitig das genaue Datum mitgeteilt.

Die Präsentation dient zur Verifizierung des schriftlich eingereichten Angebots und soll in wesentlichen Teilen durch den*die vorgesehene*n Gesamtprojektleiter*in erfolgen. Neben dem*der Gesamtprojektleiter*in wird von Seiten des Auftraggebers die Anwesenheit des*der vorgesehenen Stellvertreter*in, des*der Teilprojektleiter*in TGA, des*der LEAN-Manager*in, des*der BIM-Manager*in sowie der zuständigen Person für das Inbetriebnahmemanagement gewünscht. Für die Präsentation ist folgender Ablauf vorgesehen:

      - Allgemeine Einführung:

- Vorstellung der Personen des Wertungsgremiums der Max-Planck-Gesellschaft und der Max-Planck-Institute

- Vorstellung der für die Bieterseite Anwesenden.

- Darstellung der Projekterfahrung und Qualifikation des*der Projektleiter*in, des*der Stellv. Projektleiter*in, der*der Projektleiter*in TGA sowie des*der Technsiche Inbetriebnahmemanager*in und der* der LEAN-Manager*in (siehe Kriterium 2)

- Vorstellung des Konzeptes zur Herangehensweise an die Aufgabenstellung (siehe Kriterium 1)

Während der Präsentation werden seitens des Auftraggebers und des Nutzers voraussichtlich 8-10 Personen anwesend sein.

Nach Abschluss der Präsentation besteht im Rahmen des Verhandlungsgesprächs Gelegenheit für gegenseitige Fragen und Diskussion.

Im Anschluss an die Gespräche erhalten alle Bieter*innen Gelegenheit zur Abgabe eines verbindlichen Folgeangebotes. Gegebenenfalls werden hierfür fortgeschriebene Vergabeunterlagen von Seiten des Auftraggebers zur Verfügung gestellt. Weitere Verhandlungsrunden sind nicht vorgesehen, bleiben für den Bedarfsfall aber vorbehalten.

Angebotsaufforderungen an die Bieter*innen, auch bezogen auf überarbeitete oder finale Angebote, erfolgen gesondert und ausschließlich von der Vergabestelle. Angebote, die ohne gesonderte schriftliche Aufforderung der Vergabestelle eingereicht werden, werden bei der Angebotswertung und Zuschlagserteilung nicht berücksichtigt.

V. 	Bewertung der Angebote

Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes erfolgt anhand der nachfolgend aufgeführten Kriterien nach § 58 Abs. (2) VgV und des angegebenen Bewertungsschemas (vgl. auch die Hinweise zum Erwartungshorizont hinsichtlich des Konzepts unter Ziffer II.3). Der*die Bieter*in mit der auf diese Weise ermittelten höchsten Gesamtpunktzahl erhält den Zuschlag.

Für die nachfolgend angegebenen Bewertungskriterien gelten folgende Gewichtungsfaktoren:

Kriterium 1: Konzept zur Auftragsdurchführung (30%)

Unterkriterium 1.1 Projektorganisation und Personaleinsatzplanung (30 %)

Unterkriterium 1.2: Umgang mit den Herausforderungen des Projekts (20 %)

Unterkriterium 1.3: Technisches Inbetriebnahmemanagement (20 %)

Unterkriterium 1.4: Lean-Management (10 %)

Unterkriterium 1.5: Terminmanagement (10 %)

Unterkriterium 1.6 Kostenanagement (10 %)

Kriterium 2: Qualifikation und Erfahrung des vorgesehenen Projektteams (40 %)

Unterkriterium 2.1 Qualifikation Gesamtprojektleiter*in: (30 %)

Unterkriterium 2.2: Qualifikation stellv. Projektleiter*in (20 %)

Unterkriterium 2.3: Qualifikation Teilprojektleiter*in TGA (20 %)

Unterkriterium 2.4: Qualifikation Technischer Inbetriebnahme-Manager*in (20 %)

Unterkriterium 2.5: Qualifikation Lean-Manager*in (10 %)

Kriterium 3: Preis (30 %)

Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Summe der gewichteten Bewertungspunkte (Bewertungspunkte * Gewichtungsfaktor).

Die Bewertungspunkte werden dabei wie folgt ermittelt:

Bei den Unterkriterien (1.1-1.6) zum Kriterium 1 wird jeweils eine Punktzahl zwischen 0 bis 4 Punkten vergeben, wobei 4 Punkte die bestmögliche Bewertung darstellt. Die Bewertung erfolgt anhand der beschriebenen Zielvorstellungen im Vergleich zueinander unter Abwägung der jeweiligen guten und weniger guten Aspekte (sog. diskursive Wertung).

Das im jeweiligen Unter-/ Hauptkriterium jeweils vorteilhafteste Angebot erhält 4 Punkte. Liegen zwei oder mehr gleich gut zu bewertende Angebote an erster Stelle, erhalten beide/alle 4 Punkte.

Die weitere Punktvergabe erfolgt nach folgender Abstufung:

3 Punkte:	Das Angebot weist geringfügige Nachteile gegenüber dem besten
Angebot auf.

2 Punkte:	Das Angebot weist deutliche Nachteile gegenüber dem besten Angebot
auf.

1 Punkt:	Das Angebot weist schwerwiegende Nachteile gegenüber dem besten
Angebot auf.

0 Punkte	Das Angebot weist gegenüber dem besten Angebot nicht oder kaum einschlägige/unbrauchbare Angaben auf.

Bei den Unterkriterien (2.1 bis 2.5) zum Kriterium 2 erfolgt die Punktevergabe wie folgt:

Ein Angebot, dessen oder deren Projektleiter*in oder stv. Projektleiter*in kein Referenzprojekt vorlegen kann, das die oben jeweils beschriebenen Mindestanforderungen erfüllt, wird ausgeschlossen.

Ein Angebot, dessen oder deren Projektleiter*in TGA, LEAN-Manager*in oder Inbetriebnahme-Manager*in kein Referenzprojekt vorlegen kann, das die oben jeweils beschriebenen Mindestanforderungen erfüllt, erhält für das jeweilige Projekt 0 Punkte.

Darüber hinaus werden über die Mindestanforderungen hinaus die folgenden Punkte vergeben:

Referenz Projektleiter*in

- BGF nach DIN 277

Ab einer BGF nach DIN 277 von 6.000 m² gibt es 0,5 Punkte.

Ab einer BGF nach DIN 277 von 10.000 m² gibt es 1 Punkt.

- Das Projekt ist ein Rechenzentrum – 2 Punkte

- Das Projekt unterlag einem stufenweisen Ausbau – 0,25 Punkte

- Bei dem Projekt wurde die technische Inbetriebnahme nach AHO, Heft 19, Kapitel 9 (mind. alle Grundleistungen) durchgeführt – 0,5 Punkte

- Bei dem Projekt wurde eine LEAN-Management-Methode eingesetzt - 0,25 Punkte

Referenz Stv. Projektleiter*in:

- BGF nach DIN 277

Ab einer BGF nach DIN 277 von 6.000 m² gibt es 0,5 Punkte.

Ab einer BGF nach DIN 277 von 10.000 m² gibt es 1 Punkt.

- Das Projekt ist ein Rechenzentrum – 2 Punkte

- Das Projekt unterlag einem stufenweisen Ausbau – 0,25 Punkte

- Bei dem Projekt wurde die technische Inbetriebnahme nach AHO, Heft 19, Kapitel 9 (mind. alle Grundleistungen) durchgeführt – 0,5 Punkte

- Bei dem Projekt wurde eine LEAN-Management-Methode eingesetzt - 0,25 Punkte

Referenz Projektleiter*in TGA:

- BGF nach DIN 277

Ab einer BGF nach DIN 277 von 6.000 m² gibt es 0,5 Punkte.

Ab einer BGF nach DIN 277 von 10.000 m² gibt es 1 Punkt.

- Das Projekt ist ein Rechenzentrum – 2 Punkte

- Das Projekt unterlag einem stufenweisen Ausbau – 0,5 Punkte

- Zu den Aufgaben des*der Projektleiter*in TGA gehörte die Koordination mit dem Inbetriebnahme-Management - 0,5 Punkte

Referenz Inbetriebnahmemanager*in

- BGF nach DIN 277

Ab einer BGF nach DIN 277 von 6.000 m² gibt es 0,5 Punkte.

Ab einer BGF nach DIN 277 von 10.000 m² gibt es 1 Punkt.

- Das Projekt ist ein Rechenzentrum – 2 Punkte

- Das Projekt unterlag einem stufenweisen Ausbau – 0,5 Punkte

    - Der*die Inbetriebnahmemeneger*in hat die Organisation, Steuerung und Überwachung eines Schwarzfalltests durchgeführt – 0,5 Punkte

Referenz LEAN-Manager*in

- BGF nach DIN 277

Ab einer BGF nach DIN 277 von 6.000 m² gibt es 0,5 Punkte.

Ab einer BGF nach DIN 277 von 10.000 m² gibt es 1 Punkt.

- Das Projekt ist ein Rechenzentrum – 2 Punkte

- Das Projekt unterlag einem stufenweisen Ausbau – 1 Punkt

Somit beträgt die Summe je Unterkriterium (PL / stv. PL / PL TGA / Technische Inbetriebnahme-Manager*in / LEAN-Manager*in) maximal vier Punkte. Im Interesse der Aufwandsminimierung für die Bewerber*innen spielt die Menge der Referenzen keine Rolle. Bei Vorlage mehrerer Referenzen wird jeweils nur eine, nämlich die im Hinblick auf die bei dem jeweiligen Kriterium genannten Aspekte beste Referenz bewertet.

Bei Kriterium 3 erhält das Angebot mit dem niedrigsten Angebotsvergleichspreis gemäß Preisblatt 4 Punkte. Ein Angebot mit einem 1,5-fach so hohen oder höheren Angebotsvergleichspreis erhält 0 Punkte. Dazwischen wird linear interpoliert, wobei auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet wird.

Sofern es zu einem Hauptkriterium Unterkriterien gibt, werden die erreichten Punkte im jeweiligen Unterkriterium mit dem angegebenen Gewichtungsfaktor multipliziert und zu einer Gesamtpunktzahl für das zugehörige Hauptkriterium addiert. Die jeweils erreichten Punkte der Hauptkriterien werden mit dem angegebenen Gewichtungsfaktor multipliziert; anschließend werden die auf diese Weise jeweils ermittelten Werte zu einem Gesamtwert der Gesamtpunktzahl aufaddiert.

Sollten nach Ermittlung der Gesamtpunktzahl zwei oder mehrere Angebote punktgleich liegen, entscheidet die höhere Einzelbewertung im Kriterium 2. Sollte danach immer noch Punktgleichheit bestehen entscheidet die höhere Einzelbewertung im Kriterium 3. Als letzte Stufe wird gelost.

VI. 	Sonstiges

Für die Angebotserstellung sowie für die Vorbereitung und Teilnahme am Vergabeverfahren werden keine Kosten erstattet.

Sollten sich aus Sicht der Bieter*innen Nachfragen ergeben, sind diese ausschließlich über die eVergabe Plattform zu stellen. Damit sichergestellt ist, dass die Antworten rechtzeitig veröffentlicht und allen Bieter*innen zur Kenntnis gegeben werden können, müssen Nachfragen bis spätestens 7 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist eingehen. Die eingegangenen Fragen und Antworten zum laufenden Verfahren, stehen stets aktuell ausschließlich über die eVergabe Plattform allen Bieter*innen zur Einsicht zur Verfügung.

Bieter*innen sind verpflichtet, sich regelmäßig und eigenverantwortlich über den jeweils aktuellen Stand über die eVergabe Plattform zu informieren und die dort zur Verfügung gestellten Informationen bei der Abgabe des Angebotes zu berücksichtigen.

Bitte beachten Sie, dass die gesamte Kommunikation im Vergabeverfahren – mit Ausnahme etwaiger Präsentationen oder Verhandlungsgesprächen vor Ort - ausschließlich über die eVergabe Plattform abgewickelt wird. Das gilt auch für die Kommunikation nach Ablauf der Angebotsfrist, z.B. zum Zwecke der Nachforderung von Unterlagen oder Aufklärungen. Da in diesem Zusammenhang Fristen gesetzt werden können, die im Falle der Nichteinhaltung den Ausschluss bedingen, obliegt es den Bewerber*innen, sich stets tagesaktuell darüber zu informieren, ob entsprechende Mitteilungen für sie auf der Plattform hinterlegt sind. Die Versäumnis derart bekanntgegebener Fristen geht zu Lasten des*der Bieter*in.

Über das Ergebnis des Vergabeverfahrens werden die Bieter*innen zeitnah nach Maßgabe des § 134 GWB informiert. Vom vorgesehenen Auftragnehmer ist nach der diesbezüglichen unverbindlichen Information an ihn der, (allen Bieter*innen vorliegende und) zum Zeichen des grundsätzlichen Anerkenntnis bereits mit Angebotsabgabe elektronisch eingereichte Vertrag, unverändert und unterzeichnet im Original und in zweifacher Ausfertigung beim Auftraggeber einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen

EK1 N.N.

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

Anlagen gemäß Anlagenverzeichnis