| # Inhaltsverzeichnis |  | Seite |
| --- | --- | --- |
| Nr. 0 | Planung | 1 |
| Nr. 1 | Bauwerk | 2 -4 |
| Nr. 2 | Elektrotechnik | 5 -7 |
| Nr. 3 | Aufzugstechnik | 8 |
| Nr. 4 | Gebäudetechnische Ausrüstung | 9 -10 |
| Nr. 5 | Labortechnik | 10 |
| Nr. 6 | Küchentechnik | 11 |
| Nr. 7 | Maschinen und Apparate | 11 |
| Nr. 8 | Außenanlagen | 12 |

| # Legende |  | Planungsbüro |
| --- | --- | --- |
| S | Schnittstelle |  |
| > | Vorlage Plan/Angabe von - zu |  |
| AG | Auftraggeber/MPG-BA |  |
| NU | Nutzer/MPI |  |
| A | Architekt |  |
| E | Elektrotechnisches Planungsbüro |  |
| HLSK | Gebäudetechnisches Planungsbüro |  |
| LA | Laborplanungsbüro |  |
| T | Tragwerksplanungsbüro |  |
| F | Landschaftsarchitekt |  |
| KT | Küchentechnische Planung |  |
| BP | Bauphysikalische Planung |  |
| BS | Brandschutzplanung |  |
| BG | Bodengutachten |  |
| PM | Projektmanagement |  |

| # Nr. | Planleistungen | Zuständigkeit Vorlage Erstellung Objektüber- Angaben Plan wachung |  |  | # Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | ## Planung übergeordnet |  |  |  |  |
| 0.1 | ## Ausführungsplan Aussparungen |  |  |  |  |
| 0.2 | ## Brandschutzkonzept |  |  |  |  |
| 0.3 | ## Deckenspiegelplan |  |  |  | E/Leuchten L/Auslässe |
| 0.4 | ## Spartenplan |  |  |  |  |
| 0.5 | ## Laboreinrichtungsplan |  |  |  |  |
| 0.6 | ## Kücheneinrichtungsplan |  |  |  |  |
| 0.7 | ## Freiflächenplan |  |  |  |  |
| 0.8 | ## Baustelleneinrichtungsplan |  |  |  | E/HSK/Sparten |
| 0.9 | ## Aushubplan |  |  |  | HSK/Spartenangaben |
| 0.10 | ## Verbaustatik |  |  |  |  |
| 0.11 | ## Verbauplan |  |  |  |  |

| # Nr. | # Leistungsbereich / Teilleistung | Zuständigkeit Vorlage Ermittlung Vorlage Objektüber- Plan/Angaben Kosten LV-Texte wachung |  |  |  | # Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Bauwerk |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Baugrube |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ## Freimachen von Sparten |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | ## Aushub Sparten, Wiederherstellen Straßen, Gehweg |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | ## Aushub Techniktrassen (Hausanschlüsse etc.) |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | ## Aushub Grundleitungen |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | ## Überschüttung, Verfüllung Bauraum |  |  |  |  | Bis - x m |
| 1.1.6 | ## Verbau – Techniktrassen |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Rohbau |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ## Aussparungen anlegen |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | ## Aussparungen schließen ohne Zulassung |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | ## Rohr-/Leitungseinführungen - wasserdicht |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | ## Gerätelagerung – Schwingungsgutachten |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | ## Gerätefundamente |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | ## Lieferung von einzubetonierenden Bauteile (Einbauleuchten, Aufzugsteile, Rohrhülsen etc.) |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | ## Grundleitungsverlegung |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | ## Drainage – Verlegung Leitungen, Schächte |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | ## Bodeneinläufe – Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | ## Dacheinläufe – Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | ## Begleitheizung – Angabe und Lage der Elemente |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | ## Blitzschutz – Installieren im Beton, Erdungsleiter |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | ## Gitterroste, Rahmen, Abdeckungen – Schächte |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | ## Fundamenterder – Einlegen in Beton |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | ## Leerrohrverlegung in Beton |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 | ## Baustromversorgung Rohbau |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | ## Baustromversorgung Ausbau |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | ## Bauwasserversorgung/-entsorgung |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Fassadenelemente |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Sonstige Fassadendurchführungen |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Kabeldurchführungen Antriebe, Steuerungen, Sensoren etc. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Blitzschutz – Anschlusspunkte |  |  |  |  |  |

| # Nr. | # Leistungsbereich / Teilleistung | Zuständigkeit Vorlage Ermittlung Vorlage Objektüber- Plan/Angaben Kosten LV-Texte wachung |  |  |  | # Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Sonnenschutzanlagen |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Motor, Steuerungseinheit – Lage für Leerrohre |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Kabelverlegung Leerrohr |  |  |  |  | Länge ab Austritt 2m |
| 1.4.3 | Kabeldurchführung Fassade |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Taster – Lieferung, Einbau, Verkabelung |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Wartung |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ## Türelemente |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Steuerungen, Verteilungen – Lage für Leerrohre |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Feststelleinrichtung, Brandmelder – Lage für Kabel |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Antriebselemente – Lage für Verkabelung |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Aussparungen für Bedienelemente anlegen |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Kabelverlegung Leerrohr |  |  |  |  |  |
| 1.5.6 | Sicherungselemente – Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  |
| 1.5.7 | Kabelverlegung bis Sicherungselemente, Verteilung |  |  |  |  |  |
| 1.5.8 | Kabelverlegung bis Feststelleinrichtung, Brandmelder |  |  |  |  |  |
| 1.5.9 | Kabelverlegung bis Antriebselement |  |  |  |  |  |
| 1.5.10 | Kabelverlegung in Türkonstruktion |  |  |  |  | Länge ab Austritt 3m |
| 1.5.11 | Taster Antrieb – Lieferung, Einbau, Verkabelung |  |  |  |  |  |
| 1.5.12 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |
| 1.5.13 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
| 1.5.14 | Sachverständigenabnahme – Brandschutztechnik |  |  |  |  |  |
| 1.5.15 | Wartung |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Rauch und Wärmeabzugsanlagen |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Antrieb, Taster, Steuerung - Lage für Leerrohrverlegung |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Kabelverlegung Leerrohr |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Aussparungen für Bedienelemente anlegen |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Taster – Lieferung, Einbau, Verkabelung |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |
| 1.6.6 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
| 1.6.7 | Sachverständigenabnahme – Sondereinrichtungen |  |  |  |  |  |
| 1.6.8 | Wartung |  |  |  |  |  |

| # Nr. | # Leistungsbereich / Teilleistung | Zuständigkeit Vorlage Ermittlung Vorlage Objektüber- Plan/Angaben Kosten LV-Texte wachung |  |  |  | # Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | ## Innenausbau |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Bodenbeläge – Ableitfähigkeit |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Anschluss Ableiteinrichtung |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 | Aussparungen anlegen für Trassen |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 | Aussparungen anlegen für brandschutztechnische Einrichtungen (BSK etc.) |  |  |  |  |  |
| 1.7.5 | Aussparungen für Schalter, Bedienelemente |  |  |  |  |  |
| 1.7.6 | Aussparungen für Leuchten |  |  |  |  |  |
| 1.7.7 | Einbau von Schalter, Bedienelementen |  |  |  |  |  |
| 1.7.8 | # Aussparungen schließen GK mit brand. Zulassung |  |  |  |  |  |
| 1.7.9 | # Aussparungen schließen in GK ohne Zulassung |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Elektrotechnik |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Starkstrominstallation |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Feldgeräte – Angabe Lage |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Leistungs-/Stromangabe, Anschlusswerte Geräte, Art der Absicherungen |  |  |  |  | Kabellisten- übergabe |
| 2.1.3 | Technikzentrale – Angabe Lage, Art, Schaltschränke, Bodenaufbau |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Potentialausgleich – Angabe Lage der Anlagen |  |  |  |  | Zu Geräte-FU |
| 2.1.5 | Kernbohrungen – Erstellen, Schließen |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Trassenmontage, Kabelverlegung |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Schließen Aussparungen mit Brandschott |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Bedienelemente – Lage, Art des Einbaus |  |  |  |  | Bemusterung |
| 2.2 | MSR – Technik |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Kabelverzugsliste, Anschlusswerte |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Kabelverlegung bis Feldgeräte |  |  |  |  | bis Schalt-schrank E |
| 2.2.3 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |
| 2.3 | GLT – Technik |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Störmeldeplan (Angabe Feldgeräte, Belegungsplan) |  |  |  |  | Tableau E |
| 2.3.2 | Zentralschrank - Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Störmeldeunterverteilungen, PC – Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Kabelverlegung |  |  |  |  | Bis Unterverteilung |
| 2.3.5 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |

| # Nr. | # Leistungsbereich / Teilleistung | Zuständigkeit Vorlage Ermittlung Vorlage Objektüber- Plan/Angaben Kosten LV-Texte wachung |  |  |  | # Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Brandschutztechnik |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Brandmelder/Geräte – Angabe Art, Lage |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Brandmelder Lüftungskanäle – Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Zentrale – Lage |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Kabelverlegung (Funktionserhalt) |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | Wartung |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Zutrittskontrolleinrichtungen |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Systemfestlegung |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Bedienelement – Lage, Art des Einbaus |  |  |  |  | Bemusterung NU |
| 2.5.3 | Aussparungen für Bedienelemente anlegen |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Türöffner – Lieferung, Einbau |  |  |  |  | Klärung BS-Türelemente |
| 2.5.5 | Kabelverlegung |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |
| 2.5.7 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
| 2.5.8 | Wartung |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Sprech-/Videoanlage |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Systemfestlegung |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Bedienelement – Lage, Art des Einbaus |  |  |  |  | Bemusterung NU |
| 2.6.3 | Aussparungen für Bedienelemente anlegen |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Kamera – Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Türöffner – Lieferung, Einbau |  |  |  |  | Klärung BS-Türelemente |
| 2.6.6 | Kabelverlegung |  |  |  |  |  |
| 2.6.7 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |
| 2.6.8 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |

| # Nr. | # Leistungsbereich / Teilleistung | Zuständigkeit Vorlage Ermittlung Vorlage Objektüber- Plan/Angaben Kosten LV-Texte wachung |  |  |  | # Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Verkehrsanlage |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Toranlage – Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Bedienelement – Lage, Art des Einbaus |  |  |  |  | Bemusterung |
| 2.7.3 | Kabelgraben, Leerrohrtrasse, Fundamente |  |  |  |  |  |
| 2.7.4 | Aussparungen für Bedienelemente anlegen |  |  |  |  |  |
| 2.7.5 | Kabelverlegung |  |  |  |  |  |
| 2.7.6 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |
| 2.7.7 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
| 2.7.8 | Wartung |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Datentechnik |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Systemfestlegung |  |  |  |  |  |
| 2.8.2 | Anschlussdosen – Lage, Art des Einbaus |  |  |  |  | Bemusterung |
| 2.8.3 | Aussparungen für Dosen anlegen |  |  |  |  | LA in Labor- möbel |
| 2.8.4 | Kabelverlegung |  |  |  |  |  |
| 2.8.5 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |
| 2.8.6 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Kommunikationstechnik |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Systemfestlegung |  |  |  |  |  |
| 2.9.2 | Endgeräte – Auswahl Fabrikat, Lage |  |  |  |  | Bemusterung |
| 2.9.3 | Anschlussdosen – Lage, Art des Einbaus |  |  |  |  |  |
| 2.9.4 | Aussparungen für Dosen anlegen |  |  |  |  |  |
| 2.9.5 | Kabelverlegung |  |  |  |  |  |
| 2.9.6 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |
| 2.9.7 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
| 2.9.8 | Wartung |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Einbruchmeldeanlage |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Magnetkontakte – Lieferung, Einbau |  |  |  |  | S=V-Dose |
| 2.10.2 | Glasbruchmelder – Lieferung, Einbau |  |  |  |  | S=V-Dose |
| 2.10.3 | Blockschloß – Lieferung, Einbau |  |  |  |  | Lieferung E Einbau A |
| 2.10.4 | Kabelverlegung |  |  |  |  |  |
| 2.10.5 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |
| 2.10.6 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
| 2.10.7 | Wartung |  |  |  |  |  |

| # Nr. | # Leistungsbereich / Teilleistung |  | Zuständigkeit Vorlage Ermittlung Vorlage Objektüber- Plan/Angaben Kosten LV-Texte wachung |  |  |  |  |  |  | # Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Beleuchtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1 | Leuchten – Auswahl Fabrikat, Lage |  |  |  |  |  |  |  |  | Bemusterung |
| 2.11.2 | Abluftleuchten – Art, Lage |  |  |  |  |  |  |  |  | Bemusterung |
| 2.11.3 | Leuchten – Eintrag Deckenspiegelplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.4 | Betoneingießgehäuse – Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  |  |  |  | Einbau Roh- bau-AN |
| 2.11.5 | Aussparungen für Leuchten anlegen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.6 | Leuchten – Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.7 | Kabelverlegung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.8 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.9 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Aufzugsanlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Dimensionierung, Auslegung der Anlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Schacht-/Unterfahrtdimensionierung, Aussparungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Maschinenraum – Lage, Dimension |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Maschinenraum – Entrauchung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Schacht – Entrauchung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Schacht - Montagebühnen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Bedientableaus - Lage, Dimension, Gestaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Einbauteile – Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  |  |  |  | Einbau Rohbau-AN |
| 3.9 | Leistungs-/Stromangabe, Anschlusswerte Anlage, Art der Absicherungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Potentialausgleich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Beleuchtung, Steckdose in Schacht und Maschinenraum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Maschinenraum, Schachtgrube – ölfester Anstrich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Sprechanlage, Rauchmelder, Störmeldung, BMA-Aufschaltung |  |  |  |  |  |  |  |  | Potentialfreie Kontakte |
| 3.14 | Kabelverlegung innerhalb Aufzugsanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Wartung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # Nr. | # Leistungsbereich / Teilleistung | Zuständigkeit Vorlage Ermittlung Vorlage Objektüber- Plan/Angaben Kosten LV-Texte wachung |  |  |  | # Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Gebäudetechnische Ausrüstung |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Heizungsanlagen |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Technikzentrale – Lage, Dimension, Gerätefundamente, Bodenabläufe |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Heizkörper – Auswahl Fabrikat, Lage |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Not-Aus-Schalter – Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Temperaturfühler – Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Kabelverlegung Schaltschrank zu Not-Aus-Schalter |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Kabelverlegung Schaltschrank zu Fühler |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Rohrleitungen – Beschichtung |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Wartung |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Raumlufttechnische Anlagen |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Technikzentrale – Lage, Dimension, Gerätefundamente, Bodenabläufe |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Feldgeräte (BSK, Regler) – Potentialausgleich, Stromversorgung, Störmeldung |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Frischluftöffnungen – Gitter, Lage, Dimension |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Abluftöffnungen – Art, Lage, Dimension |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Dachaufbauten – Lage, Dimension zum Eindichten |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Schließen Aussparungen mit Brandschott |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Kabelverzugsliste, Leistungs-/Stromangabe |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | Kabelverlegung |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |
| 4.2.10 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |
| 4.2.11 | Wartung |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Sanitäre Installation |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Grundleitungen |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Regenentwässerung/Drainage |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Bodenabläufe |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | Potentialausgleich |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | Hebeanlagen – Lage, Grubendimension |  |  |  |  | A nur Rohbau |
| 4.3.6 | Kabelverzugsliste, Leistungs-/Stromangabe |  |  |  |  |  |

| # Nr. | # Leistungsbereich / Teilleistung |  | Zuständigkeit Vorlage Ermittlung Vorlage Objektüber- Plan/Angaben Kosten LV-Texte wachung |  |  |  | # Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.7 | Kabelverlegung für Hebeanlagen, Durchlauferhitzer |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.9 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.10 | Schachtabdeckungen, Gitterroste, Einstiege |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.11 | Dachdurchdringungen – Lage, Dimension zum Eindichten |  |  |  |  |  | A-Abdichtung |
| 4.3.12 | Schließen Aussparungen mit Brandschott, Dämmung nichtbrennbar |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.13 | Festlegung der Einrichtungsgegenstände, Lage, Bemusterung |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.14 | Wandunterkonstruktion – Lage, Art, Dimension |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.15 | Sanitär Blöcke – Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.16 | Einrichtungsgegenstände – Lieferung, Einbau, Abfugung, Grobreinigung |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Kältetechnische Anlagen |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Technikzentrale – Lage, Dimension, Gerätefundamente, Bodenabläufe |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Endgeräte – Auswahl Fabrikat, Lage |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | Kabelverzugsliste, Leistungs-/Stromangabe |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | Kabelverlegung |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.6 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.7 | Wartung |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Labortechnik |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Festlegung der Medien (siehe Raumblatt) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Rauminstallation Medien bis Absperrventil (außer Sondergase) |  |  |  |  |  | Ventil ca.2.5 m ü. FB |
| 5.3 | Labormöbelinstallation ab Absperrventil |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Dämmung Medienleitung |  |  |  |  |  | Kaltwasser |
| 5.5 | Zu- / Abluftinstallation |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Digestorien – Lage, Angabe Gerätewerte |  |  |  |  |  | RLT-Anschluss |
| 5.7 | Lamina Flow - Lage, Angabe Gerätewerte |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Gasflaschen-/Chemikalienschränke – Lage |  |  |  |  |  | RLT-Anschluss |
| 5.9 | Kabelzuleitung Digestorien |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Auflegen / Anschluss Leitungen Digestorien |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Elektroinstallation – Installation bis Übergabepunkt (incl. Störmeldung, Potentialausgleich), Absicherung |  |  |  |  |  | E in UV |

| # Nr. | # Leistungsbereich / Teilleistung |  | Zuständigkeit Vorlage Ermittlung Vorlage Objektüber- Plan/Angaben Kosten LV-Texte wachung |  |  |  | # Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.12 | Kommunikation-/Datentechnik - Installation bis Übergabepunkt – Auflegen Leitung |  |  |  |  |  | E auch in Labormöbel |
| 5.13 | Anschlussdosen – Lage, Art des Einbaus |  |  |  |  |  | E in Labormöbel |
| 5.14 | Labormöbel - Aussparungen für Dosen anlegen |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Labormöbel - Kabelverlegung |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Labormöbel - Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Not-Aus – Installation im Türbereich |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Küchentechnik |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Maschinen – Lage, Dimension, Gerätefundamente, Bodengrube, Einbauteile, Leistungsdaten |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Bodenrinnen, Bodenabläufe – Lage, Dimension, Bodenaussparungen |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Lüftungsdecke mit Beleuchtung und Filter – Lage, Leistungsdaten, Verankerung |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Boden-/Deckenabsenkung, Aussparung, Fundament |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Medieninstallation bis Übergabepunkt |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Bodenabdichtung, Eindichtung Installationsdurchführungen |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Geräteanschluss |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Kabelverzugsliste, Leistungs-/Stromangabe |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Kabelverlegung bis Schaltschrank / Übergabepunkt |  |  |  |  |  | S=Übergabepunkt |
| 6.10 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Wartung |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Maschinen und Apparate (Spülanlagen, Autoklaven) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Maschinen – Lage, Dimension, Gerätefundamente, Bodenabläufe, Bodengrube, Leistungsdaten |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Boden-/Deckenabsenkung, Aussparung, Fundament |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Medieninstallation bis Übergabepunkt |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Bodenabdichtung, Eindichtung Installationsdurchführungen |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Geräteanschluss |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Kabelverzugsliste, Leistungs-/Stromangabe |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Kabelverlegung bis Übergabepunkt |  |  |  |  |  | S=Übergabepunkt |
| 7.8 | Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Inbetriebnahme |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Wartung |  |  |  |  |  |  |

| # Nr. | # Leistungsbereich / Teilleistung |  | Zuständigkeit Vorlage Ermittlung Vorlage Objektüber- Plan/Angaben Kosten LV-Texte wachung |  |  |  | # Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Außenanlagen |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Geländefreimachung – Beläge, Möblierung |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Rodung Gelände |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Baumfällungen, Baumschutz |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | UG-Deckenbereiche – Abdichtung, Dämmung |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | UG-Deckenbereiche – Abdichtung, Sockelausbildung |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Rampen, Treppen |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Entwässerung – Leitungsinstallation |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Entwässerung – Ablaufkörper belagsbündig Rinnen, Sinkkästen, Einläufe) |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Grundleitungsverlegung |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Sickerschächte – Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Gartenwasserzapfstelle – Installation |  |  |  |  |  |  |
| 8.12 | Vegetationsflächen ab Dränschicht |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 | Belagsflächen ab Dränschicht |  |  |  |  |  |  |
| 8.14 | Außenbeleuchtung – Kabelgraben, Fundamente |  |  |  |  |  |  |
| 8.15 | Leerrohrtrasse, Kabelzugschächte |  |  |  |  |  |  |
| 8.16 | Leuchtelemente – Lieferung, Einbau |  |  |  |  |  | Bemusterung |
| 8.17 | Verlegen / Auflegen / Anschluss Leitungen |  |  |  |  |  |  |

aufgestellt: