Anlage A1- Leistungsheft Projektsteuerung

Vorhaben-Nr. / SAP-Kürzel: 	Z.MPCF.A.307

Vorhabenbezeichnung: 	Max-Planck-Campus Martinsried, Neubau DATA Center (Erstausbau)

Vorangestellt wäre ein Absatz mit Kontext zum Vorhaben sinnvoll. Diese Allgemeine Info zum Projekt kann sich auch doppelnzB mit der Anguff, aber das Dukument liest sich im Kontext der Aufgabe besser.

| 0. | Allgemeine Vorbemerkungen für alle Beauftragungsstufen |
| --- | --- |
|  | In dieser Anlage A1 (Leistungsheft PS) sind die spezifischen Leistungspflichten der jeweiligen Leistungsstufen und Handlungsbereiche i.S.v. § 3 des Vertrages konkretisiert. Soweit mit dem Auftraggeber nichts Abweichendes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer die ihm übertragenen Aufgaben insbesondere die nachfolgenden, mit gekennzeichneten Teil- und Einzelleistungen zu erbringen, ohne dass es hierzu einer besonderen Aufforderung des Auftraggebers bedarf. |
|  | Übergeordnet sind weiterhin zu berücksichtigen (siehe auch allgemeine Projektbeschreibung): - die internen Strukturen des Auftraggebers der MPG-Generalverwaltung (MPG-GV) und hierbei insbesondere der Abteilung III, Forschungsbau und Infrastruktur - die internen Strukturen der Max Planck Computing and Data Facility (MPCDF)) als Nutzer - die Beauftragung des Planerteams zur Planung des Erstausbaus bestehend u.A. aus Objektplanung, technische Gebäudeausrüstung, Fassadenplaner, Tragwerksplanung, Ingenieurbauwerke, Freianlagen etc. - dass parallel zur Planung laufende Bebauungsplanverfahren - die in großem Umfang schon vorliegenden Projektgrundlagen aus der Bedarfsplanung und der Projektentwicklung (LPH 1 und 2), und diverser Gutachten und Voruntersuchungen. - dass die Leistungen der Leistungsstufen 1 und 2 rückwirkend erfolgen müssen, da das Projekt sich zum Zeitpunkt der Vergabe in der Leistungsstufe 3 befinden wird. Es ist zu beachten, dass Leistungen wie z.B Abstimmen der Schnittstellen oder Entwicklung Projektstrukturplan, trotz des fortgeschrittenen Stand des, Projektes ausgeführt werden müssen und mit den Bestandsdokumenten abgeglichen werden sollen, um eine einheitlich und lückenlose Projektplanung und Ausführung zu sichern. - dass die Projektsteuerung für den Erstausbau des Data Centers mit einer IT-Leistung über 6,1 MW, die zu späteren Zeitpunkten Erhöhungen der IT-Leistung bis zu einer geplanten Anschlußleistung bis 20 MW im Endausbau berücksichtigt. - dass seitens der Projektsteuerung eine qualitätssichernde Unterstützung des Bauherrn erfolgen muss, d.h. dass im Wesentlichen Mitarbeiter der Projektsteuerung aus den Bereichen technische Gebäudeausrüstung die Prüfung von Planung und sonstigen Dokumenten übernehmen müssen. - dass vor Abschluss einer Leistungsphase zusätzliche Review-Termine bedarfsgerecht organisiert und durchgeführt werden, in denen die jeweiligen Planungs-Inhalte gegen das Ziel der jeweiligen Phase frühzeitig abgeglichen werden, um die bedarfsgerechten Abschlüsse der Planungsphasen sicherzustellen. - dass die Projektsteuerung zusätzlich mit LEAN-Methoden, nach der‚Last Planner-Methodik‘ (LPM) erfolgen soll. |

Stufe 1:

| I. | Leistungsstufe 1 – Projektvorbereitung |  |
| --- | --- | --- |
| Grundleistungen |  |  |
| A. | Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (handlungsbereichsübergreifend) |  |
| A.1 |  | Einarbeitung in die projektspezifischen Rahmenbedingungen, Beratung zur Projektarbeit und Klärung aller projektspezifischen Fragen bezüglich der Berücksichtigung des LEAN Managements sowie der Einführung des Last Planner Systems/Methodik (LPM). |
| A.2 |  | Einarbeitung in die Projektziele und Mitwirken bei der Konkretisierung |
| A.3 |  | Entwickeln und Abstimmen der Projektstrukturplanung |
| A.4 |  | Vorschlagen und Abstimmen der Schnittstellen und Prozesse der Planung (Planung der Planung) unter Einbindung des Planerteams und der Prozesse der MPG-GV. |
| A.5 |  | Vorschlagen, Abstimmen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur (CDE-Plattform), Informations-, Berichts- und Protokollwesens, entsprechend der Rahmenbedingungen der MPG |
|  |  | - Erstellen einer Vorlage für die Projekt- sowie für die Statusberichte (Soll/Ist-Vergleich, erforderliche Anpassungsmaßnahmen etc.) für eine inhaltliche Abstimmung über Informationsgehalt und Informationstiefe sowie der Vorlagezyklen der Berichte. - Planen der Besprechungsorganisation regelmäßiger Besprechungen nach Teilnehmerkreisen (u.a. Bauherrn-, Bedarfsträger-, Koordinations-, Planungs- und Baubesprechungen) sowie vorschlagen sinnvoller Besprechungszyklen (Besprechungskalender). - Protokollführung und Dokumentation - Siehe Anlage A4, CDE Platform |
| A.6 |  | Vorschlagen, Abstimmen und Umsetzen des Entscheidungs- und Änderungsmanagements |
|  |  | - Klärung und Darstellung des Entscheidungs- und Änderungsstandardablaufs (auch als Flussdiagramm) - Liste der Entscheidungen / Änderungen (inkl. Angaben zum Status) - Erstellung einer Vorlage für Entscheidungs- und Änderungsanträge: Anträge sind durchzunummerieren und müssen Folgendes enthalten: Grundlagen, Sachverhaltsdarstellung, Verursacher der Änderung, Bewertung im Hinblick auf Qualität, Auswirkungen auf Termine und Kosten, eine Empfehlung des Auftragnehmers, Datum bis wann die Entscheidung zu treffen ist (angemessener Entscheidungszeitraum), Aufstellungsdatum, Unterschrift des Aufstellers, Freigaben der entscheidenden Stellen durch Unterschriften. |
| A.7 |  | Mitwirken beim Risikomanagement |
|  |  | - Beratung des Auftraggebers bei der Identifikation von Risiken unter Berücksichtigung der Beiträge der weiteren Projektbeteiligten und Sonderfachleute/Gutachter - Zusammenfassung, Bewertung und Erstellung von Entscheidungsvorlagen hinsichtlich der Unsicherheiten die sich in Hinblick auf die Projektziele gleichermaßen positiv wie negativ auswirken können, - Laufende Bewertung der Risiken und Vorschlagen von Maßnahmen zur Eingrenzung der Risiken unter Berücksichtigung der Beiträge der weiteren Projektbeteiligten. |
| A.8 |  | Entwickeln, Abstimmen und Dokumentieren der projektspezifischen Organisationsvorgaben (Projekthandbuch) |
|  |  | Die Organisationsvorgaben sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber in einem vom Auftragnehmer zusammenzutragenden und zu erstellenden Organisationshandbuch darzustellen. Das Organisationshandbuch muss unter anderem aus folgenden Bestandteilen bestehen: - Projektbeschreibung (Kurzfassung), Projektziele und grundlegende Projektdaten - Projektbeteiligtenliste (Namen, Adressen, Ansprechpartner, E-Mail, Fax, Telefon u.a. auch von beteiligten Behörden und Ämtern) - Projektorganisation / Organigramm mit eindeutiger Zuordnung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung sämtlicher Projektbeteiligter; die entsprechen-den Zuständigkeiten auf der Auftraggeberseite werden dem Auftragnehmer mit-geteilt. - Projektprozess- / Regelabläufe in Form von Flussdiagrammen nach Vorgabe des Auftraggebers; in diese sind auch die für die einzelnen Leistungen vorgesehenen Bearbeiter aufzunehmen. Die Regelabläufe für die Planung sollen die Integration der Fachplanungsleistungen, die Optimierung der Planung, die Berücksichtigung der Anforderungen des Auftraggebers, die Einhaltung der Zielvorgaben sowie insbesondere auch die systematische Planregistrierung sicherstellen. |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL A.1 |  | Nutzerprojektmanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 11 |
| BL A.2 |  | Erstellen von Vorlagen und besondere Berichterstattung in Auftraggeber- und sonstigen Gremien |
| BL A.3 |  | Einrichten eines eigenen Projektkommunikationssystems (CDE-Plattform) (Common Data Environment) - gemäß Leistungsbild des AG, A3 samt Anlagen |
| BL A.4 |  | Multiprojektmanagement (MPM) gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 4 |
| BL A.5 |  | Risikomanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 5 |
| BL A.6 |  | Projektsteuerung von städtebaulichen Leistungen (PSL) gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 2 |
| BL A.7 |  | Stakeholdermanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 3 |
| BL A.8 |  | Leistungen der Mieterkoordination gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 12 |
| B. | Qualitäten und Quantitäten |  |
| Grundleistungen |  |  |
| B.1 |  | Überprüfen der Bedarfsplanung und Projektentwicklung auf Vollständigkeit und Plausibilität |
| B.2 |  | Mitwirken bei der Klärung der Grundstücks- und Standortfragen und bei der Beschaffung der relevanten Unterlagen |
| B.3 |  | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Grundlagenermittlung der Planungsbeteiligten |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL B.1 |  | Projektentwicklung Neubau/ Bestand (Baulandentwicklung) gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 1 |
| BL B.2 |  | Durchführen einer differenzierten Anfrage bzgl. der Infrastruktur (Ver- und Entsorgungsmedien, Verkehr etc.) und Beschaffen der relevanten Informationen und Unterlagen |
| BL B.3 |  | Vorbereiten und Durchführen von Ideen-, Programm- und Realisierungswettbewerben |
| C. | Kosten und Finanzierung |  |
| Grundleistungen |  |  |
| C.1 |  | Mitwirken bei der Erstellung des Kostenrahmens und des Nutzungskostenrahmens |
| C.2 |  | Abstimmen und Einrichten der projektspezifischen Kostenverfolgung |
| C.3 |  | Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungen der Planungs-beteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung |
| C.4 |  | Mitwirken bei der Ermittlung und Beantragung von Investitions- und Fördermitteln |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL C.1 |  | Verwenden von auftraggeberseitig vorgegebenen EDV-Programmen mit besonderen Anforderungen in Bezug auf die Informationsverarbeitung und Dokumentation |
| BL C.2 |  | Mitwirken bei der Ermittlung und Beantragung von mehreren und / oder komplexen Förderprogrammen |
| D. | Termine, Kapazitäten und Logistik |  |
| Grundleistungen |  |  |
| D.1 |  | Aufstellen und Abstimmen des Terminrahmens |
|  |  | - Einschließlich Darstellung des Terminrahmens in einem übersichtlich gestalteten Balkenplan (Rahmenterminplan), der auf einen Blick die Meilensteine (Planungsauftrag, Baueingabe, Baugenehmigung, Baubeginn, Fertigstellung des Rohbaus und wetterfeste Gebäudehülle, Möglichkeit zur Aufnahme der Bauheizung, Baufertigstellung, Abnahme-/Übergabephase, Einzugsbeginn) und die Vorgänge zwischen den Meilensteinen erkennen lässt. - Dem Rahmenterminplan sind ein schriftlicher Erläuterungsbericht zu den Randbedingungen, den getroffenen Annahmen und den gewählten Kennwerten sowie eine Risikoanalyse zu den ausgewiesenen Abwicklungszeiträumen beizufügen. |
| D.2 |  | Aufstellen und Abstimmen des Steuerungsterminplans für das Gesamtprojekt und Ableiten des Kapazitätsrahmens |
| D.3 |  | Erfassen logistisch relevanter Standort- und Rahmenbedingungen |
| Besondere Leistungen |  |  |
|  |  | ./. |
| E. | Verträge und Versicherungen |  |
| Grundleistungen |  |  |
| E.1 |  | Mitwirken bei der Erstellung einer Vergabe- und Vertragsstruktur für das Gesamtprojekt |
|  |  | - Abstimmung alternativer Vergabestrategien, wie GU/Teil-GU/o.ä - Berücksichtigung von Aspekten funktionaler Ausschreibungen |
| E.2 |  | Vorbereiten und Abstimmen der Leistungsanforderungen für Planerverträge |
| E.3 |  | Mitwirken bei der Auswahl der zu Beteiligenden, bei Verhandlungen und Vorbereitungen der Beauftragungen |
| E.4 |  | Vorschlagen der Vertragstermine und -fristen für die Planungsverträge |
| E.5 |  | Mitwirken bei der Erstellung eines Versicherungskonzeptes für das Gesamtprojekt |
| E.6 |  | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten |
| E.7 |  | Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von Planungsbeteiligten |
| Besondere Leistungen |  |  |
|  |  | ./. |

Stufe 2:

| II. | Leistungsstufe 2 - Planung |  |
| --- | --- | --- |
| Grundleistungen |  |  |
| A. | Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend) |  |
| A.1 |  | Mitwirken beim Fortschreiben der Projektziele |
| A.2 |  | Umsetzen der Kommunikationsstruktur (Informations-, Berichts- und Protokollwesen) einschl. Projektkommunikationssystem (CDE-Platform) |
| A.3 |  | Umsetzen des Entscheidungs- und Änderungsmanagements |
| A.4 |  | Mitwirken beim Risikomanagement |
| A.5 |  | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen |
| A.6 |  | Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben (Projekthandbuch) und der Projektstrukturplanung |
| A.7 |  | Regelmäßige Kontrolle der Einhaltung der Projektziele, der Organisationsvorgaben und Planung der Planung |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL A.1 |  | Nutzerprojektmanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 11 |
| BL A.2 |  | Vertreten der Planungskonzeption gegenüber der Öffentlichkeit unter besonderen Anforderungen und Zielsetzungen sowie bei mehr als fünf Erläuterungs- oder Erörterungsterminen |
| BL A.3 |  | Betreiben eines eigenen Projektkommunikationssystems (CDE-Plattform) |
| BL A.4 |  | Risikomanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 5 |
| BL A.5 |  | Stakeholdermanagement gem . AHO, Heft Nr. 19, Kap. 3 |
| BL A.6 |  | Leistungen der Mieterkoordination gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 12 |
| B. | Qualitäten und Quantitäten |  |
| Grundleistungen |  |  |
| B.1 |  | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners. |
| B.2 |  | Steuern der Bemusterungsplanung |
| B.3 |  | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen der Planung |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL B.1 |  | Value Engineering gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 7 (optional) |
| C. | Kosten und Finanzierung |  |
| Grundleistungen |  |  |
| C.1 |  | Überprüfen der Kostenschätzung und -berechnung der Objekt und Fachplaner sowie Veranlassen erforderlicher Anpassungsmaßnahmen |
| C.2 |  | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele |
|  |  | - Durchführen planungsbegleitender Kostenplausibilisierungen einschließlich Untersuchen und Auswerten von Planungsalternativen mit ihren Kostenauswirkungen. - Laufender Abgleich der Kostenkontrolle mit der Kostenkontrolle der fachlich Beteiligten. - Soweit Abweichungen vorliegen, sind die Ursachen zu klären und notwendige und geeignete Maßnahmen zur Einhaltung des Kostenziels unter Beibehaltung der qualitativen / quantitativen und terminlichen Zielvorgaben vorzuschlagen. |
| C.3 |  | Planen von Mittelbedarf und Mittelabfluss |
| C.4 |  | Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung |
| C.5 |  | Fortschreiben der Kostenverfolgung |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL C.1 |  | Erstellen einer Kostenschätzung/ Kostenberechnung nach DIN 276, soweit die Leistungen nicht durch die Planer erbracht werden |
| BL C.2 |  | Erstellen der Nutzungskostenschätzung, -berechnung sowie Nutzungskostensteuerung |
| BL C.3 |  | Mitwirken bei der planungsbegleitenden Kontrolle der Förderprogramme |
| D. | Termine, Kapazitäten und Logistik |  |
| Grundleistungen |  |  |
| D.1 |  | Fortschreiben des Terminrahmens |
|  |  | - Einschließlich Darstellung der wesentlichen Termine für sämtliche Planer in übersichtlich gestalteten Balkenplänen. Die für den Fortgang der Planung erforderlichen Prüf-, Abstimmungs- und Genehmigungszeiträume sowie Entscheidungsprozesse des Auftraggebers sind einzuplanen. - Lassen sich Änderungen der Terminkette nicht vermeiden, so sind diese zu dokumentieren und zu begründen. Ablaufänderungen sind dem Auftraggeber mit Angabe der Gründe unverzüglich mitzuteilen. |
| D.2 |  | Überprüfen der Terminplanung der Planungsbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf (insbesondere Vergabeterminplan) |
| D.3 |  | Fortschreiben der Steuerungsterminpläne |
| D.4 |  | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele |
|  |  | - insbesondere gezielte Kontrolle der laufenden Planungsprozesse durch regelmäßige Abfrage der einzelnen Planungsbeteiligten hinsichtlich ihres aktuellen Bearbeitungsstandes. Überwachen des rechtzeitigen Planeinganges durch Führen von Planlieferlisten. - Vergleichen der Soll-Daten aus den Steuerungsablaufplänen der Planung mit den Ist-Daten aus Planlieferlisten, Besprechungsprotokollen, Schriftverkehr etc. und Darstellen des Vergleiches in einem Balkenplan und einer Terminliste. - Die Kontrollergebnisse sind dem Auftraggeber quartalsweise vorzulegen. Bei wesentlichen Terminabweichungen ist der Auftraggeber unverzüglich unter Angabe der Ursachen und geeigneter Vorschläge zur Aufholung eingetretener Verzögerungen zu informieren. |
| D.5 |  | Mitwirken bei der Aktualisierung der logistisch relevanten Standort- und Rahmenbedingungen |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL D.1 |  | Inbetriebnahmemanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 8 |
| BL D.2 |  | Technisches Inbetriebnahmemanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 9 |
|  |  | - Siehe auch Anlage 2 – Leistungsbild Technische Inbetriebnahme |
| BL D.3 |  | Erstellen eines Logistikkonzeptes |
| E. | Verträge und Versicherungen |  |
| Grundleistungen |  |  |
| E.1 |  | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten |
| E.2 |  | Mitwirken bei der Umsetzung des Versicherungskonzeptes für alle Projektbeteiligten |
| E.3 |  | Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von Planungsbeteiligten |
| E.4 |  | Mitwirken bei der Strukturierung der Vergabeverfahren |
|  |  | - Sicherstellung konsistenter vertraglicher Schnittstellen zwischen den verschiedenen Bauverträgen |

Stufe 3:

| III. | Leistungsstufe 3 – Ausführungsvorbereitung |  |
| --- | --- | --- |
| Grundleistungen |  |  |
| A. | Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend) |  |
| A.1 |  | Mitwirken beim Fortschreiben der Projektziele. |
| A.2 |  | Umsetzen der Kommunikationsstruktur (Informations-, Berichts- und Protokollwesen) einschl. Projektkommunikationssystem (CDE-Platform) |
|  |  | - Berichtsform, Inhalt und Detaillierungstiefe entsprechend den mit dem Auftraggeber abgestimmten Vorgaben. - Die Kommunikation mit dem Auftraggeber ist laufend zu überprüfen und ihre Intensität und Häufigkeit an die jeweiligen Erfordernisse anzupassen. |
| A.3 |  | Umsetzen des Entscheidungs- und Änderungsmanagements |
| A.4 |  | Mitwirken beim Risikomanagement |
| A.5 |  | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen |
| A.6 |  | ## Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben ## (Projekthandbuch) und mit Projektstrukturplanung. |
|  |  | - Entsprechend den mit dem Auftraggeber abgestimmten Vorgaben aus I.A.8 |
| A.7 |  | Regelmäßige Kontrolle der Einhaltung der Projektziele, der Organisationsvorgaben und Planung der Planung |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL A.1 |  | Nutzerprojektmanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap.11 |
| BL A.2 |  | Betreiben eines eigenen Projektkommunikationssystems (CDE-Plattform) |
| BL A.3 |  | Risikomanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 5 |
| BL A.4 |  | Stakeholdermanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 3 |
| BL A.5 |  | Leistungen der Mieterkoordination gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 12 |
| B. | Qualitäten und Quantitäten |  |
| Grundleistungen |  |  |
| B.1 |  | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungs-beteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners |
| B.2 |  | Steuern der Bemusterungsplanung |
| B.3 |  | Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Ausführungsplanung |
| B.4 |  | Überprüfen der von den Planungsbeteiligten erstellten Leistungsverzeichnisse und/oder funktionalen Leistungsbeschreibungen, Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge |
|  |  | - Sicherstellung konsistenter Qualitätsanforderungen über alle Vergaben hinweg |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL B.1 |  | Übernehmen von Funktionen einer Vergabestelle |
| C. | Kosten und Finanzierung |  |
| Grundleistungen |  |  |
| C.1 |  | Überprüfen der Kostenkontrolle der Planer und aller weiteren Planungsbeteiligten |
| C.2 |  | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele |
|  |  | - Nachweis und Bestätigung der finanziellen Deckung beabsichtigter Beauftragungen im Rahmen der genehmigten Gesamtkosten des Projekts durch Vergleich der Soll-Werte mit den Angebotssummen der jeweils vorgesehenen Auftragnehmer. - Bei Unterschreitung der Soll-Werte sind Vorschläge zur Verwendung der Überschüsse zu unterbreiten. - Bei Überschreitung der Soll-Werte sind geeignete Deckungsmöglichkeiten zu prüfen und dem Auftraggeber mitzuteilen. - Der aktuelle Stand der Kostenüber- und -unterschreitungen ist laufend fortzuschreiben und dem Auftraggeber regelmäßig mitzuteilen. |
| C.3 |  | Prüfen und Freigabevorschläge der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung |
| C.4 |  | Planen von Mittelbedarf und Mittelabfluss |
|  |  | - Erstellung, Erläuterung und Fortschreibung des sich aus den geplanten Zeitpunkten der Vergaben für die einzelnen Vergabeeinheiten ergebenden Mittelbindungsplanes sowie des sich aus der geplanten Ausführung der einzelnen Vergabeeinheiten ergebenden Mittelabflussplanes. |
| C.5 |  | Fortschreiben der Kostenverfolgung |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL C.1 |  | Mitwirken bei der planungsbegleitenden Kontrolle der Förderprogramme |
| D. | Termine, Kapazitäten und Logistik |  |
| Grundleistungen |  |  |
| D.1 |  | Fortschreiben des Terminrahmens |
| D.2 |  | Überprüfen der Terminplanung der Planungsbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf (insbesondere Vergabeterminplanung) |
| D.3 |  | Fortschreiben der Steuerungsterminpläne |
|  |  | - Entsprechend III.D.1 und III.D.2 |
| D.4 |  | Aufstellen eines Steuerungsterminplanes für die Vorbereitung und Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahmen |
| D.5 |  | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele |
| D.6 |  | Mitwirken bei der Aktualisierung der logistisch relevanten Standort- und Rahmenbedingungen |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL D.1 |  | Inbetriebnahmemanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 8 |
| BL D.2 |  | Technisches Inbetriebnahmemanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 9 |
|  |  | - Siehe Anlage 2 – Leistungsbild Technische Inbetriebnahme |
| E. | Verträge und Versicherungen |  |
| Grundleistungen |  |  |
| E.1 |  | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten |
| E.2 |  | Mitwirken bei der Strukturierung des Vergabeverfahrens / der Vergabeverfahren |
| E.3 |  | Überprüfen der Vertragsunterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität sowie Bestätigen der Versandfertigkeit |
| E.4 |  | Mitwirken bei den Vergabeverhandlungen bis zur Unterschriftsreife |
| E.5 |  | Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von Planungsbeteiligten |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL E.1 |  | Mitwirken bei der Auswahl, Beschaffung, dem Aufbau und der Einführung von speziellen Informationssystemen (z.B. für das Facility Management) |

Stufe 4:

| IV. | Leistungsstufe 4 – Ausführung |  |
| --- | --- | --- |
| Grundleistungen |  |  |
| A. | Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend) |  |
| A.1 |  | Mitwirken beim Fortschreiben der Projektziele |
|  |  | - entsprechend I.A.1 |
| A.2 |  | Umsetzen der Kommunikationsstruktur (Informations-, Berichts- und Protokollwesen) einschl. Projektkommunikationssystem (CDE-Plattform) |
|  |  | - Berichtsform, Inhalt und Detaillierungstiefe entsprechend den mit dem Auftraggeber abgestimmten Vorgaben. - Die Kommunikation mit dem Auftraggeber ist laufend zu überprüfen und ihre Intensität und Häufigkeit an die jeweiligen Erfordernisse anzupassen. - Übergeordnete Steuerung und Koordination aller Bauprozesse - Monatliche Gesamtprojektberichte - Anlassbezogene Ad-hoc-Berichte bei kritischen Entwicklungen |
| A.3 |  | Umsetzen des Entscheidungs- und Änderungsmanagements |
|  | - | - entsprechend I.A.6 |
| A.4 |  | ## Mitwirken beim Risikomanagement |
| A.5 |  | Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen |
| A.6 |  | Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben (Projekthandbuch) und der Projektstrukturplanung |
|  | - | - Entsprechend den mit dem Auftraggeber abgestimmten Vorgaben aus I.A.8 |
| A.7 |  | Regelmäßige Kontrolle der Einhaltung der Projektziele, der Organisationsvorgaben und Planung der Planung |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL A.1 |  | Nutzerprojektmanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 11 |
| BL A.2 |  | Betreiben eines eigenen Projektkommunikationssystems (CDE-Plattform) |
| BL A.3 |  | Organisatorisches und baufachliches Unterstützen bei Gerichtsverfahren |
| BL A.4 |  | Risikomanagementsystemen gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 5 |
| BL A.5 |  | Stakeholdermanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 3 |
| BL A.6 |  | Leistungen der Mieterkoordination gem . AHO, Heft Nr. 19, Kap. 12 |
| B. | Qualitäten und Quantitäten |  |
| Grundleistungen |  |  |
| B.1 |  | Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten insbesondere Vorschlagen und Abstimmen von Anpassungsmaßnahmen bei Gefährdung von Projektzielen |
| B.2 |  | Anlassbezogenes örtliches Analysieren und Bewerten der Leistungen der Objektüberwachung |
| Besondere Leistungen |  |  |
|  |  | ./. |
| C. | Kosten und Finanzierung |  |
| C.1 |  | Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele |
|  |  | - Die finanzielle Deckung des erforderlichen Mehrbetrages ist zu prüfen und in Abstimmung mit dem Auftraggeber entweder durch bei der Vergabe gebildete Rückstellungen, Einsparungen bei anderen Ausführungsleistungen oder eine Projekt-Budgeterhöhung nachzuweisen. |
| C.2 |  | Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung |
| C.3 |  | Überprüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungsprüfung der Objektüberwachung zur Zahlung an ausführende Unternehmen |
| C.4 |  | Fortschreiben der Planung zum Mittelbedarf und Mittelabfluss |
|  |  | - Regelmäßige Aktualisierung der Prognosen für die Mittelbewirtschaftung auf der Basis aktueller Vertrags-, Nachtrags- und Abrechnungswerte mit tabellarischer und grafischer Darstellung der Ergebnisse. |
| C.5 |  | Fortschreiben der Kostenverfolgung |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL C.1 |  | Prüfen der Rechnungen der ausführenden Unternehmen, soweit die Leistungen nicht durch die Planer erbracht werden |
| BL C.2 |  | Mitwirken bei der baubegleitenden Kontrolle der Förderprogramme |
| D. | Termine, Kapazitäten und Logistik |  |
| Grundleistungen |  |  |
| D.1 |  | Fortschreiben des Terminrahmens |
| D.2 |  | Überprüfen der Terminplanung der Planungsbeteiligten für den Planungs- und Bauablauf (insbesondere Ausführungsterminplanung) |
| D.3 |  | Fortschreiben der Steuerungsterminpläne |
| D.4 |  | Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele |
|  |  | - Anhand des Steuerungsablaufplans der Ausführung ist der aktuelle Stand der Ausführung regelmäßig und im Vorgriff auf zu erwartende Termine neu festzustellen. - Absehbare oder eingetretene Änderungen zwischen Soll- und Ist-Terminen sind unverzüglich aufzuklären und dem Auftraggeber unter Angabe der Gründe und Vorschläge geeigneter Gegenmaßnahmen mitzuteilen. |
| D.5 |  | Steuern der Abnahme |
| D.6 |  | Mitwirken bei der Aktualisierung der logistisch relevanten Standort- und Rahmenbedingungen |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL D.1 |  | Inbetriebnahmemanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 8 |
| BL D.2 |  | Technisches Inbetriebnahmemanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 9 |
|  |  | - Siehe Anlage 2 – Leistungsbild Technische Inbetriebnahme |
| E. | Verträge und Versicherungen |  |
| Grundleistungen |  |  |
| E.1 |  | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten |
| E.2 |  | Überprüfen der Nachtragsprüfungen durch die Objektüberwachung und Mitwirken bei der Beauftragung |
| E.3 |  | Mitwirken bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung der rechtsgeschäftlichen Abnahmen |
| E.4 |  | Unterstützen des Auftraggebers bei der Einleitung von selbstständigen Beweisverfahren (optional) |
| E.5 |  | Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von Planungsbeteiligten |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL E.1 |  | Koordinierung der versicherungsrelevanten Schadensabwicklung (optional) |

Stufe 5:

| V. | # Leistungsstufe 5 – Projektabschluss |  |
| --- | --- | --- |
| Grundleistungen |  |  |
| A. | Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend) |  |
| A.1 |  | Überprüfen des systematischen Zusammenstellens der Projektdokumentation |
| A.2 |  | Abschluss der Kommunikationsstruktur (Informations-, Berichts- und Protokollwesen) |
|  |  | - Berichtsform, Inhalt und Detaillierungstiefe entsprechend den mit dem Auftraggeber abgestimmten Vorgaben. - Die Kommunikation mit dem Auftraggeber ist laufend zu überprüfen und ihre Intensität und Häufigkeit an die jeweiligen Erfordernisse anzupassen. |
| A.3 |  | Organisieren des Abschlusses des Projektkommunikationssystems Projektkommunikationssystems (CDE-Plattform) und Übergabe an den AG inkl. der Datenaufbereitung für den Zweck des Übergangs der Datenbank in die Nutzung im Facility Management. |
| A.4 |  | Abschließen des Entscheidungs-/Änderungs- und Risikomanagements |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL A.1 |  | Nutzerprojektmanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 11 |
| BL A.2 |  | Organisatorisches und baufachliches Unterstützen bei Gerichtsverfahren |
| BL A.3 |  | Organisieren des Abschlusses des eigenen Projektkommunikationssystems (CDE-Plattform) |
| BL A.4 |  | Risikomanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 5 |
| BL A.5 |  | Prüfen der Projektdokumentation der fachlich Beteiligten |
| BL A.5 |  | Leistungen der Mieterkoordination gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 12 |
| B. | ## Qualitäten und Quantitäten |  |
| Grundleistungen |  |  |
| B.1 |  | Analysieren und Bewerten der Auflistung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL B.1 |  | Veranlassen, Koordinieren und Steuern der Beseitigung nach der Abnahme aufgetretener Mängel |
| C. | Kosten und Finanzierung |  |
| Grundleistungen |  |  |
| C.1 |  | Überprüfen der Kostenfeststellung der Objekt- und Fachplaner |
| C.2 |  | Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. der (Schluss-) Rechnungen der Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten zur Zahlung |
| C.3 |  | Überprüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungsprüfung der Objektüberwachungen zur Zahlung an ausführende Unternehmen |
| C.4 |  | Überprüfen der Leistungen der Planungsbeteiligten bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen |
| C.5 |  | Abschließen der projektspezifischen Kostenverfolgung |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL C.1 |  | Erstellung der Verwendungsnachweise |
| D. | Termine, Kapazitäten und Logistik |  |
| Grundleistungen |  |  |
| D.1 |  | Steuern der Inbetriebnahme |
| Besondere Leistungen |  |  |
| BL D.1 |  | Inbetriebnahmemanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 8 |
| BL D.2 |  | Technisches Inbetriebnahmemanagement gem. AHO, Heft Nr. 19, Kap. 9 |
|  |  | - Siehe Anlage 2 – Leistungsbild Technische Inbetriebnahme |
| E. | Verträge und Versicherungen |  |
| Grundleistungen |  |  |
| E.1 |  | Mitwirken bei der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Planungsleistungen |
| E.2 |  | Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von Planungsbeteiligten |
| E.3 |  | Überprüfen der Nachtragsprüfungen durch die Objektüberwachung und Mitwirken bei der Beauftragung |
| E.4 |  | Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten |
| E.5 |  | Unterstützen des Auftraggebers bei der Einleitung von selbstständigen Beweisverfahren |
| Besondere Leistungen |  |  |
|  |  | ./. |