Anlage A3 - Leistungsbild LEAN Design und Construction Management

Vorhaben-Nr. / SAP-Kürzel: 	Z.MPCF.A.307

Vorhabenbezeichnung: 	Max-Planck-Campus Martinsried, Neubau DATA Center (Erstausbau)

| 1. | Allgemeine Vorbemerkungen für alle Beauftragungsstufen |
| --- | --- |
| 1.1 | In dieser Anlage sind die spezifischen Leistungspflichten der jeweiligen Leistungsstufen und Handlungsbereiche i.S.v. § 3 des Vertrages konkretisiert. Soweit mit dem Auftraggeber nichts Abweichendes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer die ihm übertragenen Aufgaben insbesondere die nachfolgenden, mit gekennzeichneten Teil- und Einzelleistungen zu erbringen, ohne dass es hierzu einer besonderen Aufforderung des Auftraggebers bedarf. Die Leistungen der Leistungsstufen 1 und 2 müssen rückwirkend erfolgen, da das Projekt sich zum Zeitpunkt der Vergabe in der Leistungsstufe 3 befinden wird. Es ist zu beachten, dass Leistungen der Projektsufenn 1 und 2 trotz des fortgeschrittenen Stand des Projektes ausgeführt werden müssen und um ein vollständiges LEAN Managment zu sichern. |
| 1.2 | Projektrahmen |
|  | - Projekt mit komplexen interdisziplinären Abhängigkeiten - Ausschließliche Anwendung der Last Planner Methode als Planungs- und Steuerungsverfahren - Fokussierung auf Handlungsbereich D gemäß AHO-Schrift Nr. 9 (5. Auflage 2020) |
| 1.3 | Einordnung und Zielsetzung |
|  | - Leistungen für Projektstufen 1-4 nach stufenweisem Abruf, Projektstufe 5 optional, gemäß AHO-Schrift Nr. 9 (5. Auflage 2020) - Maximierung der Planungssicherheit durch kollaborative Terminplanung - Erhöhung des PPC (Percent Plan Complete) auf >85% - Minimierung von Verschwendung durch vorausschauende Constraint-Beseitigung - Verbesserung der Kommunikation und Koordination zwischen allen Projektbeteiligten - LEAN Management als Grundleistung der modernen Projektsteuerung - Steuerung und Moderation eines effektiven, termin- und kostensicheren Planungsprozesses - Erhöhung von Effizienz, Transparenz und Zielorientierung der Projektabwicklung |
| 1.4 | Schnittstellen zu anderen AHO-Handlungsbereichen |
|  | Das vorliegende Leistungsbild für Handlungsbereich D erfordert eine systematische Koordination mit anderen AHO-Handlungsbereichen: - Handlungsbereich A (Projektsteuerung): Eskalationsprozesse, Meilensteinkoordination, Gesamtprojektsteuerung - Handlungsbereich B (Qualitäten und Quantitäten): Qualitätsmeilensteine, Prüftermine, Planungsfreigaben - Handlungsbereich C (Kosten und Finanzierung): Budgetfreigaben, Kostenauswirkungen von Terminabweichungen - Handlungsbereich E (Verträge und Versicherungen): Vertragliche LPS-Verpflichtungen, Claim Management - Handlungsbereich F (Öffentlichkeit und Behörden): Genehmigungszyklen, behördliche Freigaben |
| 1.5 | LEAN-Grundprinzipien nach VDI 2553 |
|  | - Wert aus Kundensicht definieren - Wertstrom identifizieren und optimieren - Kontinuierlichen Flow herstellen - Pull-System etablieren - Kontinuierliche Verbesserung anstreben |
| 1.6 | Leistungsabgrenzung |
|  | Grundleistungen: - Last Planner System Implementierung und Durchführung - Kennzahlenmonitoring (AEZ, Hit Rate, Constraint-Tracking) - LEAN-Schulungen und -Koordination - Visuelles Management (Obeya, Dashboards) - Value Engineering und Wertstromanalyse - LEAN-Logistik und Pull-Systeme - BIM-LEAN-Integration (Standard-Anwendungsfälle) Besondere Leistungen - Branchenspezifische LEAN-Anpassungen (Rechenzentrum) - LEAN-Organisationsentwicklung und Change Management - LEAN-Zertifizierungsunterstützung - LEAN-Benchmarking (Systematische Vergleiche der LEAN Performance) und Maturity Assessment (Reifegrad der Organisation in LEAN-Anwendungen) |
| 1.7 | LEAN-Rollen und Verantwortlichkeiten |
|  | - LEAN Manager: Gesamtverantwortung für LEAN-Implementierung und übergreifende Steuerung - Last Planner-Koordinator: Implementierung und Durchführung des Last Planner Systems - LEAN Coach: Schulung und Begleitung der Teams bei Methodenanwendung - Prozessmoderator: Neutrale Moderation kollaborativer Formate - BIM-LEAN-Integrator: Verknüpfung digitaler Methoden mit LEAN-Prozessen |
| 2. | Last Planner Methode - Detailbeschreibung |
| 2.1 | Grundprinzipien der LPM |
| 2.1.1 | Dreistufiges hierarchisches Planungssystem: Master Schedule (Gesamtterminplan) - Zweck: Langfristige strategische Meilensteinplanung über die gesamte Projektlaufzeit - Zeithorizont: Gesamtprojektlaufzeit - Inhalte: - Definition der Hauptphasen und kritischen Pfade - Festlegung von Puffern und Reserven - Abhängigkeiten zwischen Hauptgewerken - Projektmeilensteine und Übergabetermine |
| 2.1.2 | Phasenplanung (Phase Schedule) |
|  | - Zweck: Mittelfristige detaillierte Planung für definierte Projektphasen - Zeithorizont: 6-12 Wochen im Voraus (Look-Ahead-Planung) - Inhalte: - Detaillierung der Arbeitsschritte pro Gewerk - Identifikation und Beseitigung von Hindernissen (Constraints) - Ressourcenplanung und Kapazitätsabstimmung - Interdisziplinäre Abhängigkeiten |
| 2.1.3 | Wochenarbeitsplan (Weekly Work Plan) |
|  | - Zweck: Kurzfristige, verbindliche Planung für die kommende Woche - Zeithorizont: 1 Woche - Inhalte: - Nur Tätigkeiten, die zu 100% ausführbar sind ("Ready Work") - Konkrete Arbeitsaufträge mit klaren Verantwortlichkeiten - Basis für die PPC-Messung (Percent Plan Complete) - Detaillierte Ressourcen- und Materialzuordnung |
| 2.2 | Zentrale Methoden Elemente |
| 2.2.1 | Last Planner Meetings |
|  | - Häufigkeit: Wöchentlich, fest terminiert - Teilnehmer: Alle relevanten Gewerke und Entscheidungsträger - Standardisierte Agenda: - Rückschau: PPC-Bewertung (percent of promises completed) der Vorwoche - Ursachenanalyse bei Planabweichungen - Look-Ahead-Planung: 6-Wochen-Vorschau - Constraint-Review und -beseitigung - Commitment-Planung für kommende Woche - Dokumentation: Protokollierung aller Zusagen und Constraints |
| 2.2.2 | Phase Pull Workshops |
|  | - Zweck: Kollaborative rückwärtsgerichtete Terminplanung - Methodik: - Ausgangspunkt: Gewünschter Fertigstellungstermin - Rückwärtsgerichtete Planung aller erforderlichen Schritte - Identifikation kritischer Abhängigkeiten - Gemeinsame Abstimmung aller Gewerke - Ergebnis: Phasenspezifischer Terminplan mit Gewerkabstimmung |
| 2.2.3 | Constraints Management |
|  | - Definition: Systematische Erfassung und Verfolgung von Hindernissen - Constraint-Kategorien: - Design (Planungsstand, Freigaben) - Procurement (Vergabestrategie Planung, Material, Ausrüstung) - Workforce (Personal, Kapazitäten) - Prerequisites (Vorleistungen anderer Gewerke) - Space (Arbeitsraum, Logistik) - Information (Pläne, Spezifikationen) - Prozess: - Proaktive Identifikation (6-8 Wochen im Voraus) - Verantwortlichkeiten und Fristen für Constraint-Beseitigung - Wöchentliches Tracking und Status-Updates - Eskalationsprozess bei kritischen Constraints |
| 2.2.4 | PPC-Messung und kontinuierlich Verbesserung |
|  | - PPC-Berechnung: (Erfüllte Wochenzusagen / Gesamte Wochenzusagen) × 100 - Ziel-PPC: >85% für etablierte Teams - Ursachenanalyse bei Planabweichungen: - Kategorisierung der Abweichungsursachen - Root Cause Analysis - Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen - Kontinuierliche Verbesserung: - Wöchentliche Retrospektiven - Anpassung der Planungsprozesse - Team-Learning und Wissenstransfer |

LEISTUNGSAUFTEILUNG NACH PROJEKTSTUFEN

| I. | Projektstufe 1 – Projektvorbereitung |  |
| --- | --- | --- |
| Grundleistungen |  |  |
| I.D. | LEAN Terminrahmen und Meilensteine |  |
| I.D.1 |  | Last Planner System - Einführungsstrategie |
|  |  | - Bewertung der Projekteignung für LPS-Implementierung - Definition der LPS-Anwendungsstrategie für das Projekt - Festlegung der anzuwendenden LPS-Ebenen (Master/Phase/Weekly) - Identifikation der kritischen Erfolgsfaktoren |
| I.D.2 |  | LEAN-Terminrahmen Entwicklung |
|  |  | - Integration LEAN-Meilensteine in Gesamtterminplan - Definition der Phase-Pull-Workshop-Termine - Festlegung der LPS-Meeting-Rhythmen - Kapazitätsplanung für LEAN-Implementierung |
| I.D.3 |  | Schulungs und Einführungskonzept |
|  |  | - Entwicklung projektspezifischer LPS-Schulungskonzepte - Terminplanung für Schulungs- und Einführungsphasen - Definition der LEAN-Rollen und Verantwortlichkeiten - Erstellung der LPS-Dokumentationsstandards |
| I.D.4 |  | Schnittstellenkoordination zu anderen Handlungsbereichen |
|  |  | - Abstimmung mit Handlungsbereich A (Projektsteuerung): - Integration der LPS-Strategie in die Gesamtprojektorganisation - Koordination der LPS-Meilensteine mit dem übergeordneten Projektcontrolling - Definition der Eskalationsprozesse zur Projektleitung - Abstimmung mit Handlungsbereich B (Qualitäten und Quantitäten): - Integration qualitätlicher Meilensteine in den Master Schedule - Berücksichtigung von Qualitätsprüfzyklen in der LPS-Planung - Abstimmung mit Handlungsbereich C (Kosten und Finanzierung): - Koordination der Terminplanung mit Budgetfreigabe-Zyklen - Definition kostenbezogener Constraints - Abstimmung mit Handlungsbereich E (Verträge und Versicherungen): - Integration vertraglicher LPS-Anforderungen in die Umsetzungsstrategie - Definition vertragsbezogener Meilensteine - Abstimmung mit Handlungsbereich F (Öffentlichkeit und Behörden): - Integration behördlicher Genehmigungszyklen in Master Schedule - Berücksichtigung von Auflagenfristen in der LPS-Strategie |

| II. | Projektstufe 2 - Planung |  |
| --- | --- | --- |
| Grundleistungen |  |  |
| II.D. | Last Planner System Etablierung |  |
| II.D.1 |  | LEAN-Implementierung und Schulung |
|  |  | - Durchführung LPS-Basisschulungen für alle Projektbeteiligten (8h Workshop) - Vertiefungsschulung Last Planner System für Schlüsselpersonen (16h) - Schulung zu Phase-Pull-Workshops und Look-Ahead-Planung (8h) - Training zu Weekly Work Planning Meetings (4h) - Praxisnahe Workshops zur projektspezifischen Methodenanwendung (8h) |
| II.D.2 |  | LEAN-Coaching |
|  |  | - Begleitung der Teams durch erfahrene LEAN-Coaches - Regelmäßige Reflexionsgespräche und Feedbackrunden - Unterstützung bei praktischer Methodenumsetzung - Förderung einer kontinuierlichen Verbesserungskultur |
| II.D.3 |  | Master Schedule Entwicklung |
|  |  | - Erstellung des LPS-konformen Master Schedules - Definition der Hauptphasen und Meilensteine - Festlegung von Puffern und kritischen Pfaden - Integration aller Projektgewerke |
| II.D.4 |  | Phase Pull Workshops (6-12 Wochen) |
|  |  | - Moderation kollaborativer Phase-Pull-Workshops - Rückwärtsgerichtete Terminplanung von Projektphasen - Interdisziplinäre Abstimmung aller Gewerke - Dokumentation der Phasenpläne und Abhängigkeiten - Ermittlung und Darstellung der Prozess-Kennzahlen |
| II. D.5 |  | Look Ahead Planung (wöchentlich) |
|  |  | - Aufbau und Pflege der rollierenden 6-Wochen-Vorschau - Wöchentliche Aktualisierung der Look-Ahead-Pläne - Constraint-Identifikation und -verfolgung - Ressourcen- und Kapazitätsplanung |
| II.D.6 |  | Planungstaktung - Setup |
|  |  | - Strukturierung der Planungstakte für rhythmisierte Arbeitsabläufe - Definition der Meeting-Rhythmen und -formate - Einrichtung der Kommunikationsstrukturen - Setup der Dokumentationssysteme |
| II.D.7 |  | Integrierte Schnittstellenplanung |
|  |  | - Koordination mit Handlungsbereich A: - Abstimmung der Phase-Pull-Ergebnisse mit der Gesamtprojektsteuerung - Integration in übergeordnete Meilensteinplanung - Koordination mit Handlungsbereich B: - Integration von Qualitätsprüfterminen in Phase Pull Workshops - Berücksichtigung von Planungsfreigaben als Constraints - Koordination mit Handlungsbereich C: - Abstimmung mit Kostenplanung und Budgetfreigaben - Integration kostenbezogener Constraints in Look-Ahead-Planung - Koordination mit Handlungsbereich E: - Berücksichtigung vertraglicher Termine und Fristen - Integration von Vertragsfreigaben als Constraints - Koordination mit Handlungsbereich F: - Integration behördlicher Genehmigungsverfahren - Berücksichtigung von Auflagenfristen und Behördenabstimmungen |

| III. | Projektstufe 3 – Ausführungsvorbereitung |  |
| --- | --- | --- |
| Grundleistungen |  |  |
| III.D. | LPS Feinplanung und Koordination |  |
| III.D.1 |  | Integration ausführender Unternehmen |
|  |  | - Strukturierte Schulung der ausführenden Unternehmen in LPS-Methoden (je 4h) - Einführung der Weekly Work Planning Meetings als Standardformat - Aktive LEAN-Management-Unterstützung bei Subunternehmer-Einbindung - Organisation regelmäßiger Big Room-Sitzungen für Gewerkkoordination - Definition der Kommunikationswege und Verantwortlichkeiten |
| III.D.2 |  | Detaillierte Look-Ahead Planung (wöchentlich) |
|  |  | - Verfeinerung der 6-Wochen-Vorschaupläne - Detaillierte Ressourcen- und Materialplanung - Constraint-Management und -beseitigung - Koordination zwischen allen Gewerken |
| III.D.3 |  | LPS Runden (wöchentlich) |
|  |  | - Moderation der Weekly Work Planning Meetings - PPC-Messung und Ursachenanalyse - Commitment-Planung für kommende Woche - Constraint-Log-Pflege und -verfolgung |
| III.D.4 |  | LEAN Logistik Konzept |
|  |  | - Entwicklung Just-in-Time Materialversorgungskonzepte - Implementierung von Pull-Systemen für Materialfluss - Koordination der Logistikprozesse mit LPS - Integration digitaler Logistiksteuerung |
| III.D.5 |  | Ausführungsvorereitende Schnittstellenkoordination (wöchentlich) |
|  |  | - Koordination mit Handlungsbereich A: - Abstimmung der detaillierten Terminplanung mit Projektcontrolling - Koordination von Eskalationsprozessen - Koordination mit Handlungsbereich B: - Integration von Qualitätskontrollterminen in Weekly Work Plans - Koordination von Bemusterungs- und Freigabeterminen - Koordination mit Handlungsbereich C: - Abstimmung der Ressourcenplanung mit Kostenbudgets - Integration von Budgetfreigaben als wöchentliche Constraints - Koordination mit Handlungsbereich E: - Integration ausführender Unternehmen unter Berücksichtigung vertraglicher Verpflichtungen - Koordination vertragsbezogener Meilensteine |

| IV. | Projektstufe 4 – Ausführung |  |
| --- | --- | --- |
| Grundleistungen |  |  |
| IV.D. | LPS Steuerung und Monitoring |  |
| IV.D.1 |  | LPS Durchführung (wöchentlich) |
|  |  | - Moderation wöchentlicher Last Planner Meetings (52x/Jahr) - Standardisierte 90-minütige Meetings jeden Dienstag - Teilnehmer: Alle Gewerke-Verantwortlichen + Projektleitung - Agenda: Rückschau → Ursachenanalyse → Look-Ahead → Commitments - PPC (Percent of Promises Completed)-Messung und Dokumentation - Erfassung aller Wochenzusagen und deren Erfüllung - Berechnung des wöchentlichen PPC-Werts - Trendanalyse und Benchmark-Vergleich - Ursachenanalyse bei Planabweichungen - Systematische Root-Cause-Analysis - Kategorisierung der Abweichungsursachen - Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen |
| IV.D.2 |  | Constraint Management (wöchentlich) |
|  |  | - Constraint-Identifikation und -verfolgung - Proaktive Constraint-Erfassung (6-8 Wochen im Voraus) - Pflege des Constraint-Logs mit Status-Updates - Verantwortlichkeiten und Fristen für Constraint-Beseitigung - Eskalationsprozess - Weekly Constraint Review in LPS-Meetings - Eskalation kritischer Constraints an Projektleitung - Tracking der Constraint-Removal-Rate |
| IV.D.3 |  | Look Ahead Planung (wöchentlich) |
|  |  | - 6-Wochen-Vorschauplanung - Wöchentliche Aktualisierung der rollierenden Planung - Detaillierung der kommenden 6 Wochen - Interdisziplinäre Abstimmung aller Gewerke - Ressourcen- und Kapazitätsplanung - Material- und Personalbedarfsplanung - Kapazitätsabgleich zwischen Gewerken - Just-in-Time Koordination |
| IV.D.4 |  | Kennzahlenmonitoring (wöchentlich) |
|  |  | - AEZ-Messung (Anteil erfüllter Zusagen) - Wöchentliche Erfassung und Auswertung - Gewerke-spezifische AEZ-Analyse - Trend- und Benchmark-Analysen - Hit Rate Monitoring - Prozentuale Erfüllung der Planungsziele - Gewerke-übergreifende Performance-Analyse - Kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen - Constraint-Removal-Rate - Geschwindigkeit der Hindernisbeseitigung - Effizienz-Kennzahlen des Constraint Management |
| IV.D.5 |  | Visuelles Management (wöchentlich) |
|  |  | - Obeya-Raum Pflege - Wöchentliche Aktualisierung aller Kennzahlentafeln - Visualisierung des Projektfortschritts - Constraint-Board und Action-Item-Tracking - Digitales LEAN-Dashboard - Echtzeit-Visualisierung aller LPS-Kennzahlen - Automatisierte PPC- und AEZ-Darstellung - Mobile Zugriffsmöglichkeiten für alle Beteiligten |
| IV.D.6 |  | Ausführungssteuerung |
|  |  | - Tägliche Koordination - Abstimmungsrunde zu Tagesbeginn - Kurze Statusupdates und Tagesplanung - Schnelle Problemlösung und Koordination - Strukturierte Ausführungssteuerung - Koordination der Arbeitsabschnitte - Enge Abstimmung mit Subunternehmern - Frühzeitige Identifikation von Abweichungen |
| IV.D.7 |  | Wöchentliches ausführungsbegleitendes Schnittstellenmanagement |
|  |  | - Koordination mit Handlungsbereich A: - Wöchentliche Abstimmung kritischer Constraints mit Projektleitung - Integration von LPS-Kennzahlen in Gesamtprojektreporting - Koordination von Eskalationsprozessen bei terminlichen Abweichungen - Koordination mit Handlungsbereich B: - Integration von Qualitätsprüfungen in Weekly Work Plans - Koordination von Abnahmeterminen und Qualitätsmeilensteinen - Berücksichtigung von Qualitätsconstraints im Constraint Management - Koordination mit Handlungsbereich C: - Integration von Change-Orders in LPS-Zyklen - Koordination der Auswirkungen von Terminabweichungen auf Kostenentwicklung - Abstimmung von Budgetfreigaben als wöchentliche Constraints - Koordination mit Handlungsbereich E: - Management vertragsbezogener Terminverpflichtungen - Koordination von Claim-relevanten Terminabweichungen - Integration vertraglicher Änderungen in LPS-Prozesse - Koordination mit Handlungsbereich F: - Koordination behördlicher Abnahmen und Inspektionen - Integration regulatorischer Auflagen in Weekly Work Plans |

| V. | # Leistungsstufe 5 – Projektabschluss (optional) |  |
| --- | --- | --- |
| Grundleistungen |  |  |  |
| V.D. | LPS - Bewertung und Lessons Learned |  |
| V.D.1 |  | Bewertung der LPS-Methoden (optional) |
|  |  | - Abschließende Analyse der angewandten Last Planner Methode - Überprüfung der Wirksamkeit des LPS im Projektkontext - Bewertung der erreichten PPC- und AEZ-Werte - Quantitative Erfolgsmessung (Termintreue, Planungsqualität) |
| V.D.2 |  | Performance Analyse und Kennzahlen Auswertung (optional) |
|  |  | - Termintreue-Analyse - Abweichung geplanter zu tatsächlichen Fertigstellungsterminen - Gewerke-spezifische Terminperformance - Critical Path-Analyse und Verzögerungsursachen - LPS-Kennzahlen-Gesamtauswertung - Durchschnittliche PPC (Percent of Promises Completed) -Werte über Projektlaufzeit - AEZ (Anteil erfüllter Zusagen)-Entwicklung und Trend-Analyse - Constraint-Removal-Rate und Effizienz-Bewertung |
| V.D.3 |  | Standardisierte Lessons Learned (optional) |
|  |  | - Systematische Erfassung der LPS-Erfahrungen - Identifikation von Best Practices und Verbesserungspotenzialen - Dokumentation kritischer Erfolgsfaktoren - Empfehlungen für Folgeprojekte |
| V.D.4 |  | LPS und Wissenstransfer (optional) |
|  |  | - Vollständige Dokumentation aller LPS-Prozesse und Ergebnisse - Erstellung von LPS-Templates für Folgeprojekte - Wissenstransfer an interne Teams - Aufbau einer LPS-Best-Practice-Bibliothek |
| V.D.5 |  | Übergreifende Abschlussbewertung (optional) |
|  |  | - Integration mit Handlungsbereich A: - Bewertung der LPS-Integration in die Gesamtprojektsteuerung - Analyse der Wirksamkeit von Eskalationsprozessen - Integration mit Handlungsbereich B: - Bewertung der Qualitätsmeilenstein-Koordination - Analyse der Auswirkungen auf Qualitätsziele - Integration mit Handlungsbereich C: - Analyse der Auswirkungen von LPS auf Kostenentwicklung - Bewertung der Constraint-Kostenauswirkungen - Integration mit Handlungsbereich E: - Bewertung vertraglicher LPS-Aspekte und Claim-Auswirkungen - Integration mit Handlungsbereich F: - Analyse der behördlichen Koordinationseffizienz |

Glossar:

AEZ (Anteil erfüllter Zusagen): Kennzahl im LPS, die das Verhältnis zwischen erfüllten und gemachten Zusagen misst. Zentrale Metrik zur Bewertung der Planungsqualität und -verlässlichkeit.

BIM (Building Information Modeling): Methode zur digitalen Modellierung und Informationskoordination im Bauwesen. Ermöglicht eine durchgängige, transparente Zusammenarbeit.

CDE (Common Data Environment): Gemeinsame Datenumgebung für das gesamte Projektteam. Zentrale Plattform für Modelle, Protokolle, Dokumente und Aufgaben.

Constraint Log: Dokumentationssystem zur systematischen Erfassung, Verfolgung und Beseitigung von Hindernissen (Constraints) im Projektablauf.

Constraint Management: Systematischer Ansatz zur Identifikation, Dokumentation und Beseitigung von Hindernissen, die den Projektfortschritt beeinträchtigen können.

KPIs (Leistungskennzahlen) für Last Planner System:

Prozess-Kennzahlen:

- PPC (Percent Plan Complete): Zielwert >85%

- AEZ (Anteil erfüllter Zusagen): Zielwert >80%

- Constraint-Removal-Rate: Zielwert >90% in 2 Wochen

- Meeting-Teilnahmequote: Zielwert >95%

Ergebnis-Kennzahlen:

- Termintreue: Abweichung <5% von Baseline

- Planungsqualität: Anzahl Terminverschiebungen <10% der Meilensteine

Hit Rate: Kennzahl zur Messung der Planungserfüllung. Gibt an, wie viele der geplanten Aktivitäten tatsächlich termingerecht abgeschlossen wurden.

IPD (Integrated Project Delivery): Kollaborativer Projektabwicklungsansatz, bei dem alle Beteiligten gemeinsame Verantwortung für Projekterfolg übernehmen.

Last Planner System (LPS): Kollaborative Planungs- und Steuerungsmethode, bei der die tatsächlich Ausführenden ("letzte Planer") aktiv in die Terminplanung eingebunden werden.

Look-Ahead-Planung: Rollierender Planungshorizont (typisch 6 Wochen), der kontinuierlich aktualisiert wird und Hindernisse frühzeitig identifiziert.

LPS-Runden: Regelmäßige Meetings (meist wöchentlich) zur Durchführung der Last Planner-Zyklen mit Vorschau-, Verpflichtungs- und Rückschauplanung.

Obeya-Raum: Zentraler visueller Steuerungsraum, in dem alle wichtigen Projektinformationen, Kennzahlen und Planungen visualisiert werden.

Phase-Pull-Workshops: Moderierte Workshops zur rückwärtsgerichteten Terminplanung, bei der vom gewünschten Endtermin ausgehend geplant wird.

PPC: percentage of promises completed; Prozentsatz der erfüllten Vereinbarungen

Pull-Prinzip: Steuerung der Prozesse vom Ziel her - Leistungen werden "gezogen", wenn sie benötigt werden, um Verschwendung zu vermeiden.

Weekly Work Planning Meetings: Wöchentliche Planungsmeetings zur kurzfristigen Arbeitsplanung und Koordination zwischen den Gewerken.