## Statusbericht Planer
STATUSBERICHT Planer
Projektleiter Planer: |  |  | Projektbezeichnung: |  |  |  | Projektbeginn:
Berichtnr./Datum: |  |  | Auftragsumfang: |  |  |  | Projektende:
Auftraggeber: |  |  | Aktuelle Lph: |  |  |  | Fertigstellungsgrad:
Meilensteinplan | [6 empty] | Projektstatus
Nr. | Meilensteine: (aus AP-Planung: HOAI und / oder Prüfpunkte) |  |  | Termine |  | Abweichung in KW | Z | n | n | n
|  |  |  | Ist | Soll |  | Q | n | n | n
[7 empty] | Bitte Ampel-status wählen |  | Zeit | Qualität
1. | [8 empty] | grün | gelb
2. | [6 empty] | Auftragssumme
3. | [11 empty] | Wert: | grün | n
4. | [6 empty] | Auftragssumme verfügt | [6 empty] | n
5. | [13 empty] | n
6. | [6 empty] | Auftragssumme Rest
7. | [11 empty] | Wertebereich:
[12 empty] | rot | rot
Aufgaben | [11 empty] | gelb | gelb
zuletzt durchgeführt |  |  |  |  | als Nächstes geplant | [6 empty] | grün | grün
Risiken
Nr. | Risikobeschreibung |  |  |  | Einschätzung | Erwartete Auswirkungen in (T€) |  | Strategie
1.
2.
3.
Entscheidungsbedarf
Nr. | Empfehlung |  |  |  |  | Entscheidung erforderlich bis: (TT.MM.JJJJ) |  |  | Entscheider
1.
2.
3.
Prognose für das Projekt
Status Steuergrößen: |  | Änderung zum letzten Monat | Status (Liste) |  | Kommentar
Q - | Qualität: | Ja | è
Z - | Zeit: | Ja | è
K - | Kosten: | Ja | ì
R- | Risiko: | Ja | è
[11 empty] | î |  | î
[11 empty] | è |  | è
[11 empty] | ì |  | ì