## Cover
Projektdokumentation
Project documentation
Project: Refurbishment 2.0 (KLR2)
Los: Schornstein A Sanierung
EU-Ausschreibungsnummer: EU Tender Number:
|  | Confidentiality class: | C2 - Internal
|  | Revision: | 0A
Revision history/ Revisionsverlauf
Version | Date/ Datum | Name | Description/ Beschreibung
R0A | 2026-04-27 | BEW

## Projektdokumentation_DE_EN
DCC | Dokumentenbezeichnung | Document Designation | Dokumentenersteller | Kommentar | Vertragsreferenz | contractual reference | Spätester Eingang | Latest receipt | Teil der Übergabedokumentation | Part of handover documentation | Inhalt / Bemerkungen (nach hinten schieben) | Native | Verantwortlicher | Inhaltsbeschreibung | Spalte1
ABB010 | Projektfortschrittsbericht | Project progress report | AN |  | C1 | C1 | monatlich zum 25. Kalendertag des Berichtsmonats | monthly on the 25th calendar day of the reporting month |  |  |  |  | PROJECT MANAGER | x
ABB010 | HSSE - Bericht | HSSE Report | AN |  | C4.2 | C4.2 | wöchentlich | weekly |  |  |  |  | HSE DESIGN ENGINEER | x
ABD080 | Liste der Ersthelfer | List of first Aider | AN |  | C4.1 | C4.1 | mit Baustelleneröffnung | upon commencement of site activities |  |  |  |  | HSE DESIGN ENGINEER
ABD080 | Liste HS-reife und nicht-HS-reifen Mitarbeitern | List of HS-ready and non-HS-ready employees | AN |  | C4.1 | C4.1 | monatlich | monthly |  |  |  |  | HSE DESIGN ENGINEER
ABD110 | Dokumentenverzeichnis | Document delivery list | AN |  | C2 | C2 | monatlich | monthly |  |  | mit Soll- und Ist-Terminen der zu liefernden Dokumente; Entwurf muss vor Vergabe vorliegen | x | DOCUMENT ENGINEER
ABD150 | Liste offener Punkte | List of open points and NCR | AN |  | C3 | C3 | wöchentlich | weekly via DMS | nein | yes | gemeinsame LOP zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer | x | QUALITY MANAGER
ABE020 | Detailterminplan | Detailed schedule | AN |  | C7 | C7 | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss | 28 calendar days after conclusion of contract |  |  |  | x | SCHEDULER | x
ABE020 | Fortschrittsterminplan | Progress time schedule | AN |  | C7 | C7 | monatlich zum 25. Kalendertag des Berichtsmonats | monthly on the 25th calendar day of the reporting month |  |  | mit Projektfortschrittsbericht | x | SCHEDULER | x
ABE080 | Organigramm | organigram | AN |  | C1 | C1 | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss | 28 calendar days after conclusion of contract |  |  | Projektorganisation des AN Aktualisierung sofort nach Änderungen der Projektorganisation des AN |  | PROJECT MANAGER
ABE080 | HS-Organisation (Organigramm) | HS organisation, organigram | AN |  | C4.1 | C4.1 | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss | 28 calendar days after conclusion of contract |  |  |  |  | HSE DESIGN ENGINEER
ABE080 | Kontaktliste |  | AN |  |  |  | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss
ABG010 | Beschreibung der Baustellenorganisation | description of site organisation | AN |  | C6 | C6 | 6 Wochen vor Baustelleneröffnung | 6 weeks prior to site opening |  |  |  |  | SITE MANAGER | x
ABG020 | Baustellenspezifikation | Construction site specifications | AN |  | C6 | C6 | 20 Wochen nach Vertragsschluss | 20 weeks after conclusion of contract |  |  | Inkl. Beleuchtungskonzept für die Baustelle |  | SITE MANAGER
ABG030 | Bautagebuch | Site logbook | AN |  | C6 | C6 | wöchentlich | weekly |  |  |  |  | SITE MANAGER | x
ABS060 | Feuerwehrpläne nach DIN 14095 | Fire service plans in accordance with DIN 14095 | BEW | Erstellung/Anpassung durch Roger | B | B | 14 Kalendertage nach Vertragsschluss | 12 weeks prior to start of commissioning | nein |  |  | x | GENHEMIGUNG HSE DESIGN MANAGER PIPING & LAYOUT ENGINEER
ABS120 | tätigkeitsbezogene Notfallpläne | Activity-based emergency plans | AN |  | C4.2 | C4.2 | 28 Kalendertage vor Aufnahme der Tätigkeit | 4 weeks prior to starting work |  |  |  | x | HSE DESIGN ENGINEER | x
ACH030 | Lärmstudie, Schallkonzept |  | AN | für Abbrucharbeiten/HDW |  |  | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss und fortlaufend bei Änderungen |  |  |  | (Liste erfolgreich geprüfter Geräte nach AVV Baulärm, Parallelbetrieb beachten)
AQA010 | QM-Handbuch | QM Manual | AN |  | C3 | C3 | 14 Kalendertage nach Vertragsschluss | 2 weeks after contract conclusion | nein | yes | für die Gesamtlieferung, enthält auch Informationen zum projektspezifischen QS Programm |  | QUALITY MANAGER | x
AQA010 | Qualitätsmanagementplan | Quality management plan | AN |  | C3 | C3 | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss | 28 calendar days after conclusion of contract | nein | yes | gemäß DIN EN ISO 9001 und 10005 |  | QUALITY MANAGER | x
AQA040 | Zertifizierungen des AN und deren UAN nach DIN EN ISO 9001 | Certifications of contractor and its subcontractors | AN |  | C3 | C3 | 14 Kalendertage nach Vertragsschluss | 2 weeks after contract conclusion | nein | yes |  |  | HSE DESIGN ENGINEER
AQB040 | projektspezifische Gefährdungsbeurteilung | Risk assessment | AN |  | C4.1 | C4.1 | 14 Kalendertage vor Beginn der entsprechenden Arbeiten | 2 weeks prior to the start of the planned work | nein | yes | Bestandteil des Arbeitserlaubnisverfahren siehe C4 allgemein und spezifisch Kapitel 2.21 |  | HSE DESIGN ENGINEER | x
AQB050 | Material Sicherheitsdatenblätter | Material safety data sheets | AN | Für Beschichtung | B | B | 42 Kalendertage vor Lieferung | Documents to be provided 14 calendar days prior to the meeting | ja | yes |  |  | QUALITY MANAGER SITE MANAGER
AQB050 | Sicherheitsdatenblätter der Gefahrstoffe | Safety data sheets for hazardous substances | AN |  | C4.1 | C4.1 | 42 Kalendertage vor Lieferung | 42 calendar days prior to delivery | ja |  |  |  | HSE DESING ENGINEER
AQB070 | Programm für Sicherheit und Gesundheitsschutz | Health and safety protection plan | AN |  | C4.1 | C4.1 | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss | 28 calendar days after conclusion of contract |  |  |  |  | HSE DESIGN ENGINEER | x
AQB070 | unterschriebener Sicherheitsplan - Baustellenordnung des AG | Signed safety plan, employer rules for construction site | AN |  | C4.1 | C4.1 | 14 Kalendertage nach Vertragsschluss | 2 weeks after contract conclusion |  |  |  |  | HSE DESIGN ENGINEER | x
AQB070 | Sicherheitsplan des AN | Contractor safety plan | AN |  | C4.1 | C4.1 | 14 Kalendertage nach Vertragsschluss danach 2 Wochen vor Beginn jeder Arbeiten bzw. 2 Wochen vor den Phasen: - Planung - Montage - Inbetriebsetzung | 2 weeks after contract conclusion thereafter 2 weeks prior to the start of any work or 2 weeks prior to the phases: - Engineering - Erection - Commissioning |  |  |  |  | HSE DESIGN ENGINEER | x
AQC120 | Zertifikat - Schweißfachingenieur beim AN | Certification, contractor welding engineer | AN | Schweißnachweise für Bühnenkosntruktion, falls notwendig | C3 | C3 | 14 Kalendertage nach Vertragsschluss und nach jedem Personalwechsel | 2 weeks after contract conclusion and after every change of employees | nein | yes |  |  | QUALITY MANAGER
AQC130 | Nachweis der Fachkunde / Ausbildung / Qualifikation jedes Mitarbeiters (z.B. Kran- und Maschinenführer, etc.) | Evidence for specialised knowledge of each employee | AN |  | C4.2 | C4.2 | 3 Kalendertage vor Aufnahmen der Arbeiten | at least 3 days prior to the work is started |  |  |  |  | HSE DESIGN MANAGER
BBS090 | Flucht- und Rettungsplan | Escape and evacuation plan | AN | Im Rahmen HSE Dokumente zu betrachten (Für die Bauzeit / Bühnen etc. /im Rahmen der Gbu mit entsprechenden Fristen zu erstellen). | B | B | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss und fortlaufen bei Änderungen | Documents to be provided 14 calendar days prior to the meeting | nein | yes |  | x | GENHEMIGUNG HSE DESIGN MANAGER PIPING & LAYOUT ENGINEER | x
BDB070 | Lager- und Anlieferkonzept für Gefahrstoffe, Flüssigkeiten und Gase | Storage and delivery concept for hazardous substances, liquids, and gases | AN | Evtl. Zuschlagsstoffe zum Beton (Beton ansich nicht). Beschichtung. | B | B | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss und fortlaufen bei Änderungen | Documents to be provided 14 calendar days prior to the meeting |  |  |  |  | HSE DESIGN ENGINEER | x
BDB070 | AwSV-Konzepte | Concepts for handling of water pollutants | AN | Strahlwasser | B | B | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss und fortlaufen bei Änderungen | 12 weeks after contract conclusion | nein | yes |  |  | GENEHMIGUNG | x
BDB070 | Lagerkonzept für Druckgasbehälter | Storage concept for pressurised gas cylinders | AN |  | C4.2 | C4.2 | mit Baustelleneröffnung | upon commencement of site activities |  |  |  |  | HSE DESIGN ENGINEER | x
BDB070 | Entsorgungskonzept | Disposal concept | AN |  | C5 | C5 | 14 Kalendertage vor Beginn seiner vertraglichen Tätigkeiten | 2 weeks prior to the start of his contractual activities |  |  |  |  | HSE DESIGN ENGINEER | x
BDB070 | Konzept für die Benennung / Zuordnung der Abfallchargen | Concept for naming/classification of waste batches | AN |  | C5 | C5 | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss | 28 calendar days after conclusion of contract |  |  |  |  | HSE DESIGN ENGINEER
BDB070 | Logistik- und Verkehrskonzept | Logistics and transportation concept | AN | erstellt in Zusammenarbeit, in Absprache auch mit KLI | C6 | C6 | 28 Kalendertage vor Baustelleneinrichtung | 4 weeks prior to construction site installation |  |  | u.a. Baulogistikkonzept, Aufstellungplan, Transportplan; Baustellenmanagementplan |  | SITE MANAGER | x
BDB070 | Arbeitsbeschreibung / Montagekonzept | Work description / installation concept | AN |  | C6 | C6 | 14 Kalendertage vor Beginn der entsprechenden Arbeiten | 2 weeks prior to the start of the planned work |  |  |  |  | SITE MANAGER | x
BDB070 | Transportstudie / Einbringungsstudie | Transport study / installation study | AN |  | C6 | C6 | 12 Wochen nach Vertragsschluss | 12 weeks after contract conclusion |  |  | - Beschreibung des Transport und Einbringung der Hauptkomponenten - Geometrie und Belastung der Massenfundamente, der Ebenen und der Außenanlagen |  | SITE MANAGER | x
BDB070 | Konzept Höhenrettung |  | AN |  |  |  | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss und fortlaufend bei Änderungen
BDB070 | Konzept für temporäre Flughindernisbefeuerung (Sanierungszeitraum) |  | AN |  | B5 |  | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss
BDB070 | Konzept für finale Flughindernisbefeuerung (Endzustand) |  | AN |  | B5 |  | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss |  | ja
BDC090 | Revisionsterminplan | Inspection schedule | AN |  | B | B | 14 Kalendertage nach Vertragsschluss | 4 weeks prior to trial run | ja | yes | - Liste der Revisionen der nächsten 12 Jahre für Hauptkomponenten - Auflistung aller Wartungs- und Revisionsarbeiten der einzelnen Jahre - besondere Kennzeichnung für Wartungen für die die jährlichen Sommerstillstände nicht ausreichend sind, insbesondere die, wo Anlagenstillstände von Nöten sind. - Liste der Revisionen, mit Intervallen und Datum Erst-Revisions |  | MOR / LRR | x
BDD040 | BZK und MEK Ergebnisprotokolle | MEC outcome protocol | AN |  | C6 | C6 | 7 Kalendertage nach MEK/BZK | 1 week after ECI | ja |  |  |  | QUALITY MANAGER SITE MANAGER
BDD090 | Prüfbericht Blitzschutzanlage nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Beiblatt 3 | Lightning protection system test report in accordance with DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Supplement 3 | AN |  | C6 | C6 | 2 Wochen vor Start MEK | 12 weeks prior to start of commissioning | ja | yes |  |  | ELECTRICAL ENGINEER
BPA070 | Liste aller gefährlichen Stoffe | List of all hazardous substances | AN |  | C4.1 | C4.1 | 42 Kalendertage vor Lieferung | 42 calendar days prior to delivery |  |  |  | x | HSE DESIGN ENGINEER
BPA070 | Tabelle Entsorgungsvorschlag inkl. zusätzlicher Unterlagen | “Proposal for waste classification” table | AN |  | C5 | C5 | 14 Kalendertage vor Entsorgung | 2 weeks prior to disposal |  |  |  | x | HSE DESIGN ENGINEER
BPA070 | Abfallregister | Waste register | AN |  | C5 | C5 | wöchentlich | weekly |  |  |  | x | HSE DESIGN ENGINEER | x
BQC050 | Vorlage für MEK Prüfprotokolle | template for ECC test protocol | BEW |  | C6 | C6 | Dokumente 14 Kalendertage vor dem Termin bereitzustellen | Documents to be provided 14 calendar days prior to the meeting |  |  | Protokollvorlage für Montageendkontrollen und Inspektionen von Komponenten, die im Lieferumfang enthalten sind |  | QUALITY MANAGER COMMISSIONING MANAGER
CDE020 | statische Nachweise für Befahreinrichtungen und Gerüste |  | AN |  |  |  | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss und fortlaufend bei Änderungen
CDE020 | Zeichnung der Rüstungen |  | AN |  |  |  | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss und fortlaufend bei Änderungen
CQC040 | Materialzertifikate | Material certificates | AN |  | C3 | C3 | 7 Kalendertage nach Lieferung auf Baustelle | 1 week after delivery on site | ja | yes |  |  | QUALITY MANAGER
CQC090 | Dokumentenpaket "Nachweis- und Verbleibkontrolle von Abfällen" | Document package: "Waste verification and retention management" | AN |  | C5 | C5 | wöchentlich | weekly |  |  |  |  | HSE DESIGN ENGINEER
CQC090 | Entsorgungsnachweis | Verification of disposal (non-hazardous waste) | AN |  | C5 | C5 | 2 Kalendertage vor Abtransport | 2 days prior to transport |  |  |  |  | HSE DESIGN ENGINEER
CQC090 | Übernahmeschein | Consignee return (for non-hazardous waste) | AN |  | C5 | C5 | vor Abtransport | prior to transport |  |  |  |  | HSE DESIGN ENGINEER
MDA010 | Komponentendokumentation | component documentation | AN |  | C2.3 | C2.3 | 28 Kalendertage vor MEK | 28 calendar day prior to ECI | ja | yes | Umfang nach C2.3
MDB070 | Montagekonzept | Installation and inspection concept | AN |  | B | B | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss und fortlaufen bei Änderungen | Documents to be provided 14 calendar days prior to the meeting | nein | yes |  |  | SITE MANAGER MOR / LRR | x
MDB070 | Abwasserauffangkonzept |  | AN | Dokument zum Vorgehen für die Entwässerung (Neutralisationsanlage) |  |  | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss
MPB010 | Werk- und Montageplanung, Stücklisten und der Stahlträgerkonstruktionen für die Arbeitsbühnen, Podeste, Leitern und Treppen | Design and work planning, parts lists, and verifiable statics of steel girder structures for work platforms, ladders, and stairs | AN | BEW macht Sichtprüfung. | B | B | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss und fortlaufen bei Änderungen | Documents to be provided 14 calendar days prior to the meeting | nein | yes |  |  | GENHEMIGUNG
MQC050 | Dokumentation der Strahlwasserwerte |  | AN |  |  |  | wöchentlich
BCE020 | Projektausführungsplan |  | AN | WMS |  |  | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss |  |  |  | Enthält sämtliche Details zu Herangehensweisen, Ressourcen, Prozessen, Plänen und Methoden, die der AN auf das Projekt angepasst für die Ausführung der Arbeiten anzuwenden plant
CDB070 | Beprobungskonzept | AN | AN |  |  |  | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss |  | ja
AQC120 | Nachweis der Herstellerqualifikation für die vorgesehene Ausführungsklasse gemäß Vorgaben der DIN EN 1090-2 | AN | AN |  |  |  | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss |  | ja
AQC120 | Nachweis der Herstellerqualifikation nach DIN EN ISO 17660-1 (Schweißen von Betonstahl) | AN | AN |  |  |  | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss |  | ja
ACD030 | Nachweis der eingesetzten Materialien und Bauteile durch Lieferscheine und/oder Übereinstimmungsnachweise | AN | AN |  |  |  | Baubegleitend |  | ja
CQC040 | Nachweis der Überwachung der Betonierarbeiten durch eine anerkannte Überwachungsstelle sowie Nachweis ausreichender Betonfestigkeiten | AN | AN |  |  |  | Baubegleitend |  | ja
AQC120 | Fachunternehmererklärungen aller am Bau beteiligten Firmen | AN | AN |  |  |  | Zum Abschluss der Arbeiten |  | ja
CQC040 | Schlussbericht der fremdüberwachenden Stelle für Transportbeton der Überwachungsklasse ÜK2 | AN | AN |  |  |  | Zum Abschluss der Arbeiten |  | ja
ABZ020 | Betoninstandsetzung und Beschichtung AAP-Arbeits-Ausführungs-Plan gemäß VGB R-612 |  | AN |  |  |  | 28 Kalendertage nach Vertragsschluss |  | ja
CAB010 | Ausführungsplanungsdokumente von Constructure |  | BEW |  |  |  | Mit Vertragsschluss |  | ja