Teil E – Vertragstermine

zwischen Auftraggeber (AG):

Berliner Energie und Wärme GmbH

Hildegard-Knef-Platz 2

10829 Berlin

und Auftragnehmer (AN):

[…….

…..]

für

Projekt: KLR2 – Schornstein A Sanierung

Los: Schornstein A Sanierung

EU-Ausschreibungs-Nr.:

REVISIONSVERZEICHNIS

| Revision | Datum | Name | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| R0A | 10.02.2026 | Fabian Precht | Ersterstellung |

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Vertragstermine	4

2.	Vertragsterminplan	5

Vertragstermine

Die in folgender Tabelle aufgelisteten Termine sind, die zwischen den Parteien vereinbarten, verbindlichen Vertragstermine.

Die in Spalte „Pönalisierter Termin“ mit „ja“ gekennzeichneten Termine sind pönalisierte Termine i.S.v. Teil A Ziff. 4.2.

| # | Termin | Ereignis | AN | AG | Pönalisierter Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.10.2026 | Vertragsschluss | x | x |  |
| 2 |  | Mobilisierung auf der Baustelle | x |  |  |
| 3 | 13.11.2026 | Errichtung Schutzgerüst fertiggestellt | x |  |  |
| 4 | 10.06.2027 | Sanierung unterer Teil abgeschlossen (Konus bis H= ca. 20m) | x |  |  |
| 5 | 11.06.2027 | Start Revision 2027 |  | x |  |
| 6 | 30.07.2027 | Sanierung im Mündungsbereich innerhalb Revision erfolgreich abgeschlossen | x |  | ja |
| 7 | 20.10.2027 | Sanierung Schornstein bis H=135m abgeschlossen | x |  |  |
| 10 | 22.12.2027 | Abnahme erfolgreich abgeschlossen | x |  | ja |
| 11 |  | Räumung der Baustelle und Abreise beendet | x |  |  |
| 12 | 28.01.2028 | Dokumentation final übergeben | x |  |  |

[FÜR GRÜN HINTERLEGTE EREIGNISSE SIND TERMINE VOM BIETER VORZUSCHLAGEN]

Vertragsterminplan

Die Parteien vereinbaren folgenden verbindlichen Vertragsterminplan gemäß Teil A, Ziff. 4. Der Vertragsterminplan wurde als natives File (.mpp-Format) mit dem Angebot eingereicht und alle darin enthaltenen Information gelten als bindend zwischen den Parteien vereinbart, inklusive Anfangs- und Enddaten aller Aktivitäten, Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten, hinterlegter Ressourcen, Einschränkungen etc.:

[LINK ZUM VOM BIETER ERSTELLTEN .mpp FILE]

[Auf Grundlage der Vertragstermine in Ziff. 1 haben die Bieter einen Level-2-CPM-Terminplan (Definition gemäß Teil C.7) mit dem Angebot einzureichen. Dieser Terminplan wird mit Zuschlag der verbindliche Vertragsterminplan im Sinne des Teils A, Ziff. 4.]

Der vom Bieter zu erstellende Vertragsterminplan soll folgende Bedingungen erfüllen:

- Einhaltung der Vertragstermine aus Ziff. 1,

- Level 2, gemäß Definition Teil C.7,

- CPM – Terminplan (critical-path-method / Kritische-Pfad-Methode),

- Umsetzung des vom Bieter mit dem Angebot abzugebenden Ausführungskonzeptes gemäß Teil F.1,

- Ressourcen (Mannstunden/Baumaschinen) sind zu hinterlegen.