## Ausfüllanleitung
Verlängerung U5 zum Römerhof: Ausschreibung Planungsleistungen
Honorarermittlung VE012, Ausfüllanleitung
Die Honorarermittlungstabellen unterliegen einem Blatt- und Zellenschutz.
Nur die blau markierten Zellen können bearbeitet werden.
Das Honorar wird mit den angegebenen Daten automatisch berechnet und in die jeweiligen Preisblätter übertragen.
Die Preisblätter bilden sowohl die summierten als auch die einzelnen Leistungsstufen ab und sind in die verschiedenen Lose unterteilt.
Bitte beachten Sie beim Ausfüllen die Kommentare in den jeweiligen Zellen der Honorarermittlungstabellen.
Das Honorar der Besonderen Leistungen wird je Planungsgewerk (Blätter "BL_XXX") über Angabe von Pauschalen in den blau markierten Zellen berechnet.
Die Leistungen der Technischen Ausrüstung Nachrichtentechnik sind noch nicht auf Anlagenklassen aufgeteilt - dies ist nach Ermittlung der Kosten aus der Kostenschätzung gemeinsam vorzunehmen.

## Preisblatt_LS1-LS3 (hidden)
Verlängerung U5 zum Römerhof: Ausschreibung Planungsleistungen
Preisblatt VE012 Leistungsstufen 1 bis 3
Zusammenstellung des Berechnungs- und Pauschalhonorars
für alle Leistungstufen 1 bis 3 (Hauptvertragsleistung und optionale Leistung, siehe Ziffer X.X des Ingenieurvertrags) inkl. Sondervergütung (Besondere Leistungen, siehe Ziffer X.X des Ingenieurvertrags):
| LS 1 |  | LS 2 |  | LS 3 |  | Gesamt |  | Gesamt je Los
| Honorar netto |  | Honorar netto |  | Honorar netto |  | Honorar netto |  | Honorar netto
Los 1: Fahrleitungsanlage | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | €
Los 2: Fahrstromversorgung | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | €
Los 3: Leit- und Sicherungstechnik | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | €
Los 3: Weichensteuerung/ - heizung | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | €
Los 4: Station "Schmidtstraße" - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | €
Los 4: Station "Am Römerhof" - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | €
Los 4: Abstellanlage im Parkhaus - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | €
Leistungsstufen 1 - 3, gesamt netto | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | €

## Preisblatt_LS1
2395
Projekt: Stadtbahnstrecke B, Verlängerung U5 bis „Am Römerhof“
Leistung: NR012 Fachplanungen Systemtechnik
Preisblatt Hauptvertragsleistung / Leistungsstufe 1
Zusammenstellung des Berechnungs- und Pauschalhonorars
für die Leistungstufe 1 ( Hauptvertragsleistung, siehe Ziffer I.3 der Vertragsbedingungen Dok. 1700-1, 1700-2,1700-3):
| LS 1 |  | Gesamt je angebotenem Los
| Honorar netto |  | Honorar netto
Los 1: Fahrleitungsanlage | 0 | € | 0 | €
Los 2: Fahrstromversorgung | 0 | € | 0 | €
Los 3: Leit- und Sicherungstechnik | 0 | € | 0 | €
Los 3: Weichensteuerung/ - heizung | 0 | €
Los 3: Station "Schmidtstraße" - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 0 | € | 0 | €
Los 3: Station "Am Römerhof" - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 0 | €
Los 3: Abstellanlage im Parkhaus - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 0 | €
Hautpvertragsleistung / Leistungsstufe 1, gesamt netto | 0 | € | 0 | €

## VE012_Lph1-4
Verlängerung U5 zum Römerhof: Ausschreibung Planungsleistungen
Honorarermittlung VE012, Lph. 1 - 4 HOAI
| Angaben zum Objekt |  |  |  | Planungsleistungen |  |  |  | Anrechenbare Kosten |  |  | Honorarzone/ Honorartafelsatz | [8 empty] | Honorar für Grundleistungen | [19 empty] | Berechnungshonorar | [5 empty] | Besondere Leistungen |  |  |  |  | Gesamtvergütung
Los-Nr. | Objekt-Nr. |  |  | Objekt | Nachrichten-technik* | LST | Fahrleitung | Fahrstrom | AK gem. KS [EUR] | AK gem. Anlage - ENTFÄLLT | Vorläufig / Endgültig | Honorartafel HOAI 2021 | HZ nach Angabe AG | vereinbarte HZ nach abweich. Angabe AN | HZ-Wert + … [%] gem. Angabe AN | Basishonorarsatz gem. HOAI 2021 [EUR] | Basishonorarsatz | Basishonorarsatz zuzüglich … [%] | §46 (5) Nr. 2; Freie Vereinb. - ENTFÄLLT | Basishonorarsatz- abzüglich … [%] | Grundhonorar gem. HOAI 2021 [EUR] | Bewertung der Grundleistungen nach HOAI 2021 in [%] |  |  |  | Honorarminderung aufgrund nicht vollständig übertragener Grundleistungen i.V.m. §8 (2) HOAI in [%] (- [%] zu Sp. 18 bis 21) |  |  |  | Auftrag für mehrere Objekte §11 HOAI |  |  | Bewertung nach HOAI durch Bieter i.V.m. §8 und §11 HOAI [%] |  |  |  | … % Zuschlag bei Leistungen im Bestand | Nebenkosten (nach §14 HOAI) |  |  | Übertragene Leistungen [EUR] |  |  |  |  | Vorläufig / Endgültig | Festbetrag inkl. NK [EUR] |  |  |  |  | Übertragene Leistungen | Bemerkungen
[38 empty] | werden nicht ge-sondert erstattet | werden pauschal und fest erstattet mit [EUR] | werden pauschal erstattet mit ... %
[22 empty] | Übertragene Leistung |  |  |  | Übertragene Leistung | [6 empty] | Übertragene Leistung | [13 empty] | Übertragene Leistung |  |  |  |  | Berechnungshonorar + Besondere Leistungen
[22 empty] | Lph. 1 | Lph. 2 | Lph. 3 | Lph. 4 | Lph. 1 | Lph. 2 | Lph. 3 | Lph. 4 | §11(2) | §11(3) | §11(4) | Lph. 1 | Lph. 2 | Lph. 3 | Lph. 4 |  |  |  |  | Lph. 1 | Lph. 2 | Lph. 3 | Lph. 4 | Summe Lph. 1 - 4 |  | Lph. 1 | Lph. 2 | Lph. 3 | Lph. 4 | Summe Lph. 1 - 4
1 | 2a | 2b | 2c | 3 | 4a | 4b | 4c | 4d | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | FL | TA | 1 | Fahrleitungsanlage |  |  | 4256000 |  | 4256000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 2% | 9% | 17% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2% | 9% | 17% | 2% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FS | TA | 1 | Fahrstromversorgung |  |  |  | 5400000 | 5400000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 2% | 9% | 17% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2% | 9% | 17% | 2% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LS | TA | 1 | Leit- und Sicherungstechnik |  | 4136000 |  |  | 4136000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 2% | 9% | 17% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2% | 9% | 17% | 2% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LS | TA | 2 | Weichensteuerung/ - heizung |  | 120000 |  |  | 120000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 2% | 9% | 17% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2% | 9% | 17% | 2% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | [5 empty] | 0
3 | HO | TA | 1 | Station "Schmidtstraße" - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 1216000 |  |  |  | 1216000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 2% | 9% | 17% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2% | 9% | 17% | 2% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noch in Anlageklassen aufzuteilen
| HO | TA | 2 | Station "Am Römerhof" - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 1216000 |  |  |  | 1216000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 2% | 9% | 17% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2% | 9% | 17% | 2% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | [5 empty] | 0 | Noch in Anlageklassen aufzuteilen
| AS | TA | 1 | Abstellanlage im Parkhaus - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 300000 |  |  |  | 300000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 2% | 9% | 17% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 2% | 9% | 17% | 2% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | [5 empty] | 0 | Noch in Anlageklassen aufzuteilen
|  |  |  | Summe Honorare | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* noch in Anlagenklassen aufzuteilen
[17 empty] | X | [12 empty] | X | 1.-4. Wdh. | X | [5 empty] | X
5.-7. Wdh.
ab 8. Wdh.
Note on J6: Der Honorarermittlung werden die in dieser Spalte anrechenbaren Kosten (AK) aus der Kostenschätzung der Vorplanung zugrunde gelegt, soweit diese erfolgt ist, ansonsten aus der Kostenschätzung der Machbarkeitsstudie. Etwaige separate Anlage zur Ermittlung der AK siehe Spalte 6 bzw. entnehmen Sie bitte dem Anlagenverzeichnis der Vergabeunterlagen. Die Abrechnung des endgültigen Honorars erfolgt gem. HOAI für die übertragenen Leistungen nach der Kostenberechnung der Lph. 3 bzw. für die Gewerke, bei denen noch keine Vorplanung erfolgte, nach der Kostenschätzung der Lph. 2 HOAI. Angaben gerundet auf volle 1000 €;
Note on L6: Die in Spalte 5 angegebenen anrechenbaren Kosten sind V = Vorläufig E = Endgültig.
Note on M6: GEB §35(1) = Objektpl. Gebäude INN §35(1) = Objektpl Innenräume FA §40(1) = Objektpl. Freianlagen IB §44(1) = Objektpl. Ingenieurbauwerke IB §44(1) * = Objektpl. Ingenieurbauwerke mit TWP > i.V.m. §43(2) HOAI / Lph 2 mit 10 v.H. VA §48(1) = Objektpl. Verkehrsanlagen TWP §52(1) = Tragwerksplanung GEB TWP §52(1) ** = Tragwerksplanung IB > i.V.m. §51(5) HOAI / Lph. 1 im LB der IB enthalten TA §56(1) = Objektpl. Technische Ausrüstung - / - = freies Honorar / nicht HOAI-gebundene Leistung
Note on N6: Zuordnung des Objektes/ der Objektbildung zu einer Honorarzone durch den AG
Note on O6: Zuordnung des Objektes/ der Objektbildung zu einer Honorarzone durch den AN sowie Festlegung der vereinbarten HZ.
Note on P6: Angabe des AN zum Wert innerhalb der Honorarzone: 0% = HZ Mindestsatz 25% = HZ Viertelsatz 50% = HZ Mittelsatz 75% = HZ Dreiviertelsatz Höchstsatz = Mindestsatz der nächst höheren HZ.
Note on Q6: Interpolierter Basishonorarsatz gemäß der angegebenen Honorartafel, Honorarzone und Anrechenbaren Kosten. Angaben gerundet auf zwei Nachkommastellen; Weiterberechnung ohne Rundungen.
Note on R6: Angabe "X" bedeutet: Es gilt der Basishonorarsatz. Hinweis: Es kann nur in einer der Spalten 13 - 16 eine Angabe gemacht werden, sonst erscheint eine Fehlermeldung (orangefarbenes Feld)
Note on S6: Pauschale Honorarerhöhung als prozentualer Zuschlag zum Basishonorarsatz. Angabe in vollen %. Objektbezoge Begründung auf separater Anlage erforderlich. Hinweis: Es kann nur in einer der Spalten 13 - 16 eine Angabe gemacht werden, sonst erscheint eine Fehlermeldung (orangefarbenes Feld).
Note on U6: Pauschale Honorarminderung als prozentualer Abschlag vom Basishonorarsatz. Angabe in vollen %. Eingabe als negative Prozentzahl. Objektbezoge Begründung auf separater Anlage erforderlich. Hinweis: Es kann nur in einer der Spalten 13 - 16 eine Angabe gemacht werden, sonst erscheint eine Fehlermeldung (orangefarbenes Feld).
Note on V6: Grundhonorar für die Gesamtleistung aus den Honorartafeln der HOAI. Angaben gerundet auf zwei Nachkommastellen; Weiterberechnung ohne Rundungen.
Note on AE6: Vorgenommene Minderungen nach §11 sind auf separater Anlage objektbezogen zu begründen.
Note on AH6: Summe der Grundleistungen (Spalte 18 bis 21) sowie der gesamthaft vorgenommenen Minderungen (Spalte 22 bis 28) nach §8, §11 HOAI je Leistungsphase. Hinweise: Die vorgenommenen Minderungen dürfen zusammen die Bewertung der Grundleistungen nicht unterschreiten, sonst erzeugt dies eine negative Honorarbewertung!
Note on AL6: Zuschlag bei Leistungen im Bestand nach §§ 36(1), 36(2), 44(6), 48(6), 52(4) oder §56(5) HOAI; Angabe als %-Satz auf zwei Nachkommastellen. Es ist bei Berechnungshonoraren zwingend eine Angabe erforderlich. "0,00" gilt ausdrücklich als "0% angeboten/ vereinbart".
Note on AM6: Zu Nebenkosten sind sowohl bei Berechnungshonoraren nach HOAI als auch bei freien Honoraren Angaben zu machen. Es kann in Spalten 28 - 30 nur eine Angabe gemacht werden, sonst erscheint eine Fehlermeldung (orangefarbenes Feld)
Note on AU6: Das in den vorgenannten Spalten angegebene Honorar ist V = Vorläufig : Dies betrifft Berechnungshonorare nach HOAI mit vorläufig ermittelten anrechenbaren Kosten (vgl. Spalte 7). E = Endgültig : Dies betrifft Berechnungshonorare nach HOAI mit endgültig ermittelten anrechenbaren Kosten.
Note on AV6: Die Vergütung für die Besonderen Leistungen ergibt sich über die seitens des AN zu kalkulierenen Pauschale. Nebenkosten werden für die Besondern leistungen nicht gesondert vergütet.
Note on AM7: Angabe "X" bedeutet: NK werden nicht gesondert erstattet.
Note on AN7: Angabe der Nebenkosten für übertragene und optionale Leistungen getrennt als Festbetrag in EUR.
Note on AO7: Angabe der Nebenkosten für übertragene und optionale Leistungen pauschal als Prozentsatz auf zwei Nachkommastellen.
Note on AE10: Mehrere vergleichb. Geb., IB, VA, TW mit weitgehend gleicha. Planungsbed., die derselben HZ zuzuordnen sind u. die im zeitl. u örtl. Zusammenh. als Teil einer Gesamtmaßn. geplant u. errichtet werden sollen, ist das Honorar nach der Summe der AK zu berechnen.
Note on AF10: Mehrere im Wesentl. gleiche Geb., IB, VA o. TW, die im zeitl. o. örtl. Zusammenh. unter gleichen baulichen Verh. geplant u. errichtet werden sollen, oder mehrere Objekte nach Typenpl. o. Serienbauten, so sind die %-Sätze der Lph. 1 - 6 für die 1. - 4. Wdh. um 50 %, für die 5. - 7. Wdh. um 60 % und ab der 8. Wdh. um 90 % zu mindern.
Note on AG10: Grundl., die bereits Gegenstand eines anderen Auftrags über ein gleiches Geb., IB o. TW zwischen den Vertragsp. waren, so ist §11 (3) für die %-Sätze der beauftragten Lph. in Bezug auf den neuen Auftrag auch dann anzuwenden, wenn die Grundl. nicht im zeitl. o. örtl. Zusammenh. erbracht werden sollen.

## Preisblatt_LS2
2395
Projekt: Stadtbahnstrecke B, Verlängerung U5 bis „Am Römerhof“
Leistung: NR012 Fachplanungen Systemtechnik
Preisblatt Option 1 Lph. 5 / Leistungsstufe 2
Zusammenstellung des Berechnungs- und Pauschalhonorars
für die Leistungstufe 2 ( Option 1: Leistungsphase 5 siehe Ziffer I.3 der Vertragsbedingungen Dok. 1700-1, 1700-2, 1700-3):
| Option 1 / LS 2 |  | Gesamt je angebotenem Los
| Honorar netto |  | Honorar netto
Los 1: Fahrleitungsanlage | 0 | € | 0 | €
Los 2: Fahrstromversorgung | 0 | € | 0 | €
Los 3: Leit- und Sicherungstechnik | 0 | € | 0 | €
Los 3: Weichensteuerung/ - heizung | 0 | €
Los 3: Station "Schmidtstraße" - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 0 | € | 0 | €
Los 3: Station "Am Römerhof" - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 0 | €
Los 3: Abstellanlage im Parkhaus - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 0 | €
Option 1 / Leistungsstufe 2, gesamt netto | 0 | € | 0 | €

## VE012_Lph5
Verlängerung U5 zum Römerhof: Ausschreibung Planungsleistungen
Honorarermittlung VE012, Lph. 5 HOAI - OPTIONAL
| Angaben zum Objekt |  |  |  | Planungsleistungen |  |  |  | Anrechenbare Kosten |  |  | Honorarzone/ Honorartafelsatz | [8 empty] | Honorar für Grundleistungen | [10 empty] | Berechnungshonorar |  | Besondere Leistungen | Gesamtvergütung
Los-Nr. | Objekt-Nr. |  |  | Objekt | Nachrichten-technik* | LST | Fahrleitung | Fahrstrom | AK gem. KS [EUR] | AK gem. Anlage - ENTFÄLLT | Vorläufig / Endgültig | Honorartafel HOAI 2021 | HZ nach Angabe AG | vereinbarte HZ nach abweich. Angabe AN | HZ-Wert + … [%] gem. Angabe AN | Basishonorarsatz gem. HOAI 2021 [EUR] | Basishonorarsatz | Basishonorarsatz zuzüglich … [%] | §46 (5) Nr. 2; Freie Vereinb. - ENTFÄLLT | Basishonorarsatz- abzüglich … [%] | Grundhonorar gem. HOAI 2021 [EUR] | Bewertung der Grundleistungen nach HOAI 2021 in [%] | Honorarminderung aufgrund nicht vollständig übertragener Grundleistungen i.V.m. §8 (2) HOAI in [%] (- [%] zu Sp. 18) | Auftrag für mehrere Objekte §11 HOAI |  |  | Bewertung nach HOAI durch Bieter i.V.m. §8 und §11 HOAI [%] | … % Zuschlag bei Leistungen im Bestand | Nebenkosten (nach §14 HOAI) |  |  | Optionale Leistungen [EUR] | Vorläufig / Endgültig | Festbetrag inkl. NK [EUR] | Optionale Leistungen [EUR] | Bemerkungen
[29 empty] | werden nicht ge-sondert erstattet | werden pauschal und fest erstattet mit [EUR] | werden pauschal erstattet mit ... %
[22 empty] | Optionale Leistung | Optionale Leistung |  |  |  | Optionale Leistung | [6 empty] | Optionale Leistung | Berechnungshonorar + Besondere Leistungen
[22 empty] | Lph. 5 | Lph. 5 | §11(2) | §11(3) | §11(4) | Lph. 5 |  |  |  |  | Lph. 5 |  | Lph. 5
1 | 2a | 2b | 2c | 3 | 4a | 4b | 4c | 4d | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | FL | TA | 1 | Fahrleitungsanlage |  |  | 4256000 |  | 4256000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 22% | -22% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 | V | 0 | 0
2 | FS | TA | 1 | Fahrstromversorgung |  |  |  | 5400000 | 5400000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 22% | 0% |  |  |  | 22% |  |  |  |  | 0 | V | 0 | 0
3 | LS | TA | 1 | Leit- und Sicherungstechnik |  | 4136000 |  |  | 4136000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 22% | 0% |  |  |  | 22% |  |  |  |  | 0 | V | 0 | 0
| LS | TA | 2 | Weichensteuerung/ - heizung |  | 120000 |  |  | 120000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 22% | 0% |  |  |  | 22% |  |  |  |  | 0 | V |  | 0
3 | HO | TA | 1 | Station "Schmidtstraße" - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 1216000 |  |  |  | 1216000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 22% | 0% |  |  |  | 22% |  |  |  |  | 0 | V | 0 | 0 | Noch in Anlagenklassen aufzuteilen
| HO | TA | 2 | Station "Am Römerhof" - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 1216000 |  |  |  | 1216000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 22% | 0% |  |  |  | 22% |  |  |  |  | 0 | V |  | 0 | Noch in Anlagenklassen aufzuteilen
| AS | TA | 1 | Abstellanlage im Parkhaus - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 300000 |  |  |  | 300000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 22% | 0% |  |  |  | 22% |  |  |  |  | 0 | V |  | 0 | Noch in Anlagenklassen aufzuteilen
|  |  |  | Summe Honorare | [27 empty] | 0 |  | 0 | 0
* noch in Anlagenklassen aufzuteilen
[17 empty] | X | [6 empty] | X | 1.-4. Wdh. | X |  |  | X
5.-7. Wdh.
ab 8. Wdh.
Note on J6: Der Honorarermittlung werden die in dieser Spalte anrechenbaren Kosten (AK) aus der Kostenschätzung der Vorplanung zugrunde gelegt, soweit diese erfolgt ist, ansonsten aus der Kostenschätzung der Machbarkeitsstudie. Etwaige separate Anlage zur Ermittlung der AK siehe Spalte 6 bzw. entnehmen Sie bitte dem Anlagenverzeichnis der Vergabeunterlagen. Die Abrechnung des endgültigen Honorars erfolgt gem. HOAI für die übertragenen Leistungen nach der Kostenberechnung der Lph. 3 bzw. für die Gwerke, bei denen noch keine vorplanung erfolgte, nach der Kostenschätzung der Lph. 2 HOAI. Angaben gerundet auf volle 1000 €;
Note on L6: Die in Spalte 5 angegebenen anrechenbaren Kosten sind V = Vorläufig E = Endgültig.
Note on M6: GEB §35(1) = Objektpl. Gebäude INN §35(1) = Objektpl Innenräume FA §40(1) = Objektpl. Freianlagen IB §44(1) = Objektpl. Ingenieurbauwerke IB §44(1) * = Objektpl. Ingenieurbauwerke mit TWP > i.V.m. §43(2) HOAI / Lph 2 mit 10 v.H. VA §48(1) = Objektpl. Verkehrsanlagen TWP §52(1) = Tragwerksplanung GEB TWP §52(1) ** = Tragwerksplanung IB > i.V.m. §51(5) HOAI / Lph. 1 im LB der IB enthalten TA §56(1) = Objektpl. Technische Ausrüstung - / - = freies Honorar / nicht HOAI-gebundene Leistung
Note on N6: Zuordnung des Objektes/ der Objektbildung zu einer Honorarzone durch den AG
Note on O6: Zuordnung des Objektes/ der Objektbildung zu einer Honorarzone durch den AN sowie Festlegung der vereinbarten HZ.
Note on P6: Angabe des AN zum Wert innerhalb der Honorarzone: 0% = HZ Mindestsatz 25% = HZ Viertelsatz 50% = HZ Mittelsatz 75% = HZ Dreiviertelsatz Höchstsatz = Mindestsatz der nächst höheren HZ.
Note on Q6: Interpolierter Basishonorarsatz gemäß der angegebenen Honorartafel, Honorarzone und Anrechenbaren Kosten. Angaben gerundet auf zwei Nachkommastellen; Weiterberechnung ohne Rundungen.
Note on R6: Angabe "X" bedeutet: Es gilt der Basishonorarsatz. Hinweis: Es kann nur in einer der Spalten 13 - 16 eine Angabe gemacht werden, sonst erscheint eine Fehlermeldung (orangefarbenes Feld)
Note on S6: Pauschale Honorarerhöhung als prozentualer Zuschlag zum Basishonorarsatz. Angabe in vollen %. Objektbezoge Begründung auf separater Anlage erforderlich. Hinweis: Es kann nur in einer der Spalten 13 - 16 eine Angabe gemacht werden, sonst erscheint eine Fehlermeldung (orangefarbenes Feld).
Note on U6: Pauschale Honorarminderung als prozentualer Abschlag vom Basishonorarsatz. Angabe in vollen %. Objektbezoge Begründung auf separater Anlage erforderlich. Hinweis: Es kann nur in einer der Spalten 13 - 16 eine Angabe gemacht werden, sonst erscheint eine Fehlermeldung (orangefarbenes Feld).
Note on V6: Grundhonorar für die Gesamtleistung aus den Honorartafeln der HOAI. Angaben gerundet auf zwei Nachkommastellen; Weiterberechnung ohne Rundungen.
Note on Y6: Vorgenommene Minderungen nach §11 sind auf separater Anlage objektbezogen zu begründen. Hinweis: Es kann nur in einer der Spalten 20 bis 22 eine Angabe gemacht werden, sonst erscheint eine Fehlermeldung (orangefarbenes Feld)
Note on AB6: Summe der Grundleistungen (Spalte 18) sowie der gesamthaft vorgenommenen Minderungen (Spalte 19 bis 22) nach §8, §11 HOAI je Leistungsphase. Hinweise: Die vorgenommenen Minderungen dürfen zusammen die Bewertung der Grundleistungen nicht unterschreiten, sonst erzeugt dies eine negative Honorarbewertung!
Note on AC6: Zuschlag bei Leistungen im Bestand nach §§ 36(1), 36(2), 44(6), 48(6), 52(4) oder §56(5) HOAI; Angabe als %-Satz auf zwei Nachkommastellen. Es ist bei Berechnungshonoraren zwingend eine Angabe erforderlich. "0,00" gilt ausdrücklich als "0% angeboten/ vereinbart".
Note on AD6: Zu Nebenkosten sind sowohl bei Berechnungshonoraren nach HOAI als auch bei freien Honoraren Angaben zu machen. Hinweis: Es kann nur eine Angabe in den Spalten 25 bis 27 gemacht werden, sonst erscheint eine Fehlermeldung (orangefarbenes Feld).
Note on AH6: Das in den vorgenannten Spalten angegebene Honorar ist V = Vorläufig E = Endgültig
Note on AI6: Die Vergütung für die Besonderen Leistungen ergibt sich über die seitens des AN zu kalkulierenen Pauschale. Nebenkosten werden für die Besondern leistungen nicht gesondert vergütet.
Note on AD7: Angabe "X" bedeutet: NK werden nicht gesondert erstattet.
Note on AE7: Angabe der Nebenkosten für übertragene und optionale Leistungen getrennt als Festbetrag in EUR.
Note on AF7: Angabe der Nebenkosten für übertragene und optionale Leistungen pauschal als Prozentsatz auf zwei Nachkommastellen.
Note on Y10: Mehrere vergleichb. Geb., IB, VA, TW mit weitgehend gleichart. Planungsbed., die derselben HZ zuzuordnen sind u. die im zeitl. u. örtl. Zusammenh. als Teil einer Gesamtmaßn. geplant u. errichtet werden sollen, ist das Honorar nach der Summe der AK zu berechnen.
Note on Z10: Mehrere im Wesentl. gleiche Geb., IB, VA o. TW, die im zeitl. o. örtl. Zusammenh. unter gleichen baulichen Verh. geplant u. errichtet werden sollen, oder mehrere Objekte nach Typenpl. o. Serienbauten, so sind die %-Sätze der Lph. 1 - 6 für die 1. - 4. Wdh. um 50 %, für die 5. - 7. Wdh. um 60 % und ab der 8. Wdh. um 90 % zu mindern.
Note on AA10: Grundl., die bereits Gegenstand eines anderen Auftrags über ein gleiches Geb., IB o. TW zwischen den Vertragsp. waren, so ist §11 (3) für die %-Sätze der beauftragten Lph. in Bezug auf den neuen Auftrag auch dann anzuwenden, wenn die Grundl. nicht im zeitl. o. örtl. Zusammenh. erbracht werden sollen.
Note on X12: Abzug vollständige Leistung Lph. 5 für FL, da über Besondere Leistungen Fahrleitungsanlage kalkuliert.

## Preisblatt_LS3
2395
Projekt: Stadtbahnstrecke B, Verlängerung U5 bis „Am Römerhof“
Leistung: NR012 Fachplanungen Systemtechnik
Preisblatt Option 2 Lph. 6-7 / Leistungsstufe 3
Zusammenstellung des Berechnungs- und Pauschalhonorars
für die Leistungstufe 3 (Option 2: Leistungsphase 6-7 siehe Ziffer I.3 der Vertragsbedingungen Dok. 1700-1, 1700-2, 1700-3):
| Option 2 / LS 3 |  | Gesamt je angebotenem Los
| Honorar netto |  | Honorar netto
Los 1: Fahrleitungsanlage | 0 | € | 0 | €
Los 2: Fahrstromversorgung | 0 | € | 0 | €
Los 3: Leit- und Sicherungstechnik | 0 | € | 0 | €
Los 3: Weichensteuerung/ - heizung | 0 | €
Los 3: Station "Schmidtstraße" - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 0 | € | 0 | €
Los 3: Station "Am Römerhof" - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 0 | €
Los 3: Abstellanlage im Parkhaus - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 0 | €
Option 2 / Leistungsstufe 3, gesamt netto | 0 | € | 0 | €

## VE012_Lph6-7
Verlängerung U5 zum Römerhof: Ausschreibung Planungsleistungen
Honorarermittlung VE012, Lph. 6-7 HOAI - OPTIONAL
| Angaben zum Objekt |  |  |  | Planungsleistungen |  |  |  | Anrechenbare Kosten |  |  | Honorarzone/ Honorartafelsatz | [8 empty] | Honorar für Grundleistungen | [13 empty] | Berechnungshonorar |  |  |  | Besondere Leistungen |  |  | Gesamtvergütung
Los-Nr. | Objekt-Nr. |  |  | Objekt | Nachrichten-technik* | LST | Fahrleitung | Fahrstrom | AK gem. KS [EUR] | AK gem. Anlage - ENTFÄLLT | Vorläufig / Endgültig | Honorartafel HOAI 2021 | HZ nach Angabe AG | vereinbarte HZ nach abweich. Angabe AN | HZ-Wert + … [%] gem. Angabe AN | Basishonorarsatz gem. HOAI 2021 [EUR] | Basishonorarsatz | Basishonorarsatz zuzüglich … [%] | §46 (5) Nr. 2; Freie Vereinb. - ENTFÄLLT | Basishonorarsatz- abzüglich … [%] | Grundhonorar gem. HOAI 2021 [EUR] | Bewertung der Grundleistungen nach HOAI 2021 in [%] |  | Honorarminderung aufgrund nicht vollständig übertragener Grundleistungen i.V.m. §8 (2) HOAI in [%] (- [%] zu Sp. 18 bis 19) |  | Auftrag für mehrere Objekte §11 HOAI |  |  | Bewertung nach HOAI durch Bieter i.V.m. §8 und §11 HOAI [%] |  | … % Zuschlag bei Leistungen im Bestand | Nebenkosten (nach §14 HOAI) |  |  | Optionale Leistungen [EUR] |  |  | Vorläufig / Endgültig | Festbetrag inkl. NK [EUR] |  |  | Optionale Leistungen [EUR] | Bemerkungen
[32 empty] | werden nicht ge-sondert erstattet | werden pauschal und fest erstattet mit [EUR] | werden pauschal erstattet mit ... %
[22 empty] | Optionale Leistung |  | Optionale Leistung |  |  |  |  | Optionale Leistung | [9 empty] | Optionale Leistungen |  |  | Berechnungshonorar + Besondere Leistungen
[22 empty] | Lph. 6 | Lph. 7 | Lph. 6 | Lph. 7 | §11(2) | §11(3) | §11(4) | Lph. 6 | Lph. 7 |  |  |  |  | Lph. 6 | Lph. 7 | Summe Lph. 6 - 7 |  | Lph. 6 | Lph. 7 | Summe Lph. 6 - 7
1 | 2a | 2b | 2c | 3 | 4a | 4b | 4c | 4d | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | FL | TA | 1 | Fahrleitungsanlage |  |  | 4256000 |  | 4256000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 7% | 3.5% | 0% | 0% |  |  |  | 7% | 3.5% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FS | TA | 1 | Fahrstromversorgung |  |  |  | 5400000 | 5400000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 7% | 3.5% | 0% | 0% |  |  |  | 7% | 3.5% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LS | TA | 1 | Leit- und Sicherungstechnik |  | 4136000 |  |  | 4136000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 7% | 3.5% | 0% | 0% |  |  |  | 7% | 3.5% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0
| LS | TA | 2 | Weichensteuerung/ - heizung |  | 120000 |  |  | 120000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 7% | 3.5% | 0% | 0% |  |  |  | 7% | 3.5% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  | 0
3 | HO | TA | 1 | Station "Schmidtstraße" - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 1216000 |  |  |  | 1216000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 7% | 3.5% | 0% | 0% |  |  |  | 7% | 3.5% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | Noch in Anlagenklassen aufzuteilen
| HO | TA | 2 | Station "Am Römerhof" - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 1216000 |  |  |  | 1216000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 7% | 3.5% | 0% | 0% |  |  |  | 7% | 3.5% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  | 0 | Noch in Anlagenklassen aufzuteilen
| AS | TA | 1 | Abstellanlage im Parkhaus - Nachrichtentechnik inkl. ZLT | 300000 |  |  |  | 300000 |  | V | TA §56(1) | II | [7 empty] | 0 | 7% | 3.5% | 0% | 0% |  |  |  | 7% | 3.5% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  | 0 | Noch in Anlagenklassen aufzuteilen
|  |  |  | Summe Honorare | [30 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* noch in Anlagenklassen aufzuteilen
[17 empty] | X | [8 empty] | X | 1.-4. Wdh. | X |  |  |  | X
5.-7. Wdh.
ab 8. Wdh.
Note on J6: Der Honorarermittlung werden die in dieser Spalte anrechenbaren Kosten (AK) aus der Kostenschätzung der Vorplanung zugrunde gelegt, soweit diese erfolgt ist, ansonsten aus der Kostenschätzung der Machbarkeitsstudie. Etwaige separate Anlage zur Ermittlung der AK siehe Spalte 6 bzw. entnehmen Sie bitte dem Anlagenverzeichnis der Vergabeunterlagen. Die Abrechnung des endgültigen Honorars erfolgt gem. HOAI für die übertragenen Leistungen nach der Kostenberechnung der Lph. 3 bzw. für die Gwerke, bei denen noch keine vorplanung erfolgte, nach der Kostenschätzung der Lph. 2 HOAI. Angaben gerundet auf volle 1000 €;
Note on L6: Die in Spalte 5 angegebenen anrechenbaren Kosten sind V = Vorläufig E = Endgültig.
Note on M6: GEB §35(1) = Objektpl. Gebäude INN §35(1) = Objektpl Innenräume FA §40(1) = Objektpl. Freianlagen IB §44(1) = Objektpl. Ingenieurbauwerke IB §44(1) * = Objektpl. Ingenieurbauwerke mit TWP > i.V.m. §43(2) HOAI / Lph 2 mit 10 v.H. VA §48(1) = Objektpl. Verkehrsanlagen TWP §52(1) = Tragwerksplanung GEB TWP §52(1) ** = Tragwerksplanung IB > i.V.m. §51(5) HOAI / Lph. 1 im LB der IB enthalten TA §56(1) = Objektpl. Technische Ausrüstung - / - = freies Honorar / nicht HOAI-gebundene Leistung
Note on N6: Zuordnung des Objektes/ der Objektbildung zu einer Honorarzone durch den AG
Note on O6: Zuordnung des Objektes/ der Objektbildung zu einer Honorarzone durch den AN sowie Festlegung der vereinbarten HZ.
Note on P6: Angabe des AN zum Wert innerhalb der Honorarzone: 0% = HZ Mindestsatz 25% = HZ Viertelsatz 50% = HZ Mittelsatz 75% = HZ Dreiviertelsatz Höchstsatz = Mindestsatz der nächst höheren HZ.
Note on Q6: Interpolierter Basishonorarsatz gemäß der angegebenen Honorartafel, Honorarzone und Anrechenbaren Kosten. Angaben gerundet auf zwei Nachkommastellen; Weiterberechnung ohne Rundungen.
Note on R6: Angabe "X" bedeutet: Es gilt der Basishonorarsatz. Hinweis: Es kann nur in einer der Spalten 13 - 16 eine Angabe gemacht werden, sonst erscheint eine Fehlermeldung (orangefarbenes Feld)
Note on S6: Pauschale Honorarerhöhung als prozentualer Zuschlag zum Basishonorarsatz. Angabe in vollen %. Objektbezoge Begründung auf separater Anlage erforderlich. Hinweis: Es kann nur in einer der Spalten 13 - 16 eine Angabe gemacht werden, sonst erscheint eine Fehlermeldung (orangefarbenes Feld).
Note on U6: Pauschale Honorarminderung als prozentualer Abschlag vom Basishonorarsatz. Angabe in vollen %. Objektbezoge Begründung auf separater Anlage erforderlich. Hinweis: Es kann nur in einer der Spalten 13 - 16 eine Angabe gemacht werden, sonst erscheint eine Fehlermeldung (orangefarbenes Feld).
Note on V6: Grundhonorar für die Gesamtleistung aus den Honorartafeln der HOAI. Angaben gerundet auf zwei Nachkommastellen; Weiterberechnung ohne Rundungen.
Note on AA6: Vorgenommene Minderungen nach §11 sind auf separater Anlage objektbezogen zu begründen. Es kann nur in eine der Spalten 22 bis 24 eine Angabe gemacht werden, sonst erscheint eine Fehlermeldung (orangefarbenes Feld)
Note on AF6: Zuschlag bei Leistungen im Bestand nach §§ 36(1), 36(2), 44(6), 48(6), 52(4) oder §56(5) HOAI; Angabe als %-Satz auf zwei Nachkommastellen. Es ist bei Berechnungshonoraren zwingend eine Angabe erforderlich. "0,00" gilt ausdrücklich als "0% angeboten/ vereinbart".
Note on AG6: Zu Nebenkosten sind sowohl bei Berechnungshonoraren nach HOAI als auch bei freien Honoraren Angaben zu machen. Es kann nur in einer der Spalten 28 bis 30 eine Angabe gemacht werden, sonst erscheint eine Fehlermeldung (orangefarbenes Feld)
Note on AM6: Das in den vorgenannten Spalten angegebene Honorar ist V = Vorläufig E = Endgültig
Note on AN6: Die Vergütung für die Besonderen Leistungen ergibt sich über die seitens des AN zu kalkulierenen Pauschale. Nebenkosten werden für die Besondern leistungen nicht gesondert vergütet.
Note on AG7: Angabe "X" bedeutet: NK werden nicht gesondert erstattet.
Note on AH7: Angabe der Nebenkosten für übertragene und optionale Leistungen getrennt als Festbetrag in EUR.
Note on AI7: Angabe der Nebenkosten für übertragene und optionale Leistungen pauschal als Prozentsatz auf zwei Nachkommastellen.
Note on AA10: Mehrere vergleichb. Geb., IB, VA, TW mit weitgehend gleichart. Planungsbed., die derselben HZ zuzuordnen sind u. die im zeitl. u. örtl. Zusammenh. als Teil einer Gesamtmaßn. geplant u. errichtet werden sollen, ist das Honorar nach der Summe der AK zu berechnen.
Note on AB10: Mehrere im Wesentl. gleiche Geb., IB, VA o. TW, die im zeitl. o. örtl. Zusammenh. unter gleichen baulichen Verh. geplant u. errichtet werden sollen, oder mehrere Objekte nach Typenpl. o. Serienbauten, so sind die %-Sätze der Lph. 1 - 6 für die 1. - 4. Wdh. um 50 %, für die 5. - 7. Wdh. um 60 % und ab der 8. Wdh. um 90 % zu mindern.
Note on AC10: Grundl., die bereits Gegenstand eines anderen Auftrags über ein gleiches Geb., IB o. TW zwischen den Vertragsp. waren, so ist §11 (3) für die %-Sätze der beauftragten Lph. in Bezug auf den neuen Auftrag auch dann anzuwenden, wenn die Grundl. nicht im zeitl. o. örtl. Zusammenh. erbracht werden sollen.

## BL_Los1_FL
Stadtbahnstrecke B, Verlängerung U5 bis „Am Römerhof“ - Ausschreibung: NR012 Fachplanungen Systemtechnik | [17 empty] | 2395
Honorarermittlung, Besondere Leistungen Los 1: Fahrleitung | [11 empty] | Angaben von Pauschalen
[11 empty] | Dauer/ Schätzung Terminablauf: | 6 Monate |  | 10 Monate | 6 Monate | 15 Monate | 6 Monate | 2 Monate
|  |  |  | Planungsgewerk | Lph. HOAI | [6 empty] | Honorarabschätzung
Besondere Leistungen zu den Leistungsphasen 1 - 7 |  |  |  | Fahrleitung | Übertragene Besondere Leistungen |  |  |  | Optionale Besondere Leistungen |  |  | Übertragene Besondere Leistungen |  |  |  | Optionale Besondere Leistungen
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Besondere Leistungen übergeordnet über mehrere Leistungsphasen
| a) | BIM innerhalb der Planung auf Basis eines Bestandsmodells gem. den Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) und gesondertem Leistungsbild in Anlage 2370 (BIM-Anwendungsfälle) - Aufgaben des BIM Gesamt-Koordinators liegen beim Objetplaner Verkehrsanlagen. |  | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 3 to Übertragene Besondere Leistungen 4; Übertragene Besondere Leistungen 3 to Übertragene Besondere Leistungen 4
| b) | Terminsteuerung und -planung mit Lean-Methodiken: Teilnahme und Mitwirken an Workshops (bis zu 20 Halbtagestermine) während der Planungsleistungen zur Erarbeitung und Fortschreibung der Gesamtprozessanalyse, der Prozessplanung sowie der Detailplanung/ Lean Begleitung. |  | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 3 to Optionale Besondere Leistungen 5; Übertragene Besondere Leistungen 3 to Optionale Besondere Leistungen 5
Summe übergeordnet über mehrere Lph. |  |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 1
| a) | Systemanalyse (Klärung der möglichen Systeme nach Nutzen, Aufwand, Wirtschaftlichkeit, Durchführbarkeit und Umweltverträglichkeit). |  | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1; Übertragene Besondere Leistungen 1
| b) | Ortsbesichtigung inkl. Dokumentation zum Abschätzen der Realisierungsmöglichkeiten, erforderlicher Leistungen und Feststellung der Randbedingungen. |  | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1; Übertragene Besondere Leistungen 1
| c) | Analyse der städtebaulichen Verträglichkeit der Fahrleitungsanlage im öffentlichen Bereich. |  | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1; Übertragene Besondere Leistungen 1
| d) | Zuarbeit zum technischen Teil des Raumbuches. |  | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1; Übertragene Besondere Leistungen 1
Summe Lph. 1 |  |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 3
| a) | Erstellen und Koordinieren des übergeordneten Erdungskonzeptes. |  | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1; Übertragene Besondere Leistungen 3
| b) | Erarbeiten des Planungskonzepts unter Berücksichtigung aller fachspezifischen und betriebstechnischen Anforderungen insbesondere der für den BOStrab-Bereich geltenden und rechtlichen Vorgaben sowie unter Beachtung der Fachplanungen beteiligter Dritter bis zum vollständigen Entwurf. |  | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 3; Übertragene Besondere Leistungen 3
| c) | Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage zur technischen Ausführung der Anlage. |  | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 3; Übertragene Besondere Leistungen 3
| d) | Fortschreibung zum technischen Teil des Raumbuches. |  | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 3; Übertragene Besondere Leistungen 3
| e) | Detaillierte Betriebskostenberechnung für die ausgewählte Anlage. |  | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 3; Übertragene Besondere Leistungen 3
| f) | Berechnung von Lebenszykluskosten. |  | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 3; Übertragene Besondere Leistungen 3
Summe Lph. 3 |  |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 5
| a) | Erarbeitung einer abgestimmten, geprüften und genehmigungsfähigen Ausführungsplanung für den Bau und Anpassung der Fahrleitungsanlage gemäß den gültigen Gesetzen und Vorschriften sowie anerkannten und gültigen Regeln der Technik sowie den Anforderungen der TAB Darmstadt. Die Planung der Fahrleitung erfolgt nach den Anforderungen der BOStrab und den zugehörigen Bestimmungen und Schriften. |  | X | bar: Optionale Besondere Leistungen 5
| b) | Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für die Fahrleitungs- und Fahrstromversorgungsanlage unter Berücksichtigung der vorgegebenen Anforderungen. |  | X | bar: Optionale Besondere Leistungen 5
| c) | Anfertigen der Positionspläne für die Fahrleitungsanlage und Eintragen der statischen Positionen, der Fahrleitungsabmessungen in die Positionspläne der Fahrleitungsanlage. |  | X | bar: Optionale Besondere Leistungen 5
| d) | Vorbereiten der Unterlagen der Fahrleitungsplanung zur Zustimmung durch die TAB gem. § 60 BOStrab. |  | X | bar: Optionale Besondere Leistungen 5
| e) | Abstimmungen mit Prüfamt und Prüfingenieur. |  | X | bar: Optionale Besondere Leistungen 5
| f) | Einarbeiten der Ergebnisse der Prüfung in die Berechnungen und Pläne. |  | X | bar: Optionale Besondere Leistungen 5
| g) | Aufstellen der Vorlagen für die nach den Vorschriften der TAB erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge für Ausnahmenfälle und Freistellungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden. |  | X | bar: Optionale Besondere Leistungen 5
| h) | Für die Erstellung der Planunterlagen und der prüffähigen statischen Berechnungen der Fahrleitungsanlage sind folgende Inhalte zwingend erforderlich: |  | X
|  | 1 | Erläuterungsbericht mit Anlagen- bzw. Baubeschreibung mit Angaben zu Bauart der Fahrleitungsanlage: - Längssystem, Abmessungen, Querschnitte, Mindesthöhe etc., Maste und zugehörige Gründung. - Abmessungen und Querschnitte etc.. - Räumliche Darstellung des kompletten Berechnungsmodells. - Räumliche Darstellung der einzelnen Tragwerke mit Knotenpunktnummern. - Auflistung der räumlichen Lage der einzelnen Knotenpunkte (x, y und z Koordinaten). - Auflistung der Gewichte der einzelnen Knotenpunkte (z.B. Trenner, Klemmen, Seitenhalter usw.). - Darlegung der Verbindungselemente zwischen den einzelnen Punkten (Seile, Stäbe, Rohre) jeweils mit Materialkennwerten, Kraft, Anzahl, Durchmesser, Länge, Gewicht, Querschnitt und Auslastung. - Darlegung der Auslastung für Rohre/Stäbe für Biegung und Knickung. - Tabellarische Auflistung sämtlicher Kräfte in den einzelnen Knotenpunkten der Fahrleitungsanlage (getrennt für alle Lastfälle). - Schutzeinrichtungen: Isolatoren gegen direktes Berühren etc.. - Nachspanneinrichtung. - Anordnung von Wechselfeldern. - Abweichungen vom Regelentwurf. - Aufhängungen usw. | X
|  | 2 | Erstellen einer Mast- und Fundamentliste und Wandankerliste. | X
|  | 3 | Darstellungen im Grundriss / Lageplan sowie in Ansichts- und Schnittdarstellungen. | X
|  | 4 | Darstellung / Benennung der Bauteile der Fahrleitungsanlage. | X
|  | 5 | Bauweisenzeichnungen / Systemzeichnungen. | X
|  | 6 | Zuordnung der Bauweisenzeichnungen / Systemzeichnungen zur geplanten Geometrie entsprechend der Lagepläne und Stützpunkte (Mast- und Wandankernummern). | X
|  | 7 | Statische Berechnung der Fahrleitungsanlage für Längstragwerke unter Berücksichtigung der Verformung der Maste und der Quertragwerke, Quertragwerke unter Berücksichtigung der Verformung der Maste, Berücksichtigung der Einwirkungen und Lasten gemäß den allgemeinen Regeln der Technik insbesondere der DIN EN 50119 und DIN EN 1991 und Nachweis der maßgebenden Durchhänge. | X
|  | 8 | Statische Berechnung der Maste und Gründungen mit Gebrauchstauglichkeitsnachweis auf der Grundlage eines Baugrundgutachtens. | X
|  | 9 | Im Bereich der Schnittstellen zu bestehenden Fahrleitungs- und Fahrstromversorgungsanlagen ist eine Bestandserfassung mit allen erforderlichen Daten durchzuführen. Änderungen der Bestandsanlage sind entsprechend nachzuweisen. Hierbei sind alle erforderlichen Nachweise zu führen, wie beispielsweise Nachweise zur Standsicherheit und zur Gebrauchstauglichkeit. | X
|  | 10 | Planverzeichnis. | X
|  | 11 | Terminplan. | X
| i) | Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen unter Berücksichtigung der Integration der neuen Technik in die bestehenden Anlagen und Systeme des Betreibers VGF, insbesondere gesonderte Beschreibungen und Überarbeitung der Kostenberechnung in RIB-I2. |  | X
| j) | Alle erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen mit Behörden, insbesondere der technischen Aufsichtsbehörde sind in Absprache mit dem Auftraggeber vorzubereiten und ggf. zu veranlassen. In Abstimmung mit dem Auftraggeber werden die Planungsunterlagen durch die technische Fachabteilung der VGF, den Sachverständigen und den Betriebsleiter nach BOStrab technisch geprüft und freigegeben. |  | X
| k) | Einholen der Informationen über die Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen, Bauwerken und dgl. in den Baufeldern gemäß beiliegender Liste des Straßenbauamtes der Stadt Frankfurt. |  | X
| l) | Ausführungsplanung für Bauzwischenzustände in Bezug auf die Anbindung an die Bestandstrecke der U5 im Europaviertel. |  | X
Summe Lph. 5 |  |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 6
| a) | Das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen erfolgt gemäß AVA-Richtlinien der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH. |  | X | bar: Optionale Besondere Leistungen 6; Optionale Besondere Leistungen 6
| b) | Zusammenstellen des technischen Teils der Ausschreibungsunterlagen einschließlich der zugehörigen Planunterlagen. |  | X | bar: Optionale Besondere Leistungen 6; Optionale Besondere Leistungen 6
Summe Lph. 6 |  |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 7
| a) | Erarbeiten eines Prüfungs- und Wertungsvorschlages bei Nebenangeboten bezogen auf die Planungsleistungen. Annahme: bis zu 5 Nebenangebote. |  | X | bar: Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 7
| b) | Einholen von Stellungnahmen zu Nebenangeboten oder sonstigen fachspezifischen Leistungsinhalten von Nebenangeboten. Annahme: bis zu 5 Nebenangebote. |  | X | bar: Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 7
Summe Lph. 7 |  |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Summen je Lph. Gesamt |  |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Gesamtsumme alle Lph. |  |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0

## BL_Los2_FSV
Stadtbahnstrecke B, Verlängerung U5 bis „Am Römerhof“ - Ausschreibung: NR012 Fachplanungen Systemtechnik | [16 empty] | 2395
Honorarermittlung, Besondere Leistungen Los 2: Fahrtstromversorgung | [10 empty] | Angaben von Pauschalen
[10 empty] | Dauer/ Schätzung Terminablauf: | 6 Monate |  | 10 Monate | 6 Monate | 15 Monate | 6 Monate | 2 Monate
|  |  | Planungsgewerk | Lph. HOAI | [6 empty] | Honorarabschätzung
Besondere Leistungen zu den Leistungsphasen 1 - 7 |  |  | Fahrstrom | Übertragene Besondere Leistungen |  |  |  | Optionale Besondere Leistungen |  |  | Übertragene Besondere Leistungen |  |  |  | Optionale Besondere Leistungen
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Besondere Leistungen übergeordnet über mehrere Leistungsphasen
| a) | BIM innerhalb der Planung auf Basis eines Bestandsmodells gem. den Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) und gesondertem Leistungsbild in Anlage 2370 (BIM-Anwendungsfälle) - Aufgaben des BIM Gesamt-Koordinators liegen beim Objetplaner Verkehrsanlagen. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3 to Übertragene Besondere Leistungen 4
| b) | Terminsteuerung und -planung mit Lean-Methodiken: Teilnahme und Mitwirken an Workshops (bis zu 20 Halbtagestermine) während der Planungsleistungen zur Erarbeitung und Fortschreibung der Gesamtprozessanalyse, der Prozessplanung sowie der Detailplanung/ Lean Begleitung. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3 to Optionale Besondere Leistungen 5
| c) | Planung der Modulgebäude der Gleichrichterunterwerke entsprechend der technischen Anforderungen inkl. Tragwerksplanung, Abstimmung mit dem Objektplaner Verkehrsanlagen für alle Leistungsphasen sowie Zuarbeit zu den Erläuterungsberichten des Objektplaners (Genehmigungsplanung und Finanzierungsantrag). Es wird derzeit von 2 GUW ausgegangen. Es besteht die Möglichkeit, dass ein GUW innerhalb des Parkhauses verortet wird. In diesem Fall wird die entfallende Planung eines Modulgebäudes durch die Integration in das Parkhaus kompensiert. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7
Summe übergeordnet über mehrere Lph. |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 1
| a) | Systemanalyse (Klärung der möglichen Systeme nach Nutzen, Aufwand, Wirtschaftlichkeit, Durchführbarkeit und Umweltverträglichkeit). | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Übertragene Besondere Leistungen 1
| b) | Ortsbesichtigung inkl. Dokumentation zum Abschätzen der Realisierungsmöglichkeiten, erforderlicher Leistungen und Feststellung der Randbedingungen. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Übertragene Besondere Leistungen 1
| d) | Zuarbeit zum technischen Teil des Raumbuches. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Übertragene Besondere Leistungen 1
Summe Lph. 1 |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 3
| b) | Erarbeiten des Planungskonzepts unter Berücksichtigung aller fachspezifischen und betriebstechnischen Anforderungen insbesondere der für den BOStrab-Bereich geltenden und rechtlichen Vorgaben sowie unter Beachtung der Fachplanungen beteiligter Dritter bis zum vollständigen Entwurf. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3
| c) | Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage zur technischen Ausführung der Anlage. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3
| d) | Fortschreibung zum technischen Teil des Raumbuches. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3
| e) | Detaillierte Betriebskostenberechnung für die ausgewählte Anlage. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3
| f) | Berechnung von Lebenszykluskosten. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3
Summe Lph. 3 |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 5
| l) | Ausführungsplanung für Bauzwischenzustände in Bezug auf die Anbindung an die Bestandstrecke der U5 im Europaviertel. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 5
| m) | Vorbereiten der Unterlagen zur Genehmigung der Ausführungsplanung durch die TAB gem. § 60 BOStrab. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 5
| n) | Abstimmungen der Ausführungsplanung mit Prüfamt und Prüfingenieur. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 5
| p) | Einarbeiten der Ergebnisse der Prüfung in die Berechnungen und Pläne. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 5
| p) | Die Planungen sind entsprechend der Anforderungen aus der Richtlinie VDI 6026 Blatt 1 (Dokumentation in der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) - Inhalte und Beschaffenheit von Planungs-, Ausführungs- und Revisionsunterlagen) zu erstellen. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 5
Summe Lph. 5 |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 6
| a) | Das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen erfolgt gemäß AVA-Richtlinien der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 6
| b) | Zusammenstellen des technischen Teils der Ausschreibungsunterlagen einschließlich der zugehörigen Planunterlagen. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 6
Summe Lph. 6 |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 7
| a) | Erarbeiten eines Prüfungs- und Wertungsvorschlages bei Nebenangeboten bezogen auf die Planungsleistungen. Annahme: bis zu 5 Nebenangebote. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 7
| b) | Einholen von Stellungnahmen zu Nebenangeboten oder sonstigen fachspezifischen Leistungsinhalten von Nebenangeboten. Annahme: bis zu 5 Nebenangebote. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 7
Summe Lph. 7 |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Summen je Lph. Gesamt |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Gesamtsumme alle Lph. |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0

## BL_Los3_LST (hidden)
Verlängerung U5 zum Römerhof: Ausschreibung Planungsleistungen
Honorarermittlung VE012, Besondere Leistungen Los 3: LST | [10 empty] | Angaben von Pauschalen
[10 empty] | Dauer/ Schätzung Terminablauf: | 6 Monate |  | 10 Monate | 6 Monate | 15 Monate | 6 Monate | 2 Monate
|  |  | Planungsgewerk | Lph. HOAI | [6 empty] | Honorarabschätzung
Besondere Leistungen zu den Leistungsphasen 1 - 7 |  |  | LST | Übertragene Besondere Leistungen |  |  |  | Optionale Besondere Leistungen |  |  | Übertragene Besondere Leistungen |  |  |  | Optionale Besondere Leistungen
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Besondere Leistungen übergeordnet über mehrere Leistungsphasen
| a) | BIM innerhalb der Planung auf Basis eines Bestandsmodells gem. den Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) und gesondertem Leistungsbild in Anlage X.X (BIM-Anwendungsfälle) - Aufgaben des BIM Gesamt-Koordinators liegen beim Objetplaner Verkehrsanlagen. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3 to Übertragene Besondere Leistungen 4
| b) | Terminsteuerung und -planung mit Lean-Methodiken: Teilnahme und Mitwirken an Workshops (bis zu 20 Halbtagestermine) während der Planungsleistungen zur Erarbeitung und Fortschreibung der Gesamtprozessanalyse, der Prozessplanung sowie der Detailplanung/ Lean Begleitung. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3 to Optionale Besondere Leistungen 5
Summe übergeordnet über mehrere Lph. |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 1
| a) | Systemanalyse (Klärung der möglichen Systeme nach Nutzen, Aufwand, Wirtschaftlichkeit, Durchführbarkeit und Umweltverträglichkeit). | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Übertragene Besondere Leistungen 1
| b) | Ortsbesichtigung inkl. Dokumentation zum Abschätzen der Realisierungsmöglichkeiten, erforderlicher Leistungen und Feststellung der Randbedingungen. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Übertragene Besondere Leistungen 1
| d) | Zuarbeit zum technischen Teil des Raumbuches. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Übertragene Besondere Leistungen 1
Summe Lph. 1 |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 3
| b) | Erarbeiten des Planungskonzepts unter Berücksichtigung aller fachspezifischen und betriebstechnischen Anforderungen insbesondere der für den BOStrab-Bereich geltenden und rechtlichen Vorgaben sowie unter Beachtung der Fachplanungen beteiligter Dritter bis zum vollständigen Entwurf. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3
| c) | Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage zur technischen Ausführung der Anlage. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3
| d) | Fortschreibung zum technischen Teil des Raumbuches. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3
| e) | Detaillierte Betriebskostenberechnung für die ausgewählte Anlage. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3
| f) | Berechnung von Lebenszykluskosten. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3
Summe Lph. 3 |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 5
| l) | Ausführungsplanung für Bauzwischenzustände in Bezug auf die Anbindung an die Bestandstrecke der U5 im Europaviertel. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 5
| m) | Vorbereiten der Unterlagen zur Genehmigung der Ausführungsplanung durch die TAB gem. § 60 BOStrab. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 5
| n) | Abstimmungen der Ausführungsplanung mit Prüfamt und Prüfingenieur. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 5
| p) | Einarbeiten der Ergebnisse der Prüfung in die Berechnungen und Pläne. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 5
| p) | Die Planungen sind entsprechend der Anforderungen aus der Richtlinie VDI 6026 Blatt 1 (Dokumentation in der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) - Inhalte und Beschaffenheit von Planungs-, Ausführungs- und Revisionsunterlagen) zu erstellen. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 5
Summe Lph. 5 |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 6
| a) | Das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen erfolgt gemäß AVA-Richtlinien der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 6
| b) | Zusammenstellen des technischen Teils der Ausschreibungsunterlagen einschließlich der zugehörigen Planunterlagen. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 6
Summe Lph. 6 |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 7
| a) | Erarbeiten eines Prüfungs- und Wertungsvorschlages bei Nebenangeboten bezogen auf die Planungsleistungen. Annahme: bis zu 5 Nebenangebote. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 7
| b) | Einholen von Stellungnahmen zu Nebenangeboten oder sonstigen fachspezifischen Leistungsinhalten von Nebenangeboten. Annahme: bis zu 5 Nebenangebote. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 7
Summe Lph. 7 |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Summen je Lph. Gesamt |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Gesamtsumme alle Lph. |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0

## BL_Los3_NT
Stadtbahnstrecke B, Verlängerung U5 bis „Am Römerhof“ - Ausschreibung: NR012 Fachplanungen Systemtechnik | [16 empty] | 2395
Honorarermittlung Besondere Leistungen Los 3: Nachrichtentechnik | [10 empty] | Angaben von Pauschalen
[10 empty] | Dauer/ Schätzung Terminablauf: | 6 Monate |  | 10 Monate | 6 Monate | 15 Monate | 6 Monate | 2 Monate
|  |  | Planungsgewerk | Lph. HOAI | [6 empty] | Honorarabschätzung
Besondere Leistungen zu den Leistungsphasen 1 - 7 |  |  | Nachrichtentechnik | Übertragene Besondere Leistungen |  |  |  | Optionale Besondere Leistungen |  |  | Übertragene Besondere Leistungen |  |  |  | Optionale Besondere Leistungen
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Besondere Leistungen übergeordnet über mehrere Leistungsphasen
| a) | BIM innerhalb der Planung auf Basis eines Bestandsmodells gem. den Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) und gesondertem Leistungsbild in Anlage 2370 (BIM-Anwendungsfälle) - Aufgaben des BIM Gesamt-Koordinators liegen beim Objetplaner Verkehrsanlagen. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3 to Übertragene Besondere Leistungen 4
| b) | Terminsteuerung und -planung mit Lean-Methodiken: Teilnahme und Mitwirken an Workshops (bis zu 20 Halbtagestermine) während der Planungsleistungen zur Erarbeitung und Fortschreibung der Gesamtprozessanalyse, der Prozessplanung sowie der Detailplanung/ Lean Begleitung. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3 to Optionale Besondere Leistungen 5
Summe übergeordnet über mehrere Lph. |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 1
| a) | Systemanalyse (Klärung der möglichen Systeme nach Nutzen, Aufwand, Wirtschaftlichkeit, Durchführbarkeit und Umweltverträglichkeit). | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Übertragene Besondere Leistungen 1
| b) | Ortsbesichtigung inkl. Dokumentation zum Abschätzen der Realisierungsmöglichkeiten, erforderlicher Leistungen und Feststellung der Randbedingungen. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Übertragene Besondere Leistungen 1
| d) | Zuarbeit zum technischen Teil des Raumbuches. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Übertragene Besondere Leistungen 1
Summe Lph. 1 |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 3
| b) | Erarbeiten des Planungskonzepts unter Berücksichtigung aller fachspezifischen und betriebstechnischen Anforderungen insbesondere der für den BOStrab-Bereich geltenden und rechtlichen Vorgaben sowie unter Beachtung der Fachplanungen beteiligter Dritter bis zum vollständigen Entwurf. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3
| c) | Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage zur technischen Ausführung der Anlage. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3
| d) | Fortschreibung zum technischen Teil des Raumbuches. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3
| e) | Detaillierte Betriebskostenberechnung für die ausgewählte Anlage. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3
| f) | Berechnung von Lebenszykluskosten. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Übertragene Besondere Leistungen 3
Summe Lph. 3 |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 5
| l) | Ausführungsplanung für Bauzwischenzustände in Bezug auf die Anbindung an die Bestandstrecke der U5 im Europaviertel. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 5
| m) | Vorbereiten der Unterlagen zur Genehmigung der Ausführungsplanung durch die TAB gem. § 60 BOStrab. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 5
| n) | Abstimmungen der Ausführungsplanung mit Prüfamt und Prüfingenieur. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 5
| p) | Einarbeiten der Ergebnisse der Prüfung in die Berechnungen und Pläne. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 5
| p) | Die Planungen sind entsprechend der Anforderungen aus der Richtlinie VDI 6026 Blatt 1 (Dokumentation in der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) - Inhalte und Beschaffenheit von Planungs-, Ausführungs- und Revisionsunterlagen) zu erstellen. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 5
Summe Lph. 5 |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 6
| a) | Das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen erfolgt gemäß AVA-Richtlinien der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 6
| b) | Zusammenstellen des technischen Teils der Ausschreibungsunterlagen einschließlich der zugehörigen Planunterlagen. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 6
Summe Lph. 6 |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Besondere Leistungen der Leistungsphase 7
| a) | Erarbeiten eines Prüfungs- und Wertungsvorschlages bei Nebenangeboten bezogen auf die Planungsleistungen. Annahme: bis zu 5 Nebenangebote. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 7
| b) | Einholen von Stellungnahmen zu Nebenangeboten oder sonstigen fachspezifischen Leistungsinhalten von Nebenangeboten. Annahme: bis zu 5 Nebenangebote. | X | bar: Übertragene Besondere Leistungen 1 to Optionale Besondere Leistungen 7; Optionale Besondere Leistungen 7
Summe Lph. 7 |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Summen je Lph. Gesamt |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0; Übertragene Besondere Leistungen 2: 0; Übertragene Besondere Leistungen 3: 0; Übertragene Besondere Leistungen 4: 0; Optionale Besondere Leistungen 5: 0; Optionale Besondere Leistungen 6: 0; Optionale Besondere Leistungen 7: 0
Gesamtsumme alle Lph. |  |  |  | Übertragene Besondere Leistungen 1: 0